## メタン発酵系（詳細版）
区分 | 段階 | 項番号 | 実施事項 | 留意事項 | チェック
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.1 | 事業コンセプトおよび事業内容の構築
全体 | 構想 | ① | 事業コンセプトの構築 | 事業の目的・ねらいが整理できているか？
全体 | 構想 |  |  | 特定の技術・機器を前提としたの計画や規模感になっていないか?交付金や補助金先行の計画となっていないか?
全体 | 構想 |  |  | 地域からの反対を受けるような計画になっていないか？社会的に問題になるような計画になっていないか？
全体 | 構想 | ② | 事業形態（個別型／集中型）の検討 | 事業者の特性と実施目的に適合するメタン発酵の事業形態（個別型／集中型）を選択できているか？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.2 | 用地の想定 | 地形、地質に問題はないことを確認したか？
全体 | 構想 |  |  | 原料調達範囲や周辺環境、アクセス道路、用水、電力、通信等のインフラなどを踏まえた用地は想定できているか？
全体 | 構想 |  |  | 候補地の土地の区分を確認し、許認可（地域区分、用途区分）の必要性の有無を把握したか？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.3 | 事業主体の検討 | ビジョンのみが先行して事業主体が想定できない計画となっていないか？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.4 | 運転開始時期の想定 | 運転開始時期を想定できているか？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.5 | 事業モデルと収支の概略検討
全体 | 構想 | ① | 事業の5W1Hの確認 | 原料調達、エネルギー変換、利用までのプレーヤーや拠点が想定できるか？
全体 | 構想 |  |  | 特別な許認可(廃掃法、開発申請など)の必要な事業ではないか？またその取得も想定しているか？
全体 | 構想 | ② | 事業収支の概略検討 | 設備単体だけではなくシステム全体での建設費、投資規模は想定できているか？
全体 | 構想 |  |  | メタン発酵事業全体の投資規模を理解できているか？
全体 | 構想 |  |  | 収益構造・採算性のターゲットが想定できているか？（処理費低減、売電・売熱、液肥販売など）
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.6 | 事業実施体制の構築
全体 | 構想 | ① | 組織内外の事業実施体制・FS実施体制の検討 | 資金力や実行力も含めた事業主体を想定することができるか？
全体 | 構想 |  |  | 事業の実現に向けて中心的に動ける担当者が存在し、そのサポート体制も構築できているか？
全体 | 構想 | ② | 専門家への相談 | 構想の具体化について専門家や専門機関・支援機関等に相談して助言を受けているか?
全体 | 構想 | ➂ | 行政への相談 | 構想について地元行政に相談や情報提供ができているか？そのうえで行政の協力を得ることが可能か？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.7 | 資金の検討
全体 | 構想 | ① | FS調査の予算獲得 | 国の補助メニューの活用を含めFS予算を確保できるか？
全体 | 構想 |  |  | 信頼できる技術力のある専門家・専門機関も交えたFS調査の実施体制を構築できるか?
全体 | 構想 | ② |  | 初期投資に必要な資金の検討
原料調達 | 構想 | 2.Ⅰ.1 | 原料課題の整理
原料調達 | 構想 | ① | 原料種候補のリスト アップ | 原料の種類は特定できているか? それらが有価物か廃棄物か確認できているか？
原料調達 | 構想 | ② | 原料収集の可能性調査 | 対象とする原料は地域で安定的かつ継続的に調達可能か？
原料調達 | 構想 |  |  | 発電容量のみから原料規模を想定していないか？または収入を優先した原料規模を想定していないか？
原料調達 | 構想 |  |  | 原料の発生場所と排出量、性状（TS、VSなど）を確認したか？
原料調達 | 構想 | 2.Ⅰ.2 | 前処理の必要性の検討 | 処理対象となる原料について前処理の必要性を検討したか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 | 3.Ⅰ.1 | 副生物の処理・利用方法の検討 | 消化液の処理・利用方法を想定できているか？（水処理後に放流または液肥利用)
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 |  |  | 液肥利用に備えて、メタン発酵施設の周辺の農地面積を把握しているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 | 3.Ⅰ.2 | バイオガス利用方法の検討
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 | ① | エネルギー利用先と 供給形態の検討 | 電気および熱の利用先は想定できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 |  |  | ＜熱利用の場合＞需要先で必要な熱媒体（温水・蒸気など）規模感は想定できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 | ② | 系統接続の検討 （広域グリッド型） | ＜広域グリッド型の場合＞電力の系統の容量がひっ迫している地域ではないか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 |  |  | ＜同上＞系統接続に係る電力会社への問い合わせは済んでいるか？
設備の導入 | 構想 | 4.Ⅰ.1 | メタン発酵技術の選定 と信頼性の確認 | 湿式メタン発酵、乾式メタン発酵の技術的特徴および対象原料を理解できているか？
設備の導入 | 構想 |  |  | 実証ではなく商用ベースでの導入実績のある機器・技術であるか？
設備の導入 | 構想 | 4.Ⅰ.2 | メーカーへの概略検討 依頼 | 付帯設備の条件等、見積り条件を明確にしたうえで、複数のメーカー等からの見積りを比較したか？それらに基づく採算性の検討のうえ、規模選定がされているか?
設備の導入 | 構想 |  |  | メーカー等からの見積りを取って採算性の比較検討のうえ、規模選定がされているか？
設備の導入 | 構想 |  |  | メーカー・機器の見積り比較のうえで、付帯設備の条件等、見積り条件は明確となっているか？
設備の導入 | 構想 |  |  | 年間の設備利用率を踏まえ、採算性の検証により適正規模が選定されているか？
全体 | FS | 1.Ⅱ.1 | 事業化スケジュール の検討 | 許認可対応、建設工期、試運転期間などに必要な期間を考慮し、無理のないスケジュールが組まれているか？
全体 | FS |  |  | 許認可対応に必要な期間を考慮し、無理のないスケジュールが組まれているか？
全体 | FS |  |  | 機器の納期、工事期間等を考慮し、無理のないスケジュールが組まれているか？
全体 | FS |  |  | 試運転期間を十分に考慮した計画になっているか？
全体 | FS |  |  | ＜寒冷地域の場合＞降雪時期に建設工事が滞ることを想定した事業スケジュールが組まれているか？
全体 | FS |  |  | 補助金を活用する場合、予算の執行スケジュールに合わせた事業化スケジュールが組まれているか？
全体 | FS |  |  | FITによる系統接続の手続きに係る期間を考慮したスケジュールになっているか？（事業計画認定(国)および接続契約(電力会社)）
全体 | FS |  |  | 当初計画の事業期間終了後の事業継続、設備更新等の計画は検討されているか？
全体 | FS | 1.Ⅱ.2 | 設置場所の検討・確定 | 候補となる立地が都市計画上の用途地域に該当するか否かを確認したか？同法において、工業地域もしくは工業専用地域であることは確認したか？
全体 | FS |  |  | 候補となる立地が農業振興地域の場合、農用地区域、第1種農地に該当しないことを確認したか？
全体 | FS |  |  | 自然条件や自治体や住民の対応、リスク有無、原材料確保、用地費等で適地であるか確認したか？
全体 | FS |  |  | 候補地の地盤が脆弱でないことを確認したか？
全体 | FS |  |  | ＜同上＞開発が必要な用地であるのか確認したか？
全体 | FS |  |  | ＜同上＞土地の開発が必要な場合は審査に係る手続きと期間を確認したか？
全体 | FS |  |  | ＜同上＞造成の費用はどの程度発生するか確認したか？
全体 | FS |  |  | ＜主に新規に用地を取得する場合＞地主から購入可能か確認したか？
全体 | FS | 1.Ⅱ.3 | 地域関係者との 合意形成 | 地域関係者との合意形成はできているか？
全体 | FS |  |  | 同業者、関連産業からの理解は得られているか?（民間事業の場合）
全体 | FS |  |  | 近隣の住民への事業説明と要望聴取がなされ、住民から苦情が発生する可能性はないか?（民間事業の場合）
全体 | FS |  |  | ＜民間事業の場合＞地元行政からの理解、協力は得られているか?議会に対する理解は得らえているか?担当部局への正確な理解・共有がなされているか?
全体 | FS |  |  | ＜自治体事業の場合＞議会に対する理解は得らえているか?担当部局への正確な理解・共有がなされているか?
全体 | FS |  |  | 地域の関係者による協議会を開催し、事業の内容についての理解醸成を図っているか?
全体 | FS | 1.Ⅱ.4 | 事業収支の検討
全体 | FS | ① | 売上高の予測 | 原料・燃料調達にかかるチェック項目に留意のうえ、その価格や量につき設定されているか？
全体 | FS |  |  | 副生物の販売または熱供給による収入を見込む場合、そのリスクを踏まえ売上の見込みを立てているか？
全体 | FS | ② | 事業費（初期費用と運用費）の積算・見積りの取得 | メーカー等の見積りを取得したうえで、将来的な追加コスト発生リスクについて考慮された建設費・O&M費積算を行っているか？
全体 | FS |  |  | メーカー等の見積り、土木建築、配管等の概算の見積りを踏まえた事業費が積算されているか？
全体 | FS |  |  | 維持管理費や人件費税金等不足なく計上されているか？
全体 | FS |  |  | 消化液、固形残渣等の副生物の処理先や処理費が想定できているか？
全体 | FS |  |  | 消化液、固形残渣等の副生物を有価物として有効利用するための検討がなされているか？
全体 | FS |  |  | メンテナンス費は長期的な増加分も考慮されているか？
全体 | FS |  |  | 発電装置については補修費の積み立ては考慮されているか？
全体 | FS |  |  | 地盤が脆弱の場合、土木建築費用が想定より拡大することを加味した事業費が積算されているか？
全体 | FS |  |  | 土地造成が必要な場合、どの程度費用が発生するか確認したか？
全体 | FS | ③ | 事業リスクの評価（事業収支の検討時）
全体 | FS | ④ | 事業収支・キャッシュフロー分析 | 技術的な裏付けの運転計画の条件をベースとした収支計画が組まれているか？
全体 | FS |  |  | 提示された事業性分析結果は理想的な条件で計算されていないか？
全体 | FS |  |  | 事業性は安全率も踏まえた稼働時間、設備利用率が設定されているか?
全体 | FS |  |  | 事業収支上、消化液が液肥として利用できなくても（水処理しても）十分採算がとれる計画になっているか？
全体 | FS |  |  | 損益計算だけではなく、キャッシュフローの分析がなされているか？
全体 | FS |  |  | 投資回収年、IRR、DSCRなどの財務指標を用いた財務分析がなされているか?
全体 | FS |  |  | 事業全体のリスク評価を踏まえて、複数のシナリオを用いたストレス分析がなされているか？
全体 | FS | 1.Ⅱ.5 | 資金計画の策定
全体 | FS | ① | 資金調達方法の検討 | 必要な資金につき、いつ支払う必要があるか把握できているか？また、その時期に応じて、資金調達の目途が立っているか？
全体 | FS |  |  | 資本力や本業の事業規模に対して過大な投資規模の事業となっていないか？
全体 | FS |  |  | 資金調達について、基本的な枠組み（融資・出資・補助金等の割合やその調達方法等）に無理はないか?
全体 | FS | ② | 資金調達先・金融機関との交渉 | 資金の調達候補先との間で事業に対する理解や条件等についての協議がなされているか？
全体 | FS | ➂ | 補助制度の確認 | 設備の設計・導入に係る国、都道府県等の補助制度や要件は確認できているか？
全体 | FS |  |  | 補助金の活用など、役所等の支援を仰ぐ場合、役所内で予算協議が進められているか？
全体 | FS |  |  | 売電を考える場合、FIT制度と併用して適用される補助制度はほとんどないため、補助金に依存した売電計画になっていないか？
全体 | FS |  |  | 補助の獲得に際して必要な都道府県、市町村等の協力は確認できているか？
全体 | FS | 1.Ⅱ.6 | 事業実施体制の確定
全体 | FS | ① | 事業コンセプトの 再精査・確定 | 構想段階の事業コンセプト・ねらいからぶれた計画となっていないか？
全体 | FS |  |  | コンセプトと国の政策、地域の施策との方向性のズレはないか？
全体 | FS |  |  | 政治的な理由などで無理な条件が強いられた計画となっていないか?
全体 | FS | ② | 事業による波及効果の 評価 | 事業による地域への波及効果等の評価がされ、地域からの理解醸成に活かされているか？
全体 | FS |  |  | メタン発酵事業を行うことによる環境への負荷低減、循環型社会構築などに関する効果を評価し、行政を含む関係主体から理解が得られているか？
全体 | FS |  |  | 波及効果を発揮するための地域の仕組み等が同時に検討されているか?
全体 | FS | ➂ | 組織内・地域関係者への説明・合意形成 | 事業主体は確立しているか?原料調達、運搬、エネルギー転換・利用までの主体は明確となっているか?
全体 | FS | 1.Ⅱ.7 | 事業のリスク評価 （全体課題整理）
全体 | FS | ① | 建設段階のリスクと その対処方法の例 | そもそも完工しない、あるいは、所期の性能を発揮しないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 完工が遅れる（タイムオーバーラン）リスクおよび、その場合に生じる問題につき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 建設コストを中心とした建設段階にかかる費用が嵩む（コストオーバーラン）リスクにつき認識し、適切な予備費が計上されているか？
全体 | FS | ② | 運営段階のリスクと その対処方法の例 | 当初予定した調達する原料の量・価格・質が、事業期間中維持されるための対応が取られているか？
全体 | FS |  |  | 原料調達先との契約の維持（倒産などへの対応も含む）につき、可能な限り対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 稼働後に故障その他により初期の性能を発揮しないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | メーカーの倒産や部品在庫等の問題により、メンテナンスを適正に受けられないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 熱供給を行う場合や、その他副生物を販売・処理する場合に、その需要や価格（処理コスト）の見積りは適正にできているか？
全体 | FS |  |  | 熱供給先や副生物の販売先（処理委託先）との契約の維持（倒産などへの対応も含む）につき、可能な限り対応が考えられているか？
全体 | FS | ➂ | その他全般に関するリスクとその対処方法の例 | 自然災害等の不可抗力による事業への影響につき、適切な対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 制度変更にかかるリスクがあることを認識し、それらをフォローする体制が構築されているか？
全体 | FS |  |  | 法令遵守等コンプライアンス面について、事業期間中に維持できる体制が構築されているか？
全体 | FS |  |  | ジョイントベンチャーにて他者と共同して事業を行う場合、意見が対立した場合における取り決めが適切になされているか？
全体 | FS | ④ | FS調査終了後、次のステップに進めるかの判断 | 採算性、実施体制、原料調達・エネルギー供給等の事業リスクを踏まえ事業化が可能か？（設計施工段階に進むことができるか？）
全体 | FS |  |  | FS調査の結果の熟度は事業化を前提とした水準のものとなっているか？
原料調達 | FS | 2.Ⅱ.1 | 原料調達可能性調査
原料調達 | FS | ① | 原料発生状況の調査 | 自社または地域で発生する原料の種類と発生量変動は把握できているか？
原料調達 | FS |  |  | 季節変動による発生量に大きな影響はないか?
原料調達 | FS |  |  | 地域で発生する原料種の法的な取扱いの確認と許認可対応できているか？
原料調達 | FS | ② | 原料収集可能性の 調査 | ＜集中型の場合＞地域の排出業者および運搬・収集業者の状況を踏まえ、長期的に安定収集が可能か？
原料調達 | FS |  |  | ＜同上＞地域の廃棄物運搬・収集業者の体制で十分集荷可能な量か？
原料調達 | FS |  |  | ＜同上＞候補原料の処理状況または利用状況を確認し、確保できるバイオマスの種類と量を確認したか？
原料調達 | FS |  |  | ＜同上＞長期的に安定的に供給されることを排出元に確認しているか？特に産業廃棄物の場合、全量を提供する排出元は少ないことを理解しているか？
原料調達 | FS |  |  | 安定した価格で調達できる見込みがあるか？
原料調達 | FS |  |  | 周辺の廃棄物処理施設等との競合による原料価格の変動リスクはないか？
原料調達 | FS |  |  | 既存の廃棄物処理・利用、食品リサイクル事業などに対して利用量・価格面での影響はないか
原料調達 | FS |  |  | FIT終了後も安定的に原料を調達可能か？
原料調達 | FS | ➂ | 代替原料の可能性 調査 | 量的にも種類的にも余裕を持った計画となっているか？調達できなかった場合の、代替原料まで検討できているか？
原料調達 | FS |  |  | 原料が不足する場合、紙ごみ等のバイオガス発生量が大きい資源の有償での購入は検討したか？
原料調達 | FS |  |  | 有価物として取り扱う場合、輸送費以上の取引価格となっているか？
原料調達 | FS | 2.Ⅱ.2 | 原料性状およびガス発生量の調査
原料調達 | FS | ① | 原料性状の調査 | 原料性状の分析結果を踏まえ、安定稼働や発酵阻害リスクを考慮した原料構成となっているか？
原料調達 | FS |  |  | 原料の性状について、利用量[t],体積[m3],有機物濃度[VS],固形物濃度[TS]の観点で正確に把握できているか？
原料調達 | FS |  |  | 収集可能なバイオマスをサンプリングし性状分析を行ったか？（分析項目：含水率またはTS・強熱減量・CODcr・TNまたはケルダール窒素・アンモニア性窒素）
原料調達 | FS |  |  | 窒素濃度が高い原料を過剰に受入すぎていないか？発酵時のアンモニア阻害のリスクを考慮した原料構成となっているか？
原料調達 | FS |  |  | 季節変動による水分等、原料性状に大きな影響はないか?
原料調達 | FS |  |  | ＜畜産系バイオマスの場合＞各家畜ふん尿調達先の含水率、性状（敷料混合状況など）を把握したか？また、敷料については、その種類（おが粉、わら、牧草等）を把握したか？
原料調達 | FS |  |  | ＜同上＞既存の堆肥化設備で扱う家畜ふん尿と競合しないか？相乗効果が期待できるか？
原料調達 | FS | ② | ガス発生量の調査 | 回分式発酵試験を実施し、それぞれのバイオマスが持つ発生量のポテンシャルを確認したか？
原料調達 | FS |  |  | 連続発酵試験により、メタン発酵設備の長期間の安定運転可能性を確認したか？（主に槽内のアンモニア性窒素の阻害の確認および定常状態における消化液の性状など）
原料調達 | FS | 2.Ⅱ.3 | バイオマスの収集運搬計画 | 輸送のうえでの周辺環境への影響はないか?近隣からの理解は得られるか？
原料調達 | FS |  |  | ＜集中型の場合＞各原料の輸送距離および輸送費を確認したか？また、誰にどのように収集を依頼するのかの検討も行ったか？
原料調達 | FS |  |  | ＜同上＞収集運搬を1社に依存することを想定していないか？
原料調達 | FS |  |  | ＜同上＞トラック、コンテナ、フレコンバッグ等の輸送方法や車種、帰り荷の活用など効率的な輸送システムが検討されているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | 3.Ⅱ.1 | 消化後残渣の処理・利用方法の具体化
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ① | 消化後残渣の処理・ 利用方法の検討 | 消化液の処理方法を検討したか？（液肥の利用、水処理後公共水域または下水道への放流）
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜液肥利用を検討する場合＞原料の調達量、性状等から年間の消化液の発生量、肥料成分濃度を確認したか？また、肥料登録の手続きを理解しているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞利用計画に基づいた適切な前処理・貯留槽が計画されているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞文献調査、先進地視察、専門家ヒアリングなどにより、液肥利用の利点や限界について理解できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜個別型の畜産系バイオマスの場合＞再生敷料の生産可能量および供給先の確保を検討したか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ② | 液肥利用の調査 | 消化液液肥の十分な散布圃場の確保の目途が立っているか？その他、サテライトタンクの検討は行ったか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 消化液液肥の十分な散布圃場を確保できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 消化液液肥の散布先からは理解を得られているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 消化液発生量を上回る散布面積を確保できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ➂ | 水処理設備の検討 （放流基準調査） | 放流先となる公共水域または下水道施設への放流基準の確認ができているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 排水処理を行う場合、放流先の河川や下水の放流基準を把握したか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 排水処理を行う場合、対象地域の公害防止条例や公害防止協定等の有無、並びに放流基準値を確認したか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 水質汚濁防止法における放流基準の調査を実施したか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | 3.Ⅱ.2 | バイオガス利活用計画
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ① | エネルギー利用先・ 利用量の具体化検討 | エネルギー利用・供給先と利用量は決まっているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 発電装置の場合、メーカーのカタログ値そのままでの検討がなされていないか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | バイオガス発生量調査を踏まえて、発生するバイオガス発熱量は、想定するエネルギー需要を賄うのに十分か？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 熱需要の規模感は想定できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ② | エネルギー需要の調査 | ＜オンサイト型およびマイクログリッド型の場合＞季節別、時間帯別での電力および熱の需要特性が把握できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 需要先の設備・システムの実際の効率を踏まえた需要予測がなされているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 供給候補先の既存設備の運転状況、費用などを考慮しメリットのある電気・熱供給の仕組みとなっているか？また候補先と具体的な協議を行っているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜主に熱供給の場合＞需要先のシステムの更新時期や老朽化の状況などは確認できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞需要先のシステムで現在使用している化石燃料の量・費用など把握したうえで、需要者にメリットのある熱供給の仕組みをつくれるか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ➂ | 系統連系の調査 | ＜広域グリッド型の場合＞電力会社の系統アクセス調査で空き容量が確認されているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞系統連系に必要な給電設備の追加に関する電力会社の費用請求手続きを理解し把握しているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞系統連系のアクセス可能な用地が選定されているか?
設備の導入 | FS | 4.Ⅱ.1 | 基本設計
設備の導入 | FS | ① | 基本設計（全体） | 特定の設備や技術を前提とせず、入口（原料）と出口（エネルギー・副生物利用）、法規制の実状を踏まえて、施設の概略設計を行ったか？
設備の導入 | FS |  |  | 冬期の凍結対策は行われているか？
設備の導入 | FS |  |  | 電気事業法およびガス事業法への手続きを考慮した全体計画を立てているか？
設備の導入 | FS |  |  | 法規上の離隔距離を適正に確保できているか？
設備の導入 | FS |  |  | 原料の調達可能性、液肥・堆肥、エネルギーの需要規模を踏まえた適正な設備規模が選定されているか？
設備の導入 | FS |  |  | 原料の搬送や投入、機器の運転による騒音・振動・臭気・粉塵など周辺への影響がないか？
設備の導入 | FS |  |  | 居住地からの距離が近接していないか?住民への影響について対応できているか？
設備の導入 | FS |  |  | 場内の動線が合理的に確保できるか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜畜産系および改造増設の場合＞既存の施設を活用したメタン発酵施設設計ができないか？
設備の導入 | FS | ② | 要素技術の選定 (発酵/付帯技術) | 原料性状や消化液利用などの各種条件および商用実績を踏まえ、要素技術を検討したか？ （前処理設備、メタン発酵設備、固液分離設備、消化液処理設備、発電設備など）
設備の導入 | FS |  |  | メーカー、代理店の国内でのメンテナンス体制は整っているか？
設備の導入 | FS |  |  | 機器選定に関わるコンサルタントの中立性が確保されているか？（メーカーのひも付きではないか？）
設備の導入 | FS |  |  | メーカーの装置と運転の保証の有無、その内容は検討されているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜発電事業の場合＞発電設備について、電気事業法上の取り扱い、届出等の対応は確認できているか?
設備の導入 | FS |  |  | 安定稼働の実績、メンテナンス・パーツの支給体制、法規制対応に問題がないか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜海外製の発電装置の場合＞国内でのパーツの支給体制は整っているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜同上＞設備の法規対応はできているか？（電気事業法、労働安全衛生法等）
設備の導入 | FS |  |  | ＜同上＞年間の設備利用率（発電量）を実績として確認できているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜海外製技術を採用する場合＞日本の労働安全衛生法に対応できる経験・知見を有している販売代理店を介しているか？
設備の導入 | FS | ➂ | フローシート/配置図/ 仕様書の作成 | 基本設計に係る基礎資料を用意したか？（フローシート／基本仕様書／基本設計計算書／図面類／概算費用など）
設備の導入 | FS |  |  | 施設のフローシートが作成されているか？
設備の導入 | FS |  |  | フローシートと計算書に基づいた設計仕様書ができているか？
設備の導入 | FS |  |  | 施設の基本設計計算書ができているか？
設備の導入 | FS |  |  | 設計・工事の発注に係る概略仕様および発注仕様書は確定しているか？
設備の導入 | FS |  |  | 設計・工事の発注の場合の概略仕様は固められているか？
設備の導入 | FS |  |  | 概略仕様を基に発注仕様書を作成できているか？
設備の導入 | FS | ④ | 設備・工事発注方法 の検討 | 設計・工事の発注方法は確定しているか？
設備の導入 | FS |  |  | 単なる価格競争ではなく、メタン発酵施設の設計への正しい理解のある設計施工メーカーが受注するための発注プロセスが検討できているか？（特に公共施設等行政案件）
設備の導入 | FS | ⑤ | 施設関連法規制の確認と対応 | 建築基準法、廃掃法、水質濁汚濁防止法、ガス事業法等の必要な法規対応を確認できているか?
設備の導入 | FS |  |  | ガス事業法、水質汚濁防止法、電気事業法、労働衛生安全法、建築基準法、消防法、廃掃法等の必要な許認可の取得や届出は済んでいるか？
設備の導入 | FS |  |  | 実施設計時における各種手続きが進められているか？（開発行為の申請、廃棄処分業の申請・許可、収集運搬業許可、FIT事業認定申請、接続検討申込など）
設備の導入 | FS | ⑥ | 設置場所の検討・確定
設備の導入 | FS | ⑦ | 地域関係者との合意形成
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.1 | 事業化体制の確定の具現化
全体 | 設計・施工 | ① | 事業化体制の詳細検討 | 事業化体制は確定しているか？事業主体は明確か？
全体 | 設計・施工 |  |  | プロジェクトマネージャーが決まっているか？(施工管理を行う体制は整っているか？）
全体 | 設計・施工 |  |  | 事業会社を立ち上げる場合、適切な会社形態（株式会社、合同会社、SPCなど）が検討されているか?
全体 | 設計・施工 |  |  | 出資比率や代表権など、関係者の協議のもと、適切な体制となっているか?
全体 | 設計・施工 | ② | 職員の採用 | 必要な技能や資格を持った職員が確保できているか?地元優先の採用ができているか?
全体 | 設計・施工 |  |  | 雇用関係の支援制度の活用が検討されているか?
全体 | 設計・施工 |  |  | 会社の就業規則、賃金体系、福利厚生、安全衛生などの制度が出来ているか？
全体 | 設計・施工 |  |  | 有資格者の選任が必要か?地域での募集は可能か?
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.2 | 生活環境影響調査 の実施 | 都市計画法に留意し、必要であれば生活環境影響調査を実施しながら進められているか？
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.3 | 地元合意形成 | 住民説明会を開催するなどして、住民からの理解は得られているか?
全体 | 設計・施工 |  |  | 地元企業、関連産業からの理解、協力は得られているか?
全体 | 設計・施工 |  |  | 地元行政からの協力は得られているか?
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.4 | 施設の運転管理計画 の策定 | 計画段階より詳細な日・時間単位での運転管理計画が組まれているか?
全体 | 設計・施工 |  |  | 設備の法定点検頻度、時期は把握できているか？それを加味した事業性試算が行われているか？
全体 | 設計・施工 |  |  | 事業期間中の設備の運営、メンテナンス体制は決まっているか？（メーカーとの保守契約 or 事業者自ら保守を実施(社内で人材を育成））
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.5 | 事業の将来計画の検討 | 当初計画の事業期間終了後の事業継続、設備更新、撤去等の計画は検討されているか？
全体 | 設計・施工 |  |  | FIT売電期間終了後の事業継続等の展望は描けているか?
全体 | 設計・施工 |  |  | 将来の事業増強による、設備増設は検討されているか？
全体 | 設計・施工 |  |  | 将来計画について関係者で共通理解がなされているか?
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.6 | 設備補助の申請 | 補助金の申請は実施済みか？
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.7 | 金融機関との融資契約・資金実行 | 金融機関から融資の合意が得られているか？または出資等による資金調達が可能か？
全体 | 設計・施工 |  |  | プロジェクトファイナンスやシンジケートローンの場合、その手続きを踏まえた融資実行までのスケジュールが組まれているか？
原料調達 | 設計・施工 | 2.Ⅲ.1 | 原料の最終確定 | 供給される原料の量および性状とその評価方法について供給者と合意がとれているか？
原料調達 | 設計・施工 |  |  | 原料調達に係る契約期間が明確になっているか？
原料調達 | 設計・施工 |  |  | 原料性状、発酵不適物の含有率による価格のインセンティブがつけられているか？また、不適物の量に応じた価格の設定について、供給者と合意がとれているか？
原料調達 | 設計・施工 |  |  | 原料性状などの取り決めが守られなかった場合のペナルティは設定されているか?
原料調達 | 設計・施工 |  |  | 収集する原料の荷姿、運搬車両、収集頻度、1回当たりの量、原料の性状などが確定しているか？
原料調達 | 設計・施工 |  |  | 設備の運転計画を踏まえた原料の在庫管理計画の仕組みは構築できているか?
原料調達 | 設計・施工 | 2.Ⅲ.2 | 荷姿と運搬車両の確定 | 調達元と搬入量、性状、価格の具体的な協議の元、契約がなされているか?
原料調達 | 設計・施工 |  |  | 原料調達元および収集運搬事業者との配車計画や納入調整の仕組みは構築できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 | 3.Ⅲ.1 | 消化液液肥利用の 詳細検討 | ＜液肥利用の場合＞消化液の散布場所と散布量が決まっているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | ＜同上＞関係者と消化液、固形残渣などの副生物の処理・有効利用について合意が得られているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | ＜同上＞消化液の散布場所と散布量に基づき貯留槽容量が決められているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | ＜同上＞液肥および再生敷料供給先の農家のコスト削減効果を把握できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | ＜同上＞消化液液肥の大まかな年間利用計画を策定し、消化液液肥の輸送・散布体制について検討しているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | ＜同上＞その地域の土壌種類や栽培方法に合わせた消化液液肥の利用方法を検討しているか？（可能であれば、類似事例の実際の液肥を使って栽培試験を行った方がよい）
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | ＜同上＞特に食品廃棄物の場合、消化液の液肥利用効果について、類似事例の実際の液肥を使って栽培試験を行っているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 | 3.Ⅲ.2 | FIT事業申請 | ＜広域グリッド型、FIT事業の場合＞FITの事業申請は受理されIDを取得済みか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 | 3.Ⅲ.3 | 接続契約・売電契約 | 電力会社との接続契約と売電契約は締結済みか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | ＜広域グリッド型、FIT事業の場合＞優先給電ルールに基づく出力抑制対象外に該当し得るかどうかの検討を行ったか？また、該当する場合、地域型バイオマス指定の手順について理解し準備ができているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 | 3.Ⅲ.4 | エネルギー供給契約 | ＜主に熱供給事業の場合＞供給先の倒産リスクや需要変動リスク等についての規定が盛り込まれているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | ＜広域グリッド型、FIT事業の場合＞FITについては調達価格等算定委員会等の情報収集を行い、制度設計見直し等の動向が確認できているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | 再生可能エネルギー推進施策の動向についての情報収集がされているか?
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.1 | 建設業者の決定 | 設計施工メーカーまたは建設業者を適切なプロセスで最終決定しているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 誰が実施設計を行うのか決まっているか？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.2 | 実施設計 | 実施設計に係る基礎資料を用意したか？（基本資料の作成／基本仕様書／基本設計計算書／図面類／概算費用など）
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 物質・エネルギー収支図を入手しているか？また実体と乖離した効率のものになっていないか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | メーカーの提示してる所内消費電力は適正か？（過小な値ではないか？）
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 原料の搬入車両に適する十分な幅の道路が整えられているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 受入原料や運営方針に合わせた搬入車両、搬入システム(パイプライン等)が選定されているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 受け入れるバイオマス原料の種類、加温・保温の熱消費量、(寒冷地の場合)積雪荷重、風荷重、地震荷重などを考慮したメタン発酵槽の設計となっているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 寒冷地の場合、設備全体（特にトラックスケールや受入槽等）に凍結対策が施された設計となってるか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 地震や台風などの耐強度は確保されているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 地域の気象条件や敷地形状、工期などを考慮してバイオガスホルダーが設計されているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | バイオガス発生量、発電規模やエネルギー利用形態を考慮して発電設備を選定しているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 発電設備のライフサイクルを加味した事業計画およびキャッシュフロー試算となっているか？（高耐久性を長期に使い続けるor安価なものを頻繁に更新）
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 消費電力等も含めてエネルギー効率の高い配管等のシステム設計がされているか？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.3 | 設備の調達 | 複数のメーカー・業者から見積りをとったうえで適正な実行予算が組まれているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 適切な工事発注プロセスが組まれているか?（特に公共施設等、行政の発注案件）
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 分離発注によるコストダウンが可能か?分離発注の場合、施工管理が可能か?
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | メーカーは品質保証、納期などが適切に遂行できるか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 契約書に「反社会的勢力の排除」が謳われているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 機器の保証、EPCを請け負うメーカーの保証事項は明確になっているか？（性能保証、納期等）
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 納期遅れ等の完工リスクを考慮した契約となっているか?
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | メーカー納期遅延に対する事業開始遅れのリスクが契約で担保されているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 海外品の場合、海外メーカーの倒産リスクを回避できる支払い条件になっているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 臭気発生の恐れがある原料を受け入れる場合は、十分な臭気対策を施した設計となっているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 発電装置から要求されるバイオガス品質に調整可能なシステムとなっているか？（硫化水素、アンモニア、水分、シロキサン等の適切な除去装置が設けられているか？）
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 原料調達や消化液利用の検討を踏まえ要素技術を検討したか？（前処理設備、メタン発酵設備、固液分離設備、消化液処理設備、発電設備など）
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.4 | 工事契約の締結 | 工事契約の条項について法務関係者と確認し、契約不適合責任、免責事項について相互に納得しているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 分離発注の場合、契約書において契約不適合責任や免責事項が明確になっているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | メーカーと独立したオーナーズエンジニアリング等の専門家に全体の設計等の監理・チェックを依頼しているか?
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.5 | 建設・施工工程進捗 の管理 | 施工メーカーからの引き渡し条件が明確になっているか？(内容と時期)
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.6 | O＆M契約 | 従業員への安全衛生管理のルールと、非常時の対応方法や体制について検討がなされているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | オペレーターの役割は明確となっているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 十分な運転マニュアルをメーカーが提示しているか？また、オペレーター養成について説明を受け、内容・費用が納得できるものになっているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | O＆M契約の条項について法務関係者と確認し、契約不適合責任、免責事項について相互に納得しているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 脱硫設備の脱硫剤の交換時期や定期的な交換作業は把握できているか？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.7 | 保険契約 | メーカーの稼働保証の有無について確認できているか？また、保険会社の保証内容と保険の費用について理解したうえで、事業収支上にも盛り込まれているか？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.8 | 種汚泥の確保 | 種汚泥の確保はできているか？(量・性状・手配先・費用)
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.9 | 試運転／計画の立案 | 施工会社からの引き渡し条件が明確になっているか？（内容と時期）
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | システム全体の計画する性能が未達の場合、原因が究明できているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 試運転計画が立案されているか？(期間・投入計画)
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 性能確認のための費用の計上・負担者が決められているか？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.10 | 試運転後の性能確認 | 仕様上の性能が未達の場合、原因が究明できているか?
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 試運転終了時の性能確認方法が決められているか？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.11 | 性能保証事項の確認 | 設計施工メーカーとの間で性能保証事項は明確になっているか？(内容と実施時期)
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.12 | 引き渡し確認の実施 | システム全体としての出力や効率が達成されているか?
全体 | 運転 | 1.Ⅳ.1 | 運転計画の最適化 の検討 | 実績ベースの需要形態等を踏まえて最適な運転計画が組まれているか?
全体 | 運転 |  |  | 人員の配置計画等の運転計画も改善されてきているか?
全体 | 運転 | 1.Ⅳ.2 | 地元の理解醸成 | 一般公開の視察会などを開催し、地元の一層の理解に努めているか?
全体 | 運転 | 1.Ⅳ.3 | 波及効果の検証と公開 | 事業による波及効果については検証されているか?
全体 | 運転 |  |  | 波及効果について地元行政や地元企業、地域住民等に対して周知しているか？
全体 | 運転 | 1.Ⅳ.4 | 事業採算性の検証 と改善 | 計画値と実績ベースの採算性の比較検証がされているか?また要因分析と改善がなされているか?
全体 | 運転 | 1.Ⅳ.5 | 維持補修費の中期的な予算化 | 維持保守費の中期計画と予算化ができているか？
全体 | 運転 | 1.Ⅳ.6 | 大規模修繕に対して の積立 | 大規模修繕に対しての積立を検討しているか？
原料調達 | 運転 | 2.Ⅳ.1 | 搬入される原料の性状 の確認 | 受入原料の量および性状(含水率・強熱減量)、阻害要因（窒素、pH、微量金属の不足、アンモニア性窒素等）に係るデータの取得を継続しているか？
原料調達 | 運転 | 2.Ⅳ.2 | 搬入される原料の量 の確認 | 指定する量および性状の原料が納入されているか？契約が守られない場合の改善指導がなされてるか？
原料調達 | 運転 |  |  | 原料調達は受入側での対応も含めて双方の協力のもと最適な方法が採用されているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 運転 | 3.Ⅳ.1 | 副生物利用効果の確認 | 当初廃棄物扱いの副生物についても、有効利用の方法が検討されているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 運転 |  |  | ＜液肥利用の場合＞液肥の効果の確認がなされているか？地元の農家との連携ができているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 運転 |  |  | ＜同上＞消化液液肥について、栽培暦、マニュアル等を作成し、関係者にわかりやすく情報発信をしているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 運転 | 3.Ⅳ.2 | 水処理施設の性能確認 | ＜水処理の場合＞放流水質の分析の実施とその経費の計上がなされているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 運転 | 3.Ⅳ.3 | 発電装置のメンテナンス計画/実働検証 | ＜発電事業の場合＞発電装置のメンテナンス計画と実際の検証がなされているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 運転 |  |  | 最適なエネルギー供給量、価格に向けた改善がなされているか?
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.1 | プラントの運営管理 | 維持管理費削減のため、オペレーションとメンテナンスは段階的にでも内製化していくことができるか?
設備の導入 | 運転 |  |  | メンテナンスの方法や頻度は適切になされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 運転管理のマニュアルを整備し、それに則って運転をしているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 日常運転管理のチェックリストを作成し適正に運用されているか？
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.2 | システム・機器の性能評価と改善 | トラブル時の原因究明と対策は都度なされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 原因が設備・機器自体のものによる場合、メーカーへの改善要求と対応がなされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 設計施工メーカーの稼働補償は適用可能か?
設備の導入 | 運転 |  |  | 原因がシステム設計に問題がある場合、設計施工メーカー等との協議や対策がなされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 計測機器類の設置位置や計測方法、料金形態の改善の必要性はないか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 原因が原料品質による場合、調達元との協議や改善要求等がなされているか?
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.3 | 設備利用率の 検証と改善 | データ計測の項目、方法、計測場所などは適切に管理されているか?
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.4 | トラブル シューティング | 労働災害や職員の安全性に係るトラブルが起きていないか？
設備の導入 | 運転 |  |  | トラブル時の対策はマニュアル化されているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 災害対策のマニュアル作成や安全対策の教育がなされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | メンテナンスが必要な箇所にアクセス可能な設計になっているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 故障時、トラブル時に備え自治体、周辺住民、警察、消防などの関係各所への連絡体制を整備しているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 作業の安全性は確保されているか？
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.5 | メタン発酵槽の 運転把握 | 投入原料の性状、組み合わせとガス発生量の増減の因果関係を特定できているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | メタン発酵槽の運転が適切に把握されているか？(負荷・槽内性状のデータベース化）
設備の導入 | 運転 |  |  | 定期的に原料・消化液の分析がなされているか？

## メタン発酵系（抜粋版）
段階 | 区分 | 項番号 | 実施事項 | 留意事項 | チェック | 解説
構想 | 全体 | 1.Ⅰ.1 | ①事業コンセプトの構築 | 事業の目的・ねらいが整理できているか？ |  | メタン発酵施設は地域の廃棄物処理インフラとして位置づけられ簡単に止めることはできない。したがって、エネルギー販売に偏重せず固定価格買い取り制度が終了する20年後においても持続的な事業を意識した中長期的な視点で事業を検討することが必要。
構想 | 全体 |  |  | 特定の技術・機器を前提としたの計画や規模感になっていないか?交付金や補助金先行の計画となっていないか? |  | 特定の技術の利用や補助金の取得が事業実施の主目的となり、事業実施意義の検討があいまいな状態で進んだ結果、稼働後原料調達を含む関係者の協力が得られず頓挫した事例も存在するため事業実施意義を事業者自ら整理することが必要。
構想 | 全体 |  |  | 地域からの反対を受けるような計画になっていないか？社会的に問題になるような計画になっていないか？ |  | メタン発酵事業は原料の廃棄物収集車両の往来や景観上の問題、水質汚濁、悪臭、騒音などにより住民問題に発展するケースもあるため対策が必要。また、、既存の廃棄物業者・再生事業者の収集ルートが乱れトラブルに発展することもある。
構想 | 全体 | 1.Ⅰ.2 | 用地の想定 | 地形、地質に問題はないことを確認したか？ |  | 新規に土地を取得する場合は法規制や土地の脆弱性などにより思わぬ制限や造成費などの追加コストが発生することがある。過去の災害の有無、災害危険の可能性、地耐力、過去の土地利用、用水、アクセス道路、その他、周辺住民との関係性についても確認することが望ましい。
構想 | 全体 |  |  | 候補地の土地の区分を確認し、許認可（地域区分、用途区分）の必要性の有無を把握したか？ |  | FS段階や設計施工段階になって、想定していた用地が法律上メタン発酵事業が困難なことが判明し、やむなく断念したケースが少なくない。特に 市街化調整区域（都市計画法）、 準工業地域（都市計画法）、 農地（農業振興地域における"農用地区域"、"第1種農地）は実施に制限がある。
構想 | 全体 | 1.Ⅰ.3 | 事業主体の検討 | ビジョンのみが先行して事業主体が想定できない計画となっていないか？ |  | 特に自治体事業の場合は青写真を描いたものの、実施主体をはじめとする５W1Hが想定されていなかったため、FSの事業化に進めなかったケースが数多く存在する。事業主体が明確な場合もFS調査費、初期投資を賄うことができる「資金力」を有するかを確認する必要がある。
構想 | 全体 | 1.Ⅰ.4 | 運転開始時期の想定 | 運転開始時期を想定できているか？ |  | 運転開始時期を決定するためには、まず施工メーカーの工期が明確になる必要がある。また、廃棄物処理の場合であれば「業の許可」、FIT売電する場合は「事業認定」など様々な要素を考慮する必要がある。その他、住民との合意形成も運転開始時期のボトルネックになる場合もある。
構想 | 全体 | 1.Ⅰ.5 | ①事業の5W1Hの確認 | 原料調達、エネルギー変換、利用までのプレーヤーや拠点が想定できるか？ |  | ビジネスモデルを考える際は5W1Hを明確化する。「Why? なぜ事業を実施するか？／Who? 誰が事業を実施するのか？／Where? どこで事業を実施するのか？／When? いつ事業を実施するか？（いつまでに事業化判断が必要か？）／Which? どの技術を用いるか？／How? どのようにエネルギー・副生物を利用するか？」
構想 | 全体 |  |  | 特別な許認可(廃掃法、開発申請など)の必要な事業ではないか？またその取得も想定しているか？ |  | 事業者が廃棄物を外部から収集運搬して処理する場合、一般廃棄物もしくは産業廃棄物の処理業の許可が必要となる。新規に許可を取得する場合、相応の人的コストや手続き期間（1～2年）が必要。
構想 | 全体 |  | ②事業収支の 概略検討 | 設備単体だけではなくシステム全体での建設費、投資規模は想定できているか？ |  | メタン発酵事業では他の再生可能エネルギー事業と異なり主設備のメタン発酵設備以外の設備の比重が非常に大きい。設備以外にも系統接続費や土地造成費・開発費などの投資が必要な場合もある。そのため、投資規模の検討の際に、メタン発酵設備のみに着目すると初期費用の見積を誤ることになる。
構想 | 全体 |  |  | 収益構造・採算性のターゲットが想定できているか？（処理費低減、売電・売熱、液肥販売など） |  | 産業廃棄物系モデルでは、通常エネルギー収益より廃棄物処理収益がメインとなる。畜産系の場合は通常エネルギー販売収入がメインになる他、液肥や堆肥、再生敷料など様々な収益項目が見込まれるが、こうした副生物販売に過度に依存すると稼働後収支計画が崩れるリスクがある。
構想 | 全体 | 1.Ⅰ.6 | ①組織内外の事業実施体制・FS実施体制の検討 | 資金力や実行力も含めた事業主体を想定することができるか？ |  | 事業主体が決まっていても、専門的知見を有する人物の不在や、中心的な担当者が不在で、それぞれの担当がバラバラに動いた結果、プロジェクトが予定通り進捗しないことがある。
構想 | 全体 |  | ②専門家への 相談 | 構想の具体化について専門家や専門機関・支援機関等に相談して助言を受けているか? |  | FS段階以降の設計や許認可申請に関しては、専門的、技術的な知見を有する企業の助勢なしには進めることはできないため、多くの場合、事業者単独ではなく専門的なアドバイザリーが可能なメーカーやコンサルタントが参画することが多い。
構想 | 全体 |  | ③行政への相談 | 構想について地元行政に相談や情報提供ができているか？そのうえで行政の協力を得ることが可能か？ |  | メタン発酵事業では地域内の様々な情報の把握や地域関係者の協力を仰ぐ必要があるため行政の協力を得ることで、地域関係者への説明や許認可の取得などを円滑に進めることができる。
構想 | 全体 | 1.Ⅰ.7 | ①FS調査の予算獲得 | 国の補助メニューの活用を含めFS予算を確保できるか？ |  | 政府の各省庁や自治体においてFSに関する補助事業が行われていることがあり、内容な適用要件を確認する。１年のうち申し込み期間が限られることがあるためスケジュール変更が必要な場合もある。
構想 | 全体 |  |  | 信頼できる技術力のある専門家・専門機関も交えたFS調査の実施体制を構築できるか? |  | メタン発酵事業は原料調達や技術選定、エネルギー利用など専門的な知見が要求されるため、多くの場合、企業単独ではなく専門的なアドバイザリーが可能なコンサルタントが参画することが多い。
構想 | 原料調達 | 2.Ⅰ.1 | ①原料種候補のリストアップ | 原料の種類は特定できているか? それらが有価物か廃棄物か確認できているか？ |  | 集中型の場合は構想段階では地域内の調達候補となるバイオマスのLong listを作成する。その際、廃棄物扱いとなるバイオマスの場合は外部から調達するには許認可が必要となる。
構想 | エネルギー・副生物の利用・処理 | 3.Ⅰ.1 | 副生物の処理・利用方法の検討 | 消化液の処理・利用方法を想定できているか？（水処理後に放流または液肥利用) |  | 消化液を水処理し下水または河川に放流する場合は液肥処理より運転管理費が増大する。ただし、液肥として利用するためには、十分な散布面積や需要家（農家）の理解に加え、液肥品質の確保から投入する原料廃棄物の排出元が限定的で成分が安定していることが条件となる。
構想 | エネルギー・副生物の利用・処理 |  |  | 液肥利用に備えて、メタン発酵施設の周辺の農地面積を把握しているか？ |  | 液肥は牧草地や農地で利用することになるため、想定されるメタン発酵施設の周りの土地利用状況を地図や現地踏査で把握し、消化液生成量を利用しきれる農地面積が存在するかどうかを見極める必要がある。明らかに面積が小さい場合は、液肥利用という選択肢を断念することになる。
構想 | エネルギー・副生物の利用・処理 | 3.Ⅰ.2 | ①エネルギー利用先と供給形態の検討 | 電気および熱の利用先は想定できているか？ |  | 小規模の施設の場合は発電機の冷却水の活用などの廃熱を有効に活用することが経済性を高めるために重要である。メタン発酵槽の加温以外で余剰熱を活用する事例は少ないが、消化液の殺菌や牛舎の加温に利用するケースもある。
構想 | エネルギー・副生物の利用・処理 |  | ②系統接続の検討 （広域グリッド型） | 電力の系統の容量がひっ迫している地域ではないか？ |  | FIT制度下で急増した太陽光発電などの他の再生可能エネルギー発電施設の導入状況によっては、地域の電力系統の容量が逼迫し、メタン発酵施設が建設できなかったケースが多数存在するため、電力会社に確認が必要。
構想 | 設備の導入 | 4.Ⅰ.1 | メタン発酵技術の選定と信頼性の確認 | 湿式メタン発酵、乾式メタン発酵の技術的特徴および対象原料を理解できているか？ |  | 湿式法、乾式法といった技術そのものに注目するのではなく施設の「入口」と「出口」、すなわち原料の特徴を踏まえ、さらに発生する残渣（液肥、堆肥）の供給先や処理先の有無などの様々な要素を総合的に検討しシステムを決める必要がある。
構想 | 設備の導入 |  |  | 実証ではなく商用ベースでの導入実績のある機器・技術であるか？ |  | 実証技術や海外で実績のある技術でも国内の商用化条件で実施したところ安定稼働ができない事例が存在する。国内の商用運転の事例の有無を確認し視察などを行ったうえで選定する必要がある。
構想 | 設備の導入 | 4.Ⅰ.2 | メーカーへの概略検討依頼 | 付帯設備の条件等、見積り条件を明確にしたうえで、複数のメーカー等からの見積りを比較したか？それらに基づく採算性の検討のうえ、規模選定がされているか? |  | EPC及び設備の見積依頼を特定の１社に限定すると各設備や全体費用の相場観が見えないまま投資することになるため時間は掛かるが複数社の比較が望ましい。また、事業費の積算において費目の抜け漏れがあったために計画時点と事業開始後の事業性に乖離が生じたケースも見られる。
FS | 全体 | 1.Ⅱ.1 | 事業化スケジュールの検討 | 許認可対応、建設工期、試運転期間などに必要な期間を考慮し、無理のないスケジュールが組まれているか？ |  | 通常、検討開始から事業化判断までに少なくとも1年以上かかる。集中型の場合は廃棄物関連業者や農家、行政、住民等との調整で時間が掛かることがある。また、FIT制度の系統接続手続き、廃掃法等の法規制・許認可対応、建設工事の期間、その他、寒冷地域では降雪時期に工事が滞るほか、安定発酵に至るまでに数か月～半年以上の試運転期間も考慮が必要。
FS | 全体 | 1.Ⅱ.2 | 設置場所の 検討・確定 | 候補となる立地が都市計画上の用途地域に該当するか否かを確認したか？同法において、工業地域もしくは工業専用地域であることは確認したか？ |  | 都市計画上の用途地域の場合は建設自体が制限される可能性があるため、最初に該当区分を確認する必要がある。工業地域もしくは工業専用地域以外の用途地域では建設は難しい。
FS | 全体 |  |  | 候補となる立地が農業振興地域の場合、農用地区域、第1種農地に該当しないことを確認したか？ |  | 農業振興地域の場合は建設自体が制限される可能性があるため、最初に該当区分を確認する必要がある。農地にメタン発酵施設を建設する場合は農地転用許可を取得する必要がある。
FS | 全体 |  |  | 自然条件や自治体や住民の対応、リスク有無、原材料確保、用地費等で適地であるか確認したか？ |  | 元々地盤が脆弱であった場所（湿地帯など）に建設する場合は多額の造成費や土地開発費が必要となることがある。また、他地域から廃棄物を持ち込むことに対して住民の反対が生じることがあるため建設地周辺の住民理解が得られることが立地選定の前提となる。
FS | 全体 | 1.Ⅱ.3 | 地域関係者との合意形成 | 地域関係者との合意形成はできているか？ |  | 特に新規にプラントを建設する場合、地元との合意形成が得られずに建設工事が大幅に遅延したり、事業の縮小を余儀なくされたりといったことも起こりうるため、計画の初期段階から、都道府県や市町村などの地元行政に適宜相談して指導を仰ぐことはもちろん、立地する地域の周辺住民に対する事業説明会を開催するなど、十分な調整を行うことが必要である。
FS | 全体 | 1.Ⅱ.4 | ②事業費（初期費用と運用費）の積算・見積の取得 | メーカー等の見積りを取得したうえで、将来的な追加コスト発生リスクについて考慮された建設費・O&M費積算を行っているか？ |  | 設備運転に必要なメンテナンス費は年々増加していくことを想定しておく必要がある。見掛の事業性を良くするために実際には生じる大規模メンテナンスを計上しないメーカーがあるので注意が必要である。
FS | 全体 |  | ③事業収支・キャッシュフロー 分析 | 技術的な裏付けの運転計画の条件をベースとした収支計画が組まれているか？ |  | 特に発電機などは、メーカーのカタログ値そのままでの収支を検討すると実際とギャップがあるため、メーカーより実際の国内運転実績に基づくデータを取得する必要がある。
FS | 全体 |  |  | 損益計算だけではなく、キャッシュフローの分析がなされているか？ |  | 事業収支と資金繰りは異なる問題であり、収支が確保できても資金がショートすることはあるため、損益計算だけではなくキャッシュフロー分析を行うことが必要である。さらに、投資回収年、IRR、DSCRなどの財務指標を用いた財務分析を行う必要がある。
FS | 全体 | 1.Ⅱ.5 | ①資金調達方法の検討 | 資本力や本業の事業規模に対して過大な投資規模の事業となっていないか？ |  | 資本力や本業の事業規模に対する投資規模は事例によって異なるが、新規事業としてのバイオマス事業は一定のリスクを伴うことから、本業の事業規模を上回る投資は望ましくない。借入規模を含め、ビジネスモデルが固まった段階で金融機関と相談することが望ましい。
FS | 全体 | 1.Ⅱ.6 | ①事業コンセプトの再精査・確定 | 構想段階の事業コンセプト・ねらいからぶれた計画となっていないか？ |  | FS調査を進めるにあたり、多くの場合構想段階で描いたビジネスモデルや実施規模、協力関係者の変更修正を余儀なくされ、当初構想段階で描いた本来の目的や事業コンセプトの方向性から乖離してしまうことがあるため（地域活性化目的がいつの間にかFITの売電収益目的になる等）、社内外の関係者との実施体制構築にあたり事業意義を明確化する必要がある。
FS | 全体 |  | ②事業による波及効果の評価 | 事業による地域への波及効果等の評価がされ、地域からの理解醸成に活かされているか？ |  | サプライチェーン上流から下流までの様々な地域関係者との間で協力体制を構築する際、地域関係者へのメリットを波及効果として定量的に示すことで事業の意義の理解の促進と事業実施体制の構築を円滑にすることができる。
FS | 全体 |  | ③組織内・地域関係者への説明・ 合意形成 | 事業主体は確立しているか?原料調達、運搬、エネルギー転換・利用までの主体は明確となっているか? |  | FS時点でもビジネスモデルを描いたにも関わらず、「実施者」が不在で実現に至らなかったケースや、地域関係者の協力が得られなかったケースが数多く存在する。
FS | 全体 | 1.Ⅱ.7 | ①建設段階のリスクとその対処 方法の例 | そもそも完工しない、あるいは、所期の性能を発揮しないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？ |  | 国内の事例では事業に必要な許認可や土地の取得が大幅に遅延するまたは最終的に許可が下りないケースが見られる。また、工事期間中やプラント設備の発注後に、工事業者やプラントメーカーが倒産してしまう事例、さらにプラントが完成しても燃料等の問題で想定していた稼働が実現できないことがある。
FS | 全体 |  |  | 完工が遅れる（タイムオーバーラン）リスクおよび、その場合に生じる問題につき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？ |  | 完工が遅れると、バイオマス燃料の供給側に迷惑をかけることとなり、プラントが完成していないにもかかわらず、燃料の引き取りは開始せざるを得なくなることもある。さらに、キャッシュインが遅れる一方で、融資への金利支払いや人件費等の経費はかかることになる。
FS | 全体 |  |  | 建設コストを中心とした建設段階にかかる費用が嵩む（コストオーバーラン）リスクにつき認識し、適切な予備費が計上されているか？ |  | 一般的には、建設請負契約において、発注者・受注者のどちらが負担すべきか記載されているが、その場合に、発注者の負担となる場合が記載されていることが多い。また、タイムオーバーランが生じた場合にもコストが嵩むこととなる。それらのリスクを踏まえて、建設請負契約の条項を交渉したり、適切な予備費を確保するなどの対応策を講じておくことが望ましい。
FS | 全体 |  | ②運営段階のリスクとその対処 方法の例 | 当初予定した調達する原料の量・価格・質が、事業期間中維持されるための対応が取られているか？ |  | 廃棄物処理関連の許認可が必要な場合には、設備の完成後でないと得られないものもあり、バイオマスの供給元としても、その段階で、供給を正式にコミットするのは難しい場合が多い。
FS | 全体 |  |  | 原料調達先との契約の維持（倒産などへの対応も含む）につき、可能な限り対応が考えられているか？ |  | 供給先と安定供給に係る契約を結んでも、調達先にて長期間それを維持できないとあまり意味がない。測の事態に供給条件の変更を迫られる可能性を低減すべく、バイオマス調達先と強固な関係を築くことが重要である。
FS | 全体 |  |  | 稼働後に故障その他により初期の性能を発揮しないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？ |  | 不測の事態が生じた場合に備えて、費用負担やメーカーや工事業者との契約における保障条件や内容を十分に検討しておく必要がある。稼働開始後の外部環境の変化などによる追加コストは必ず発生するという前提の元、例えば、予備費用として収益の5％以上準備しておくことが望ましい。
FS | 全体 |  |  | メーカーの倒産や部品在庫等の問題により、メンテナンスを適正に受けられないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？ |  | 特に海外のメーカーの機材を用いる場合には、本国から部品等を運搬するのにコストや時間がかかったり、技術者の出張も必要な場合は、そのコストも大きなものとなる場合がある。メーカーの倒産リスクについて完全に対処することは難しいが、まずは、その信用力について可能な限り調査したうえで、可能であれば海外の信用調査機関等も活用して、その動向をウォッチしておくべきである。
FS | 全体 |  |  | 熱供給を行う場合や、その他副生物を販売・処理する場合に、その需要や価格（処理コスト）の見積りは適正にできているか？ |  | 化石燃料価格の変動への対処方法は、燃料価格、熱供給価格を長期間固定化する手法が有効である。また、先行事例では化石燃料のサーチャージとして料金を設定しているケースもある。
FS | 全体 |  |  | 熱供給先や副生物の販売先（処理委託先）との契約の維持（倒産などへの対応も含む）につき、可能な限り対応が考えられているか？ |  | FIT制度下の売電と異なり、熱供給や副生物の販売、あるいは副生物の処理については、相手方との契約次第で、量も価格も変動する。場合によっては、供給・販売や処理を事業期間中に断られることもある。れらのリスクは、まずは、相手方との契約内容の交渉により、可能な限り排除することが望ましい。
FS | 全体 | 1.Ⅱ.7 | ③その他全般に関するリスクとその対処方法の例 | 自然災害等の不可抗力による事業への影響につき、適切な対応が考えられているか？ |  | 自然災害やメーカーや工事業者に責任を問うことができないようなプラントの不具合などの不可抗力についても、各種契約において、誰がその負担を行うのかを決めておく必要がある。これらのリスクは保険でカバーすることが一般的である。
FS | 全体 |  |  | 制度変更にかかるリスクがあることを認識し、それらをフォローする体制が構築されているか？ |  | バイオマス事業は関連する法令が多岐にわたるため、その改正が事業に影響を与えることがある。また、税率の変更などもコストアップ要因となりうるため、適宜制度の動向はフォローしておくべきである。
FS | 全体 |  |  | 法令遵守等コンプライアンス面について、事業期間中に維持できる体制が構築されているか？ |  | 法令順守等のコンプライアンス面の問題を起こして稼働停止期間が生じると業績にダメージが生じるだけでなく、問題によっては周辺住民の排斥運動に発展する恐れも否定できない。法令遵守などは専門的な事項も多いため、それらを理解し実行できる人材が必要であり、日ごろの従業員教育に加え、有資格者が必要な場合もある。
FS | 全体 |  |  | ジョイントベンチャーにて他者と共同して事業を行う場合、意見が対立した場合における取り決めが適切になされているか？ |  | JVを組成する場合、当初はコンセンサスが醸成されたと皆が考えていても、事業が進むにつれて意見がすれ違い事業遂行に影響が出ることもある。そのため、例えば出資者間協定などの形で、それそれの役割分担や意思決定方法等を定めておくことが重要である。
FS | 全体 |  | ④FS調査終了後、次のステップに進めるかの判断 | 採算性、実施体制、原料調達・エネルギー供給等の事業リスクを踏まえ事業化が可能か？（設計施工段階に進むことができるか？） |  | １．採算性が確保できるか？、２．実施体制が構築できているか？ 、３．原料バイオマスの調達ができるか？ 、４．エネルギー需要を確保できるか？ 、５．資金調達の蓋然性は高いか？を確認の上、事業化を判断する。
FS | 原料調達 | 2.Ⅱ.1 | ①原料発生状況の調査 | 自社または地域で発生する原料の種類と発生量変動は把握できているか？ |  | 食品廃棄物、家畜ふん尿などは季節によって発生量が異なるため、安定稼働に影響を及ぼすことがある。可能なら過去の年間を通じた季節変動推移のデータを取得できることが望ましい。
FS | 原料調達 |  |  | 地域で発生する原料種の法的な取扱いの確認と許認可対応できているか？ |  | 廃掃法上で「廃棄物」(一般廃棄物、産業廃棄物)扱いのバイオマス種を外部から収集する場合は、処理施設、処理業、運搬輸送の許認可が必要。なお、有価物であっても運搬車両は許可が必要。
FS | 原料調達 |  | ②原料収集 可能性の調査 | 地域の排出業者および運搬・収集業者の状況を踏まえ、長期的に安定収集が可能か？ |  | 排出量≠調達可能量であり、排出業者の処理利用状況や収集運搬業者の体制面のリスクを踏まえて現実的な調達量を把握する必要がある。FS時点で排出業者との間で覚書を締結できることが望ましい。
FS | 原料調達 |  |  | 安定した価格で調達できる見込みがあるか？ |  | 有価物／廃棄物の場合も輸送距離が長いと輸送費により事業性に影響が発生する。また、周辺地域に廃棄物処理業者や食品リサイクル業者がいる場合は競合により価格や調達量に影響がでることもある。
FS | 原料調達 |  | ③代替原料の 可能性調査 | 量的にも種類的にも余裕を持った計画となっているか？調達できなかった場合の、代替原料まで検討できているか？ |  | メタン発酵施設では地域の廃棄物循環インフラとして長期の運転継続が求められるが、中長期的に地域の産業・人口等の変化により調達する原料の発生量や種類も変化するため代替原料の目途をつけておくことが望ましい。
FS | 原料調達 | 2.Ⅱ.2 | ①原料性状の 調査 | 原料性状の分析結果を踏まえ、安定稼働や発酵阻害リスクを考慮した原料構成となっているか？ |  | FS段階では利用量[t],体積[m3],有機物濃度[VS],固形物濃度[TS]、pH、含水率又はTS・強熱減量・CODcr・TN又はケルダール窒素・アンモニア性窒素などの分析が必要。なお、窒素濃度が高いと発酵阻害が生じる可能性がある。
FS | 原料調達 |  |  | 各家畜ふん尿調達先の含水率、性状（敷料混合状況など）を把握したか？また、敷料については、その種類（おが粉、わら、牧草等）を把握したか？ |  | 畜産ふん尿の量と性状は、家畜の種類や、その飼養形態により大きく異なることが多いので、事前に十分に調査する必要がある。いずれの畜種についても農家の飼養形態により発生するふん尿の性状や集め方、含まれる固形物（敷料など）が異なる。
FS | 原料調達 |  | ②ガス発生量の調査 | 回分式発酵試験を実施し、それぞれのバイオマスが持つ発生量のポテンシャルを確認したか？ |  | 回分式発酵試験とはサンプリングしたバイオマスの一定量を小型のメタン発酵タンクに投入し、温度を一定に保ちながら一定期間(2週間から1カ月間)のガス発生量を確認するものである。原料1tからどの程度のバイオガスが発生するかがわかる。ガス発生量の把握は事業性の評価だけでなく設備規模の検討の際にも重要。
FS | 原料調達 |  |  | 連続発酵試験により、メタン発酵設備の長期間の安定運転可能性を確認したか？（主に槽内のアンモニア性窒素の阻害の確認および定常状態における消化液の性状など） |  | 連続発酵試験とは、サンプリングしたバイオマスの一定量を数カ月間にわたり毎日メタン発酵タンクに投入しガス発生量を確認するものである。連続発酵試験に要する期間は3カ月間から5カ月間を要するが、発酵の安定性を高い精度で確認できる。
FS | 原料調達 | 2.Ⅱ.3 | バイオマスの収集運搬計画 | 輸送のうえでの周辺環境への影響はないか?近隣からの理解は得られるか？ |  | 稼働後は廃棄物などを輸送する運搬車がプラント周辺を多数往来するため、近隣住民から騒音や悪臭などに関するクレームが発生し事業停止に至った例もある。事業化判断前に行政と連携し住民合意をする必要がある。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 | 3.Ⅱ.1 | ①消化後残渣の処理・利用方法の検討 | 消化液の処理方法を検討したか？（液肥の利用、水処理後公共水域または下水道への放流） |  | 液肥利用する場合は、発酵後の残渣はそのまま貯留槽に貯められ、散布車で農地に液肥として散布される。または、固液分離設備で固形分を分離した状態にしたうえで液肥散布される場合もある。水処理後に放流する場合は、対象水域や下水道の放流水質基準を把握し、それに見合う処理性能の確保が必要。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  |  | 原料の調達量、性状等から年間の消化液の発生量、肥料成分濃度を確認したか？また、肥料登録の手続きを理解しているか？ |  | FS以降では水分の添加や、移送、槽内温度調整、アンモニア濃度を考慮した物質収支をもとに、処理すべき消化液の日量と処理時間、処理方式等を設定する必要がある。また、農地で液肥利用するためには肥料取締法の届け出が必要となる。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  |  | 利用計画に基づいた適切な前処理・貯留槽が計画されているか？ |  | 施肥は主として年2回、多くて4回であり、水田と麦では年2回施肥が可能として一般的に１haあたり100tしか散布できない。また、液肥利用する場合は、堆肥利用することになる固体分に脱水剤成分が混入することを踏まえて、農作物に害となる脱水剤を使わないことが原則である。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  |  | 文献調査、先進地視察、専門家ヒアリングなどにより、液肥利用の利点や限界について理解できているか？ |  | 消化液の液肥利用についてはレポートや論文が出ているが、それらを読み込んで利用方法を具体化することは容易でないため、予備知識を上で、専門家ヒヤリングを行い、その助言をもとに先進地視察を行うのが早道である。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  |  | 再生敷料の生産可能量および供給先の確保を検討したか？ |  | 近年、メタン発酵消化液を固液分離し、液分（搾液）は有機質液体肥料として、固形分は再生敷料として再利用（マテリアル利用）する技術が登場し、利用事例が増加している。メタン発酵設備を計画・設計する場合には、再生敷料の生産可能量の正しい評価と供給先の確保が重要となる。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  | ②液肥利用の 調査 | 消化液液肥の十分な散布圃場の確保の目途が立っているか？その他、サテライトタンクの検討は行ったか？ |  | 散布圃場については、事業期間中に需要家の液肥利用量が減少することも想定し、一定の余裕をもった面積の確保が望ましい。FS時点では消化液がまだない状態で農家に数年先の協力を取り付けは難しいため散布先の想定を置くことが重要。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  | ③水処理設備の 検討 （放流基準調査） | 放流先となる公共水域または下水道施設への放流基準の確認ができているか？ |  | 放流先は公共水域と下水道施設に大別され、通常、公共水域の方が厳格な放流基準が設けられており、排水処理コストが増大する傾向にある。また、公害防止条例や公害防止協定等が存在する地域はより厳しい基準が要求されることがあるため確認が必要。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 | 3.Ⅱ.2 | ①エネルギー利用先・利用量の具体化検討 | エネルギー利用・供給先と利用量は決まっているか？ |  | FS段階ではバイオガスのエネルギー利用先および供給先を具体化するとともに、需要先で必要なエネルギー量を把握する必要がある。電力供給量の試算の際、発電装置の出力や効率などのスペックについてメーカーのカタログ値（理想値）をもとに計算すると実際の設備とギャップが生じることがある。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  |  | バイオガス発生量調査を踏まえて、発生するバイオガス発熱量は、想定するエネルギー需要を賄うのに十分か？ |  | 実施地域の気候によっては生成したバイオガスの一部を発酵槽の加温に利用するため、こうした自家消費分を考慮したエネルギー供給を検討する必要がある。その他、通常メタン発酵施設では一定の時間に原料を投入するバッチ処理が行われるため、日々のバイオガス発生量も変動する。これらを踏まえたエネルギーの供給形態やガスホルダーの規模のを確保検討する必要がある。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  | ②エネルギー 需要の調査 | 季節別、時間帯別での電力および熱の需要特性が把握できているか？ |  | エネルギー需要は季節変動や1日の時間帯によって変動するだけでなく、同じ月でも毎年異なる他、曜日によっても変動することを考慮して供給量を検討する必要がある。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  |  | 供給候補先の既存設備の運転状況、費用などを考慮しメリットのある電気・熱供給の仕組みとなっているか？また候補先と具体的な協議を行っているか？ |  | 供給候補先の需要家の既存の設備の老朽化状況、化石燃料使用量、運転費用などを把握しバイオガスを利用するメリットを提示することが持続的な事業に必要。また、FS段階では需要先があることを「想定」するのではなく具体的な協議のもと蓋然性を判断しないと事業性を見誤ることになる。
FS | エネルギー・副生物の利用・処理 |  | ③系統連系の 調査 | 電力会社の系統アクセス調査で空き容量が確認されているか? |  | 発電事業の検討を行っている場合、もしくは自家消費を目的としつつも逆潮流の発生が見込まれる場合は、電力会社に連系希望地点付近の系統状況について任意の事前相談と接続検討の申し込みが必要となる。
FS | 設備の導入 | 4.Ⅱ.1 | ①基本設計 （全体） | 特定の設備や技術を前提とせず、入口（原料）と出口（エネルギー・副生物利用）、法規制の実状を踏まえて、施設の概略設計を行ったか？ |  | 寒冷気候下の凍結対策や既存設備(受入槽、水処理、焼却設備)の有効活用など、地域や事業者のリソースによってメタン発酵施設で求められる設計は異なる。また、規模やエネルギー利用方法応じて電気事業法、ガス事業法、高圧ガス保安法などの遵守すべき法規制が異なり設計に反映する必要があり、手続き等のスケジュールも考慮する必要がある。
FS | 設備の導入 |  |  | 原料の調達可能性、液肥・堆肥、エネルギーの需要規模を踏まえた適正な設備規模が選定されているか？ |  | FIT事業収入の目安となる発電規模から逆算して原料処理規模を決めると、持続的な原料調達ができず安定運転ができないことがある。また、液肥利用の場合は原料調達可能量だけでなく出口（散布可能量）を考慮して施設規模を選定する必要がある。
FS | 設備の導入 |  |  | 原料の搬送や投入、機器の運転による騒音・振動・臭気・粉塵など周辺への影響がないか？ |  | 原料受入の他、機器運転による騒音・振動・臭気・粉塵による周辺住民への影響が発生することがある。特に臭気問題は住民問題に発展しやすいため十分な対策と合意形成が必要。
FS | 設備の導入 |  | ②要素技術の 選定 (発酵/付帯 技術) | メーカー、代理店の国内でのメンテナンス体制は整っているか？ |  | 稼働開始後のメンテナンス体制、設備トラブル対応の迅速性もメーカーを選定する際に考慮する必要がある。特に海外の技術を用いる場合は、設備トラブル時の技術者派遣や交換部品の調達に数か月要したケースも存在するため留意が必要。
FS | 設備の導入 |  |  | 安定稼働の実績、メンテナンス・パーツの支給体制、法規制対応に問題がないか？ |  | 海外で実績のある技術でも国内の原料等の条件では安定できないこともあるため、同技術の国内の事例にヒアリングすることが望ましい。また、海外メーカーおよび販売代理店は日本の法規制の知見不足で設計やスケジュール、価格が当初想定と異なることがある。その他、設備トラブル時の技術者派遣や交換部品調達の迅速性も確認が必要。
FS | 設備の導入 |  | ③フローシート/配置図/仕様書の作成 | 基本設計に係る基礎資料を用意したか？（フローシート／基本仕様書／基本設計計算書／図面類／概算費用など） |  | 近年、一部の国内事例ではこれらの資料がメーカー側から提示されないまま設計を進められるケースがあるが、思わぬ設計の不備につながるため必ず事業者がメーカーより入手する必要がある。
FS | 設備の導入 |  |  | 設計・工事の発注に係る概略仕様および発注仕様書は確定しているか？ |  | 設計・工事の概略仕様とそれに基づく発注仕様書はコンサルタント等に一任せず、事業者自身が各設備および設計の意図や必要性を理解をしないと地域性や既存施設と不整合なユーザビリティの悪い施設となることがある。また、発注方式（EPC契約または分離発注）によっても費用は異なる。ただし、分離発注は事業者自身に高度な技術的知見がないと難しい。
FS | 設備の導入 |  | ④設備・工事 発注方法の検討 | 設計・工事の発注方法は確定しているか？ |  | 工事請負契約とするのであれば、コスト比較の観点から複数の設計施工メーカーに依頼をして判断することが望ましいと言える。なお、分離発注を行う場合は事業者側が各設備を理解しておくとともに、全体の施設を監督する能力が必要である。
FS | 設備の導入 |  | ⑤施設関連法規制の確認と対応 | ガス事業法、悪臭防止法、建築基準法、消防法等の必要な法規対応を確認できているか? |  | メタン発酵事業では実現までに数多くの法規制への対応が必要となる。また、調達する原料や事業モデルについても法規制の制約を受けるため留意が必要である。

## 木質系（詳細版）
区分 | 段階 | 項番号 | 実施事項 | 留意事項 | チェック
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.1 | 組織・自治体における発意
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.2 | 事業主体の検討 | ビジョンのみが先行して事業主体が想定できない計画となっていないか？ 資金力や実行力も含めた事業主体を想定することができるか？
全体 | 構想 |  |  | 事業の実現に向けて中心的に動ける担当者が存在し、そのサポート体制も構築できているか？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.3 | 事業コンセプト の構築 | 事業の目的が整理できているか？また、それらを関係者と共有できているか？
全体 | 構想 |  |  | 特定の技術・機器を前提とした計画や規模感になっていないか？交付金や補助金先行の計画となっていないか？
全体 | 構想 |  |  | 地域からの反対を受けるような計画になっていないか?社会的に問題になるような計画になっていないか？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.4 | 用地の想定 | 地形、地質に問題はないことを確認したか？
全体 | 構想 |  |  | 開発が必要な用地であるのかを確認したか？
全体 | 構想 |  |  | バイオマス燃料調達範囲、周辺環境、インフラを考慮した用地を想定できているか？
全体 | 構想 |  |  | 地主から購入可能かを確認したか？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.5 | 事業実施時期の想定 | 事業実施時期は想定できているか？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.6 | 事業モデルの 概略検討 | 原料調達・加工、設備運転、エネルギー・副生物利用・処理までの実施者や拠点が想定できるか？
全体 | 構想 |  |  | 特別な許認可の必要な事業ではないか？またその取得も想定しているか？
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.7 | 事業収支の概略検討 | 収益構造・採算性のターゲットが想定できているか？（処理費低減、売電・売熱、エネルギー費低減など）
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.8 | 事業実施体制の構築
全体 | 構想 | ① | 組織内外の事業実施体制・FS実施体制の検討 | 信頼できる技術力のある専門家・専門機関も交えたFS調査の実施体制を構築できるか？
全体 | 構想 | ② | 専門家への相談 | 構想の具体化について専門家や専門機関・支援機関等に相談して助言を受けているか？
全体 | 構想 | ➂ | 行政への相談 | 構想について地元行政に相談や情報提供ができているか?その上で行政の協力が得られそうか?
全体 | 構想 | 1.Ⅰ.9 | FS調査の調査予算の獲得 | 国の補助メニューの活用を含めFS予算を確保できるか？
原料・燃料調達 | 構想 | 2.Ⅰ.1 | 原料・燃料の調達可能性の検討
原料・燃料調達 | 構想 | ① | 原料・燃料種の特定と資源量の調査 | 原料および燃料の種類は特定できているか？それらが地域で調達可能なことを確認したか？
原料・燃料調達 | 構想 |  |  | 原料および燃料価格の動向と他の材との競合状況を確認したか？
原料・燃料調達 | 構想 |  |  | 地域で調達候補となる原料または燃料の性状を確認したか？
原料・燃料調達 | 構想 |  |  | 原料および燃料中の水分を把握したか？また、水分指標について正確に理解しているか？
原料・燃料調達 | 構想 |  |  | 原料および燃料の密度を把握したか？また、体積と重量の換算方法について理解しているか？
原料・燃料調達 | 構想 |  |  | ＜熱利用の場合＞想定するバイオマス燃料と化石燃料の価値を比較したか？
原料・燃料調達 | 構想 |  |  | ＜森林未利用材を利用する場合＞燃料用木材と他の用途の木材の価格を比較したか？
原料・燃料調達 | 構想 | ② | 燃料製造拠点の確認 | チップやペレットなど燃料の生産拠点を確認し、調達方法、新たな拠点整備の有無を検討したか？
原料・燃料調達 | 構想 | ➂ | 原料・燃料の地域調達 可能性調査 | 地域内で調達可能な原料・燃料の規模と導入したい設備の規模またはエネルギー供給規模が乖離していないか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 | 3.Ⅰ.1 | エネルギー利用形態の検討
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 | ① | エネルギー利用先および供給形態の検討 | ＜広域グリッド型発電の場合＞地域の電力系統の容量がひっ迫している地域ではないか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 |  |  | ＜熱利用の場合＞熱の供給先は想定できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 |  |  | 需要先で必要な熱媒体（温水・蒸気など）や熱需要の規模感は想定できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 | ② | 設備規模と投資規模の確認 | 設備単体だけではなくシステム全体での建設費、投資規模は想定できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 構想 |  |  | ＜熱電併給の場合＞熱供給と発電のどちらが主体となるかを設定したか？
設備の導入 | 構想 | 4.Ⅰ.1 | エネルギー変換技術の検討
設備の導入 | 構想 | ① | 機器・技術の信頼性の確認 | 導入予定の機器・技術について、実証ではなく商用ベースでの導入実績があることを確認したか？
設備の導入 | 構想 |  |  | ＜海外製品を利用する場合＞日本への輸入のルートは想定できるか？
設備の導入 | 構想 |  |  | ＜熱分解ガス化設備の場合＞海外製品の場合、使用予定燃料のサンプル品を提示して海外メーカーの了解を得られているか？
設備の導入 | 構想 | ② | 設備・技術の検討 | 特定の技術を前提とせず、利用可能な原料・燃料および燃料とエネルギー利用の観点から候補技術が選択されているか？
全体 | FS | 1.Ⅱ.1 | 事業化スケジュールの検討 | 許認可対応、建設工期、試運転期間などに必要な期間を考慮し、無理のないスケジュールが組まれているか？
全体 | FS |  |  | 補助金を活用する場合、予算の執行スケジュールに合わせた事業化スケジュールが組まれているか?
全体 | FS | 1.Ⅱ.2 | 地域関係者との合意形成 | 地域関係者との合意形成はできているか？
全体 | FS |  |  | 地域の関係者による協議会を開催し、事業の内容についての理解醸成を図っているか？
全体 | FS | 1.Ⅱ.3 | 事業収支の検討
全体 | FS | ① | 売上高の予測 | 原料・燃料調達にかかるチェック項目に留意の上、その価格や量につき設定されているか？
全体 | FS |  |  | 熱供給や副生物の販売による収入を見込む場合、そのリスクを踏まえ売上の見込みを立てているか？
全体 | FS | ② | 事業費（初期費用と 運用費）積算 | メーカー等の見積りを取得したうえで、将来的な追加コスト発生リスクについて考慮された一定の余裕のある建設費・O&M費積算を行っているか？
全体 | FS |  |  | メーカー等の見積り、土木建築、配管等の概算の見積りを踏まえた事業費が積算されているか?
全体 | FS |  |  | メーカー・機器の見積り比較の上で、付帯設備の条件等、見積り条件は明確となっているか?
全体 | FS |  |  | その他、細かい費用（特に資金調達に関する費用）に漏れはないか？
全体 | FS |  |  | メンテナンス費は長期的な増加分も考慮されているか？
全体 | FS |  |  | 設備の更新に係る積立は考慮されているか？
全体 | FS |  |  | 地盤が脆弱の場合、土木建築費用が想定より拡大することを加味した事業費が積算されているか？
全体 | FS |  |  | 土地造成が必要な場合、どの程度費用が発生するか確認したか？
全体 | FS | ➂ | 事業リスクの評価（事業収支の検討時）
全体 | FS | ④ | 事業収支・キャッシュフロー分析 | 技術的な裏付けのある運転計画の条件をベースとした収支計画が組まれているか？
全体 | FS |  |  | メーカーのカタログ値そのままでの検討がなされていないか？
全体 | FS |  |  | 提示された事業性分析結果は理想的な条件で計算されていないか？
全体 | FS |  |  | メンテナンスに伴う稼働停止や安全率も踏まえた稼働時間、設備利用率が設定されているか？
全体 | FS |  |  | 事業性は安全率も踏まえた稼働時間、設備利用率が設定されているか？
全体 | FS |  |  | 損益計算だけではなく、キャッシュフローの分析がなされているか？
全体 | FS |  |  | IRR、DSCRなどの財務指標を用いた財務分析がなされているか？
全体 | FS |  |  | 事業全体のリスク評価を踏まえて、複数のシナリオを用いたストレス分析がなされているか？
全体 | FS | 1.Ⅱ.4 | 資金計画の策定
全体 | FS | ① | 資金調達方法の検討 | 必要な資金につき、いつ支払う必要があるか把握できているか？また、その時期に応じて、資金調達の目途が立っているか？
全体 | FS |  |  | 資本力や本業の事業規模に対して過大な投資規模の事業となっていないか？
全体 | FS |  |  | 資金調達について、基本的な枠組み（融資・出資・補助金等の割合やその調達方法等）に無理はないか?
全体 | FS | ② | 資金調達先・金融機関との交渉 | 資金の調達候補先との間で事業に対する理解や条件等についての協議がなされているか？
全体 | FS |  |  | 補助金の活用など、役所等の支援を仰ぐ場合、役所内で予算協議が進められているか？
全体 | FS | ➂ | 補助制度の確認 | 設備の設計・導入に係る国、県等の補助制度や要件は確認できているか？
全体 | FS |  |  | 売電を考える場合、FIT制度と併用して適用される補助制度はほとんどないため、補助金に依存した売電計画になっていないか？
全体 | FS |  |  | 補助の獲得に際して必要な都道府県、市町村等の協力は確認できているか？
全体 | FS | 1.Ⅱ.5 | 事業実施体制の確定
全体 | FS | ① | 事業コンセプトの再精査・確定 | 構想段階の事業コンセプト・ねらいからぶれた計画となっていないか？
全体 | FS |  |  | コンセプトと国の政策、地域の施策との方向性のズレはないか？
全体 | FS |  |  | 政治的な理由などで無理な条件が強いられた計画となっていないか？
全体 | FS | ② | 事業による波及効果の評価 | 事業による地域への波及効果等の評価がされ、地域からの理解醸成に活かされているか？
全体 | FS | ➂ | 組織内・地域関係者への説明・合意形成 | 事業主体は確立しているか？原料調達から加工、運搬、エネルギー転換・利用までの主体は明確となっているか？
全体 | FS |  |  | 近隣の住民への事業説明と要望聴取がなされ、住民から苦情が発生する可能性はないか？
全体 | FS |  |  | 地元行政からの理解、協力は得られているか？
全体 | FS |  |  | 同業者、関連産業からの理解は得られているか？
全体 | FS |  |  | 有資格者の選任が必要か?地域での募集は可能か？
全体 | FS |  |  | ＜自治体主導の事業の場合＞議会に対する理解は得らえているか?担当部局への正確な理解・共有がなされているか?
全体 | FS | 1.Ⅱ.6 | 事業のリスク評価（FS終了時）
全体 | FS | ① | 建設段階のリスクとその対処方法の例 | そもそも完工しない、あるいは、所期の性能を発揮しないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 完工が遅れる（タイムオーバーラン）リスク及び、その場合に生じる問題につき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 建設コストを中心とした建設段階にかかる費用が嵩む（コストオーバーラン）リスクにつき認識し、適切な予備費が計上されているか？
全体 | FS | ② | 運営段階のリスクとその対処方法の例 | 当初予定した調達する燃料の量・価格・質が事業期間中維持されるための対応が取られているか？
全体 | FS |  |  | 燃料調達先との契約の維持（倒産などへの対応も含む）につき、可能な限り対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 稼働後に故障その他により初期の性能を発揮しないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | メーカーの倒産や部品在庫等の問題により、メンテナンスを適正に受けられないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 熱供給を行う場合や、その他副産物を販売・処理する場合に、その需要や価格（処理コスト）の見積もりは適正にできているか？
全体 | FS |  |  | 熱供給先や副生物の販売先（処理委託先）との契約の維持（倒産などへの対応も含む）につき、可能な限り対応が考えられているか？
全体 | FS | ➂ | その他全般に関するリスクとその対処方法の例 | 自然災害等の不可抗力による事業への影響につき、適切な対応が考えられているか？
全体 | FS |  |  | 法令遵守等コンプライアンス面について、事業期間中に維持できる体制が構築されているか？
全体 | FS |  |  | ジョイントベンチャーにて他者と共同して事業を行う場合、意見が対立した場合における取り決めが適切になされているか？
全体 | FS |  |  | 制度変更にかかるリスクがあることを認識し、それらをフォローする体制が構築されているか？
全体 | FS |  |  | 再生可能エネルギー推進施策の動向についての情報収集がされているか?
全体 | FS |  |  | FITについては調達価格等算定委員会等の情報収集を行い、制度設計見直し等の動向が確認できているか?
全体 | FS |  |  | 法人税、所得税等の税制の動向が確認できているか?
全体 | FS | ④ | FS調査終了後、次のステップに進めるかの判断 | 事業性、実施体制、原料調達・エネルギー供給等の事業リスクを踏まえ事業化が可能か？（設計施工段階に進むことができるか？）
全体 | FS |  |  | FS調査の結果の熟度は事業化を前提とした水準のものとなっているか？
原料・燃料調達 | FS | 2.Ⅱ.1 | 原料・燃料の調達可能性の調査
原料・燃料調達 | FS | ① | 原料・燃料の調達可能性および性状の調査
原料・燃料調達 | FS | （a） | 集荷可能性の調査 | 季節変動による調達量に大きな影響はないか?
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜森林未利用材を利用する場合＞地域の森林成長量や林道整備状況、林業活動などの実状を踏まえ、持続可能なバイオマス調達が見込まれるか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞原料となる木材の必要量が成長量を超えていないか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞木材のカスケード利用を前提としたバイオマス材の調達量となっているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞地域林業での再造林・更新は担保されているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | 地域の林業事業体、輸送業者の体制的に十分集荷可能な量か?
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞制限林や林道からの距離を踏まえても長期・安定的に集荷可能な量か？
原料・燃料調達 | FS | （b） | 原料性状の調査 | 導入予定のエネルギー変換技術で要求される燃料規格を理解しているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | 季節変動による水分等、燃料規格に大きな影響はないか？
原料・燃料調達 | FS | （c） | 廃掃法の取り扱い の確認 | 原料の廃掃法上の取り扱いは整理されているか? 事業・設備・車両の許認可対応は大丈夫か？
原料・燃料調達 | FS |  |  | 輸送・加工・利用の上での周辺環境への影響はないか？近隣からの理解は得らえるか？
原料・燃料調達 | FS | ② | 原料・燃料の調達 コストの確認 | 周辺地域の木材需要を踏まえ、中長期にわたり安定的な価格で原燃料を取引可能か？
原料・燃料調達 | FS |  |  | 中長期にわたり安定的な価格で原燃料を取引可能か？
原料・燃料調達 | FS |  |  | 周辺の発電所等との競合による燃料価格の高騰リスクはないか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | バイオマス燃料供給事業者との契約の中で取引量および燃料品質を規定したか？
原料・燃料調達 | FS | ➂ | 燃料規格対応の確認 | ボイラー・発電設備等の燃料規格に対応した燃料を生産できる設備・体制を取ることができるか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | 使用する燃料材の成分分析結果を機械メーカーと相互に把握しているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | <熱分解ガス化設備の場合＞ガス化発電設備は日本の樹種等への規格対応は実機レベルで長期の検証がなされているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞ガス化発電向けのチップの水分等の規格のばらつきはどこまで許容できるか確認済みか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | 燃料の規格対応に要する加工コストも含めて燃料コストは引きあうか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜熱分解ガス化発電の場合＞投入時に要求される燃料の水分率管理のための貯留、乾燥設備を採用しているか ？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞ガス化発電向けの乾燥チップ（水分15％以下など）は貯留方法も含めて燃料投入時まで水分を維持できるか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞ガス化発電装置が求める水分率が平衡水分率（約15～20%）以下の場合、燃料投入直前の乾燥装置は具備されているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | <熱分解ガス化設備の場合＞篩によって選別される不適合品の割合を把握し、それらの処理・活用工程まで考えられているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞規格外の燃料サイズの場合、装置前で篩い分けする装置が設置されているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞篩い分け装置ではじかれた燃料の利用方法は考慮しているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜ペレットを混焼する場合＞炉内温度の上昇や通風設備の負荷余力を踏まえた適切な混焼率を設定しているか？
原料・燃料調達 | FS | ④ | 燃料の製造・加工 システムの検討 | ＜チップ・ペレット等の燃料を生産する場合＞ボイラーや発電設備の燃料規格に適応した燃料製造、加工が可能なシステムか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞燃料品質や原料種を重視しすぎて生産設備に過剰投資をしていないか？燃料生産設備の採算性を確認したか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞地産地消を前提としたためにチッパーやペレット工場等の過大投資となっていないか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜同上＞チッパーを無理に保有せず、レンタルやチャーターする方法も検討されているか？
原料・燃料調達 | FS |  |  | ＜熱分解ガス化向けの燃料を生産する場合＞ガス化発電向けの高規格チップを作るためだけのチッパー・乾燥機等の過剰投資となっていないか？
原料・燃料調達 | FS | ⑤ | 原料・燃料の輸送システムの検討 | 有価物として取り扱う場合、輸送費以上の取引価格となっているか?
原料・燃料調達 | FS |  |  | 1日のトラック搬入回数が把握されているか？通学路等に影響がないか検討されているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | 3.Ⅱ.1 | エネルギー利活用計画
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ① | エネルギー需要の調査 | ＜オンサイト型の場合＞季節別、時間帯別、複数年の傾向の熱・電気需要特性と必要な供給条件が把握できているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞複数年の傾向を見て、イレギュラーな要素を除いて平均的な需要特性を把握できているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞必要な温度帯や圧力などの詳細な条件が判っているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜主に発電事業の場合＞低温排熱を含め熱を有効活用できるか？熱需要の創出についても検討したか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ② | 既存エネルギー設備の運用実態調査 | ＜オンサイト型／マイクログリッド型熱利用の場合＞既存システムの更新時期や老朽化の状況などは確認できているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  | （オンサイト型／マイクログリッド型） | 既存システムで現在使用している化石燃料の量・費用など把握したうえで、需要者にメリットのある熱供給の仕組みをつくれるか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 既存の設備・システムの実際の効率を踏まえた需要予測がなされているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ➂ | 導入先のインフラ、周辺環境調査（共通） | ＜広域グリッド型の場合＞系統連系が可能か確認済みか？またそれに必要なインフラ費用を確認済みか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞系統連系のアクセス可能な良い用地が選定されているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞電力会社の系統アクセス調査で空き容量が確認されているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞系統連系に必要な給電設備の追加に関する電力会社の費用請求を理解し把握しているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 周辺環境に悪影響のない事業モデルとなっているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 居住地からの距離が近接していないか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 燃料の搬送や投入、機器の運転による騒音・振動・臭気・粉塵など周辺への影響がないか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 法規上の離隔距離を適正に確保できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ④ | 導入先の意向確認 | ＜オンサイト型／マイクログリッド型熱利用の場合＞導入先のバイオマス利用目的と合致したビジネスモデルとなっているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  | （オンサイト型／マイクログリッド型） | ＜熱利用ボイラーの場合＞導入施設側のリスクと対応も検討がされているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜特に公共事業による熱利用ボイラー導入の場合＞導入先の担当者に対して事業目的や役割、管理方法は明確に伝わっているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞特に公共施設の指定管理者等において、導入に対する不安が解消され、理解を示しているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ⑤ | エネルギー需給管理システムの検討 | ＜オンサイト型／マイクログリッド型熱利用の場合＞ 需要規模に対して過大な需給管理システムが導入されていないか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  | （オンサイト型／マイクログリッド型） | 需要先設備の省エネ・断熱や運用方法の見直しでピークカットができないか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜オンサイト型／マイクログリッド型熱利用の場合＞バックアップや貯蔵システムの組み合わせによる特に熱の需給管理のシステムが構築されているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | ⑥ | 系統連系の調査 （広域グリッド型） | ＜広域グリッド型の場合＞電力会社の系統アクセス調査で空き容量が確認されているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | ＜同上＞系統連系に必要な供給設備の追加に関する電力会社の費用請求手続きを理解しているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS | 3.Ⅱ.2 | 副生物の処理方法 の検討 | 焼却灰等副生物の処理先や価格が想定できているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 副生物を有価物として有効利用するための検討がなされているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | FS |  |  | 事業収支上、燃焼灰が有価で販売できなくても十分採算がとれる計画になっているか？（灰の販売に過剰に依存していないか？）
設備の導入 | FS | 4.Ⅱ.1 | 基本設計（プラントスペック、規模選定）
設備の導入 | FS | ① | システムの基本計画 策定 | 想定するエネルギー供給が可能な技術を比較検討したか？
設備の導入 | FS |  |  | 燃料の成分、塩素やシリカ分、アルカリ金属、灰分、水分を踏まえた適切な技術・機器選定がされているか？
設備の導入 | FS |  |  | 建屋やサイロは土木建築費やハンドリング等も踏まえた適切な仕様、レイアウトとなっているか？
設備の導入 | FS |  |  | 発生する燃焼ガスの性状に応じて、排ガスの処理装置等の検討がなされているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜熱の自家消費、外部供給の場合＞熱需要にあわせて供給熱量を制御できるシステムになっているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜熱利用ボイラーまたは熱分解ガス化の場合＞熱需要のピークに合わせて無理に過大な規模が選定されていないか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜熱利用ボイラーの場合＞複数設備の設置による導入パターンも検討したか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜熱の自家消費、外部供給の場合＞熱需要にあわせて供給熱量を制御できるシステムになっているか？
設備の導入 | FS |  |  | 既存の設備システムの設計・敷設状況・制御方法などは正確に把握できているか？
設備の導入 | FS |  |  | 既存の設備との効果的な併用方法を踏まえて、適切な接続・制御の設計がされているか？
設備の導入 | FS | ② | 設備機器・メーカー 選定 | ＜熱の外部供給の場合＞熱供給先への販売熱単価は妥当か？異常に高い設定になっていないか？
設備の導入 | FS |  |  | 特定の設備やメーカーを前提とせずに事業内容、特に地域で調達可能な燃料に合致した選択をしているか？
設備の導入 | FS |  |  | 機器選定に関わるコンサルタントの中立性が確保されているか？（メーカーのひも付きではないか？）
設備の導入 | FS |  |  | 国内での商用実績およびメンテナンス性も確認したうえで設備選定を行っているか？
設備の導入 | FS |  |  | 国内での商用ベースでの導入実績・長期安定稼働実績のある機器か？
設備の導入 | FS |  |  | メーカー、代理店の国内でのメンテナンス体制は整っているか？
設備の導入 | FS |  |  | 運転管理の際のメンテナンスのしやすさも考慮した設備選定を行っているか？
設備の導入 | FS |  |  | メーカーの装置と運転の保証の有無、その内容は検討されているか？
設備の導入 | FS |  |  | メーカー納期遅延に対する事業開始遅れのリスクが契約で担保されているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜熱分解ガス化の場合＞タールの発生に対して適切に対処できているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜海外製品を利用する場合＞事業内容や地域特性、法律への対応を考慮して採用しているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜同上＞国内でのパーツの支給体制は整っているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜同上＞設備の法規対応はできているか?（電気事業法、労働安全衛生法、道路運送車両法等）
設備の導入 | FS |  |  | ＜同上＞海外メーカーの倒産リスクを回避できる支払い条件になっているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜海外製の熱分解ガス化設備の場合＞年間設備利用率（発電量）の実績、国内樹種との相性を確認したか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜同上＞年間の設備利用率（発電量）を実績として確認できているか?
設備の導入 | FS | ➂ | 燃料の受入・貯蔵 システムの検討 | ＜同上＞国内樹種との相性は実験などを通じて確認済みか？
設備の導入 | FS |  |  | 燃料の搬入、施設での運転パターンを踏まえた適切なサイロの規模が設定されているか?
設備の導入 | FS |  |  | 搬入時の粉塵発生に対する設備対応や近隣対策は考えられているか？
設備の導入 | FS |  |  | 適切な燃料受入・貯蔵の装置設計されているか？（燃料供給輸送装置、燃料貯留装置、燃料投入装置）
設備の導入 | FS |  |  | 搬送系および貯蔵システムにおける燃料中の水分率の増加や微粉化に適切に対処できているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜熱分解ガス化の場合＞ガス化発電の高品質燃料の貯蔵に際しては、貯蔵段階で周辺空気の湿分の影響を受けて、水分が高まるような設計となっていないか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜同上＞ガス化発電の高品質燃料は貯蔵段階で設備の排熱を生かした予備乾燥もできないか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜特にペレットの場合＞貯蔵システム前後の搬送系で微粉化してしまうような機器構成・構造の搬送方法になっていないか？
設備の導入 | FS | ④ | 設備・工事発注スキーム の検討 | 設計・工事の発注の場合の大まかな仕様と発注方式は明確になっているか？
設備の導入 | FS |  |  | 設備の設計・発注・建設はEPC契約とするか、分離発注とするか、について明確になっているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜分離発注の場合＞契約書において契約不適合責任や免責事項が明確になっているか？
設備の導入 | FS |  |  | 工事時の搬入経路、アクセスは検討したか？ 機器の分割サイズは適正か？
設備の導入 | FS |  |  | 設計・工事の発注の場合の大まかな仕様は固められているか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜主に自治体主導の事業の場合＞単なる価格競争ではなく、バイオマス利用設備の設計への正しい理解のある企業主体が受注するための発注プロセスが検討できているか？
設備の導入 | FS | ⑤ | 設備導入に係る法規制の確認と対応 | 採用するエネルギー変換設備に必要な法規制に対応できているか？
設備の導入 | FS | ⑥ | 立地調査 | ＜新規のプラントを建設する場合＞自然条件、自治体や住民の対応、リスク有無、原材料確保および用地費等で適地であるか？
設備の導入 | FS |  |  | ＜発電事業の場合＞発電機、冷却設備の規模に応じた用水の確保が可能な用地であるか?
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.1 | 事業体の組成 | 事業体の組成を含めた実施体制は確定しているか？事業主体は明確か？
全体 | 設計・施工 |  |  | 事業会社を立ち上げる場合、目的に沿った組織形態（株式会社、合同会社、LLPなど）が検討されているか？
全体 | 設計・施工 |  |  | 出資比率や代表権など、関係者の協議のもと、適切な体制となっているか?
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.2 | 事業の将来計画の検討 | 当初計画の事業期間終了後の事業継続、設備更新、撤去等の計画は検討されているか？
全体 | 設計・施工 |  |  | FIT売電期間終了後の事業継続等の展望は描けているか?
全体 | 設計・施工 |  |  | 将来の事業増強による、設備増設は検討されているか？
全体 | 設計・施工 |  |  | 将来計画について関係者で共通理解がなされれているか?
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.3 | 施設の運転管理計画の 策定 | 計画段階より詳細な日・時間単位での運転管理計画が組まれているか？
全体 | 設計・施工 |  |  | 設備の法定点検頻度、時期は把握できているか？それを加味した事業性試算が行われているか？
全体 | 設計・施工 |  |  | 事業期間中の設備の運営、メンテナンス体制は決まっているか？（メーカーとの保守契約or事業者自ら保守・人材育成を実施）
全体 | 設計・施工 | 1.Ⅲ.4 | 金融機関との 融資契約・資金実行 | 金融機関から融資の合意が得られているか？または出資等による資金調達が可能か？
全体 | 設計・施工 |  |  | プロジェクトファイナンスやシンジケートローンの場合、その手続きを踏まえた融資実行までのスケジュールが組まれているか？
原料・燃料調達 | 設計・施工 | 2.Ⅲ.1 | 燃料の調達契約 | 調達先と規格、量、納期、価格の具体的な協議のもと、契約がなされているか?
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | 供給される燃料の水分率測定について、その方法と測定場所、タイミングについて、供給者と合意がとれているか？
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | 燃料規格については正確な共通理解が得られているか？
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | 規格や納期が守られなかった場合のペナルティは設定されているか？
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | 長期契約で安定的な調達および価格が約束されているか?
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | 水分による価格のインセンティブがつけられているか?また、水分に応じた買い取り価格の設定について、供給者と合意がとれているか？
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | ＜FIT事業で森林未利用材を利用する場合＞林野庁のガイドラインに基づいた燃料区分の定義や保管等取扱い、手続きを踏まえた適切な運用がなされているか？
原料・燃料調達 | 設計・施工 | 2.Ⅲ.2 | 燃料の調達・在庫管理 計画の策定 | 設備の運転計画を踏まえた燃料の在庫管理計画、燃料調達先との納入調整の仕組みは構築できているか?
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | 燃料調達先との配車計画や納入調整の仕組みは構築できているか?
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | ＜燃料生産を行う場合＞丸太の乾燥のための十分なスペースの土場を確保しているか?
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | ＜特にバークを利用する場合＞サイロや搬送系でのブリッジ対策がなされているか？
原料・燃料調達 | 設計・施工 |  |  | ＜竹を燃料利用する場合＞クリンカ対策や塩素によるボイラーの腐食対策や排ガスのダイオキシン対策が取られているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 | 3.Ⅲ.1 | エネルギー供給契約 | 適切な契約期間、料金形態、供給条件等が設定されているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | 供給先の倒産リスクや需要変動リスク等についての規定が盛り込まれているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | バックアップ等の責任の所在は明確となっているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 | 3.Ⅲ.2 | FIT事業申請 （広域グリッド型） | FITの事業申請は受理されIDを取得済みか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 | 3.Ⅲ.3 | 接続契約, 売電契約 （広域グリッド型） | ＜広域グリッド型の場合＞優先給電ルールに基づく出力抑制対象外に該当し得るかどうかの検討を行ったか？また、該当する場合、地域型バイオマス指定の手順について理解し準備ができているか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 |  |  | ＜同上＞電力会社との接続契約と売電契約は締結済みか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 設計・施工 | 3.Ⅲ.4 | 副生物の処理・有効利用 に係る条件協議 | 関係者と副生物の処理・有効利用について合意が得られているか？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.1 | 設備の調達 | メーカーは品質保証、納期などが適切に遂行できるか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | メーカーの性能保証は非現実的な厳しい要件となっていないか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 見積引合仕様書に「反社会的勢力の排除」が謳われているか？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.2 | 工事・ EPC契約 | 契約条項について法務関係者と確認し、契約不適合責任、免責事項について相互に納得しているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 完工不可時のリスクを考慮した契約となっているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | ＜分離発注の場合＞分離発注によるコストダウンが可能か？また、施工管理と装置保証が可能か？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.3 | O&M契約 | 十分な運転マニュアルや取扱説明書をメーカーが提示しているか？また、オペレーター養成について説明を受け、内容・費用が納得できるものになっているか？
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | オペレーターの役割は明確となっているか?
設備の導入 | 設計・施工 |  |  | 遠隔監視システムの有無・内容について納得できるものになっているか？
設備の導入 | 設計・施工 | 4.Ⅲ.4 | 保険契約 | メーカーの稼働保証の有無について確認できているか？また、保険会社の保証内容と保険の費用について理解した上で、事業収支上にも盛り込まれているか？
全体 | 運転 | 1.Ⅳ.1 | 事業採算性の検証と改善 | 計画値と実績ベースの採算性の比較検証がされているか？また要因分析と改善がなされているか？
全体 | 運転 | 1.Ⅳ.2 | 波及効果の検証と公開 | 事業による波及効果については検証されているか？
全体 | 運転 |  |  | 波及効果について地元行政や地元企業、地域住民等に対して周知しているか？
原料・燃料調達 | 運転 | 2.Ⅳ.1 | 受入燃料の規格確認 | 指定する規格の燃料が納入されているか?規格外の場合の改善指導がなされてるか？
原料・燃料調達 | 運転 |  |  | 規格対応は受入側での対応も含めて供給元の協力のもと最適な方法が採用されているか?
原料・燃料調達 | 運転 |  |  | ＜未利用材を利用する場合＞その他の材との分別管理がヤード内でも書類上でもなされているか？
原料・燃料調達 | 運転 |  |  | ＜未利用材とその他の材を利用する場合＞売電出力と使用した燃料の割合をきちんと管理・把握できるような帳票システムが構築されているか？
原料・燃料調達 | 運転 | 2.Ⅳ.2 | 燃料調達条件の検証・ 見直し | 設備との相性を踏まえた規格の見直しと調達先への対応を依頼できるか？
エネルギー・副生物の利用・処理 | 運転 | 3.Ⅳ.1 | エネルギー供給条件の 検証・見直し | 最適なエネルギー供給量、価格に向けた改善がなされているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 運転 | 3.Ⅳ.2 | 副生物の有効活用に 向けた検討・調整 | 当初廃棄物扱いの副生物についても、有効利用の方法が検討されているか?
エネルギー・副生物の利用・処理 | 運転 |  |  | 焼却灰の有効活用については、継続的に都道府県の担当課と協議を行っているか?
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.1 | システム・機器の性能 評価と改善 | 設備の運転稼働データやエネルギー供給状況のデータ計測、分析、解析は行っているか?解析結果は運転方法や設備の改善に活かされているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | データ計測の項目、方法および計測場所などは適切に管理されているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 仕様書に記載の設備・機器の出力、効率（発電効率・熱効率）は達成されているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | システム全体としての出力や効率が達成されているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 仕様書に記載の性能が未達の場合、原因は究明できているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 不具合原因が設備・機器自体のものによる場合、メーカーへの改善要求と対応がなされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 不具合原因が燃料規格への不適合による場合、調達先との協議や改善要求と改善対応はなされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 不具合原因がシステム設計に問題がある場合、設計業者・施工業者との協議や対策はなされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 不具合原因がメーカー側責任の場合、メーカーの稼働補償は適用可能か?
設備の導入 | 運転 |  |  | ＜外部熱供給を行う場合＞熱量計の設置位置や計測方法、料金形態の改善の必要性はないか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 同業種や関連分野の情報を収集して、新技術の導入による運用効果の増大などの検討をしているか？
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.2 | 設備利用率の検証 と改善 | 稼働時間ではなく設備利用率、発電量による検証がなされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 仕様上の性能が未達の場合、原因が究明できているか?
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.3 | 安全対策 | 非常時の安全対策は整備されているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 緊急時の連絡体制は構築されているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | メンテナンスが必要な箇所にアクセス可能な設計になっているか？作業の安全性は確保されているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 地震や台風などの耐強度は確保されているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 冬期の凍結対策は行われているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 労働災害や職員の安全性に係るトラブルが起きていないか?
設備の導入 | 運転 |  |  | 消防への届け出とチェックは行われているか？
設備の導入 | 運転 |  |  | 災害対策のマニュアル作成や安全対策の教育がなされているか?
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.4 | O＆M内製化の検討 | 維持管理費削減のため、オペレーションとメンテナンス（Ｏ＆Ｍ）は段階的にでも内製化していくことができるか?
設備の導入 | 運転 |  |  | メンテナンスの方法や頻度は適切になされているか?
設備の導入 | 運転 | 4.Ⅳ.5 | トラブルシュー ティング | トラブル時の原因究明と対策は都度なされているか?
設備の導入 | 運転 |  |  | トラブル時の対策はマニュアル化されているか?

## 木質系（抜粋版）
段階 | 項番号 | 実施事項 | 留意事項 | チェック | 解説
構想 | 1.Ⅰ.2 | 事業主体の検討 | ビジョンのみが先行して事業主体が想定できない計画となっていないか？ 資金力や実行力も含めた事業主体を想定することができるか？ |  | 特に自治体事業の場合は青写真を描いたものの、実施主体をはじめとする５W1Hが想定されていなかったため、FSの事業化に進めなかったケースが数多く存在する。事業主体が明確な場合もFS調査費、初期投資を賄うことができる「資金力」を有するかを確認する必要がある。
構想 |  |  | 事業の実現に向けて中心的に動ける担当者が存在し、そのサポート体制も構築できているか？ |  | 事業主体が決まっていても、専門的知見を有する人物の不在や、中心的な担当者が不在で、それぞれの担当がバラバラに動いた結果、プロジェクトが予定通り進捗しないことがある。
構想 | 1.Ⅰ.3 | 事業コンセプト の構築 | 事業の目的が整理できているか？また、それらを関係者と共有できているか？ |  | 事業目的が整理できていないと事業計画の具体化の際に適切な選択がなされず、バイオマス利用による事業者や地域が期待するメリットが得られない、課題解決が果たせないことにつながる。また、関係者に対して事業目的を共有できていないと必要な協力が得られない他、不十分な理解により事業化段階や事業化後にトラブルになることもある。
構想 |  |  | 特定の技術・機器を前提とした計画や規模感になっていないか？交付金や補助金先行の計画となっていないか？ |  | 特定の技術の利用や補助金の取得が事業実施の主目的となり、事業実施意義の検討があいまいな状態で進んだ結果、稼働後原料・燃料調達を含む関係者の協力が得られず頓挫した事例も存在するため事業実施意義を事業者自ら整理することが必要。
構想 |  |  | 地域からの反対を受けるような計画になっていないか?社会的に問題になるような計画になっていないか？ |  | バイオマスエネルギー設備の稼働後、原料の輸送車両の往来や景観上の問題、騒音などにより住民問題に発展するケースもあるため対策が必要。また、製紙用チップや既存の木材関連業者とも原料調達の住み分けを明確にし協力関係を築かないとトラブルに発展することもある。
構想 | 1.Ⅰ.4 | 用地の想定 | 地形、地質に問題はないことを確認したか？ |  | 計画地が大規模災害（地震、津波、火山噴火、水害、土砂災害、高潮など）の被災リスクの高い場所でないかどうかは、国土交通省や該当地の自治体（県・市町村）が提示しているハザードマップで確認ができる。
構想 |  |  | バイオマス燃料調達範囲、周辺環境、インフラを考慮した用地を想定できているか？ |  | 施設へのアクセス道路が狭くて離合が困難である場合や、近隣に住居や学校、病院がある場合や、搬入の頻度や時間帯を考慮する必要がある。
構想 | 1.Ⅰ.5 | 事業実施時期の想定 | 事業実施時期は想定できているか？ |  | 運転開始時期と建設工期が整合しない場合は、原料、副生物処理・利用、エネルギー利用を再度確認し、ショートカットできる行程があれば工期短縮の可能性を検討する。工期短縮が難しい場合は、希望する開業スケジュールで実施可能な事業形態を選択し直す必要がある。
構想 | 1.Ⅰ.6 | 事業モデルの 概略検討 | 原料調達・加工、設備運転、エネルギー・副生物利用・処理までの実施者や拠点が想定できるか？ |  | ビジネスモデルを考える際は5W1Hを明確化する。「Why? なぜ事業を実施するか？／Who? 誰が事業を実施するのか？／Where? どこで事業を実施するのか？／When? いつ事業を実施するか？（いつまでに事業化判断が必要か？）／Which? どの技術を用いるか？／How? どのようにエネルギー・副生物を利用するか？」
構想 |  |  | 特別な許認可の必要な事業ではないか？またその取得も想定しているか？ |  | 建築廃材などの廃棄物扱いのバイオマスを収集する場合は廃棄物処理法において許認可を取得することが定められている。
構想 | 1.Ⅰ.7 | 事業収支の 概略検討 | 収益構造・採算性のターゲットが想定できているか？（処理費低減、売電・売熱、エネルギー費低減など） |  | 構想段階では最低限「どの程度バイオマス燃料が調達できるか？取引価格の水準はどの程度か？」「どの技術を採用するか？事業費の規模感はどの程度か？」「売電や売熱の年間の規模感や取引価格の水準はどの程度か？」を整理し事業収支の概略検討を行う。
構想 | 1.Ⅰ.8 | ①組織内外の事業実施体制・FS実施体制の検討 | 信頼できる技術力のある専門家・専門機関も交えたFS調査の実施体制を構築できるか？ |  | FS調査を実施する上では、原料集荷から燃料加工、エネルギー変換・利用にわたる幅広い知識と事業化スキル・実績を有し、かつ全体のコーディネート力のある専門家に協力してもらうのが望ましい。燃料調達に関しては林業や廃棄物の法規制への理解も必要である。
構想 |  | ②専門家への 相談 | 構想の具体化について専門家や専門機関・支援機関等に相談して助言を受けているか？ |  | バイオマスエネルギーの知見を持たない担当者が理念先行で取り組み、燃料の安定調達体制や事業化体制構築、採算性の検証が不十分なまま進めた結果、資金調達の段階で計画全体の見直しを求められる、運用段階でのトラブルや事業頓挫に至ったケースも見られる。
構想 |  | ③行政への相談 | 構想について地元行政に相談や情報提供ができているか?その上で行政の協力が得られそうか? |  | 特にバイオマス発電のように大量の原料を必要とする事業においては原料の量的な確保や既存の流通への影響の問題もあることから、早期に都道府県の林業担当に相談に行き、構想について共有するとともに流通動向等の情報を得ることが望ましい。
構想 | 1.Ⅰ.9 | FS調査の調査予算の獲得 | 国の補助メニューの活用を含めFS予算を確保できるか？ |  | FS調査には「簡易的な（部分的な）FS調査」と「詳細なFS調査」があり、それぞれ、100万円～1,000万円を超えるような程度の予算が必要となる。詳細なFS調査の予算が確保できなくても簡易FSで事業実現性を検討したうえで詳細なFS調査に進むことが望ましい。
構想 | 2.Ⅰ.1 | ①原料・燃料種の特定と資源量の調査 | 原料および燃料の種類は特定できているか？それらが地域で調達可能なことを確認したか？ |  | 原料および燃料によって利用可能な技術やビジネスモデルは大きく異なる。また、統計上では資源のポテンシャルがあるように見えても実際には林業事業体や輸送業者の体制により調達可能な量が限られることが多い。
構想 |  |  | 原料および燃料価格の動向と他の材との競合状況を確認したか？ |  | 原料および燃料の価格は林業や製材業等の上流側の産業、並びに周辺地域の発電所などの需要によって変動する。
構想 |  |  | 地域で調達候補となる原料または燃料の性状を確認したか？ |  | 原料および燃料の性状には含水率、密度、灰分、不純物量、形状など様々な指標がある。これらがエネルギー変換設備（ボイラーやガス化設備など）に適合せずに運転トラブルが発生する事例が多数存在する。
構想 |  |  | 原料および燃料中の水分を把握したか？また、水分指標について正確に理解しているか？ |  | 重量あたりの木材の発熱量は水分が低下するにつれ増加し、乾燥した燃料の方が変換設備に投入した後、蒸発に奪われる熱量が減るためエネルギー効率が高くなる。できる限り水分が低い木材の調達、あるいは事業者自ら木材を乾燥することが望ましい。
構想 |  |  | 原料および燃料の密度を把握したか？また、体積と重量の換算方法について理解しているか？ |  | 原料およびバイオマス燃料の密度の認識が関係者間で統一できていないと取引の際にトラブルが生じる。調達契約締結に向けた交渉の際に、事業者と林業従事者、チップやペレットの取扱者との間で想定する密度の認識が異なった場合、取引価格にもずれが生じる。
構想 |  |  | 想定するバイオマス燃料と化石燃料の価値を比較したか？ |  | チップやペレットは重量単位で取引される一方、化石燃料は容積単位で取引されることが一般的である。両者は熱量単位を基準に価値を比較することが重要である。なお、通常用材は容積単位の価格（円/㎥）で、製紙用チップは絶乾重量単位の価格（円/dry-t）で取引される。
構想 |  | ②燃料製造拠点の確認 | チップやペレットなど燃料の生産拠点を確認し、調達方法、新たな拠点整備の有無を検討したか？ |  | 地域のバイオマス燃料生産業者が存在する場合は購入を基本に検討する。ただし、ガス化向きの高品質な燃料が必要な場合や、チップの流通コストを圧縮する観点から発電所に隣接して新たにチップ製造施設を建設するような例もみられる。
構想 | 3.Ⅰ.1 | ①エネルギー利用先および供給形態の検討 | 地域の電力系統の容量がひっ迫している地域ではないか？ |  | FIT制度下で急増した太陽光発電などの他の再生可能エネルギー発電施設の導入状況によっては、地域の電力系統の容量が逼迫し、発電所の施設が建設できなかったケースが多数存在するため電力会社に確認が必要。
構想 |  |  | 熱の供給先は想定できているか？ |  | オンサイト型の熱供給の場合は施設内または隣接地の熱の供給先に係るLong listを作成する。FS段階で調査を進めながらShort listを作成していく。
構想 |  |  | 需要先で必要な熱媒体（温水・蒸気など）や熱需要の規模感は想定できているか？ |  | 構想段階では、熱の需要先を想定するとともに必要となる熱媒体および規模感についても検討を行う。主な熱媒体としては温水と蒸気があり、それぞれ生成するプロセスや技術が異なる。
構想 |  | ②設備規模と投資規模の確認 | 設備単体だけではなくシステム全体での建設費、投資規模は想定できているか？ |  | 発電機やボイラーなどのエネルギー変換設備以外に土木建築や建屋、配管などの周辺設備の費用も想定する必要がある。また土地を取得する場合は土地購入費、広域送電の場合は系統連系費用、事業者自ら原料・燃料を搬出・輸送する場合は重機・車両購入費なども必要。
構想 | 4.Ⅰ.1 | ①機器・技術の信頼性の確認 | 導入予定の機器・技術について、実証ではなく商用ベースでの導入実績があることを確認したか？ |  | 実証技術や海外で実績のある技術でも国内の商用化条件で実施したところ安定稼働ができない事例が存在する。国内の商用運転の事例の有無を確認し視察などを行ったうえで選定する必要がある
構想 |  |  | ＜熱分解ガス化設備の場合＞海外製品の場合、使用予定燃料のサンプル品を提示して海外メーカーの了解を得られているか？ |  | 海外で開発されたバイオマス機械は海外の木材の材質に最適化されているため、国内に導入した際に想定外のトラブルを引き起こすことがある。また、バイオマス燃料材そのものの性状に加えて、出材や貯木の環境の影響を受ける場合がある。
FS | 1.Ⅱ.1 | 事業化スケジュールの検討 | 許認可対応、建設工期、試運転期間などに必要な期間を考慮し、無理のないスケジュールが組まれているか？ |  | 一般的に検討開始から事業化判断までに少なくとも1年以上かけるケースが多い。林業や燃料供給業者、サプライチェーン関係者の他、行政、住民等との調整次第ではさらに時間が掛かることがある。また、FIT制度の系統接続手続き、各種法規制・許認可対応、建設工事の期間も考慮する必要がある。
FS | 1.Ⅱ.2 | 地域関係者との合意形成 | 地域関係者との合意形成はできているか？ |  | 特に新規にプラントを建設する場合、地元との合意形成が得られずに建設工事が大幅に遅延したり、事業の縮小を余儀なくされたりといったことも起こりうるため、計画の初期段階から、県や市などの地元行政に適宜相談して指導を仰ぐことはもちろん、立地する地域の周辺住民に対する事業説明会を開催するなど、十分な調整を行うことが必要である。
FS |  |  | 地域の関係者による協議会を開催し、事業の内容についての理解醸成を図っているか？ |  | バイオマスエネルギー事業実施における、地域の関係者への理解醸成、並びに専門家からの助言を得る手段として、協議会（または推進委員会）を開催することが有効である。
FS | 1.Ⅱ.3 | ①売上高の予測 | 原料・燃料調達にかかるチェック項目に留意の上、その価格や量につき設定されているか？ |  | バイオマスの売り上げを考えるに当たっては、FIT制度を活用した発電だけであれば、①燃料の確保、②運用面を含む想定通りのプラント性能の発揮、③②も含めた設備稼働率、がポイントとなる。
FS |  |  | 熱供給や副生物の販売による収入を見込む場合、そのリスクを踏まえ売上の見込みを立てているか？ |  | 熱供給を行う場合や、その他の副産物の販売を行う場合には、FIT制度に基づく電力の販売とは異なり、④供給先の需要や価格等もポイントとなる。
FS |  | ②事業費（初期費用と運用費）積算 | メーカー等の見積を取得したうえで、将来的な追加コスト発生リスクについて考慮された一定の余裕のある建設費・O&M費積算を行っているか？ |  | 設備運転に必要なメンテナンス費は年々増加していくことを想定しておく必要がある。見掛の事業性を良くするために実際には生じる大規模メンテナンスを計上しないメーカーがあるので注意が必要である。
FS |  | ③事業リスクの評価（事業収支の検討時） | 技術的な裏付けのある運転計画の条件をベースとした収支計画が組まれているか？ |  | メーカーのカタログ値そのままでの収支を検討すると実際とギャップがあるため、メーカーより物質熱収支表（ヒートマテリアル・バランス表）を入手し査定することが望ましい。
FS |  | ④事業収支・キャッシュフロー 分析 | 提示された事業性分析結果は理想的な条件で計算されていないか？ |  | メーカーやコンサルタントから提示される事業採算性に関する前提条件も理想的な数値であることもあるため前提条件や根拠を確認する。具体的には設備利用率が異常に高い値である、投入するチップやペレットの熱量が一般値より異常に高い、排水処理コストや副産物処理コストが計上されていないなどが挙げられる。
FS |  |  | 損益計算だけではなく、キャッシュフローの分析がなされているか？ |  | 事業収支と資金繰りは異なる問題であり、収支が確保できても資金がショートすることはあるため、損益計算だけではなくキャッシュフロー分析を行うことが必要である。さらに、投資回収年、IRR、DSCRなどの財務指標を用いた財務分析を行う必要がある。
FS | 1.Ⅱ.4 | ①資金調達方法の検討 | 資本力や本業の事業規模に対して過大な投資規模の事業となっていないか？ |  | 資本力や本業の事業規模に対する投資規模は事例によって異なるが、新規事業としてのバイオマス事業は一定のリスクを伴うことから、本業の事業規模を上回る投資は望ましくない。
FS |  |  | 資金調達について、基本的な枠組み（融資・出資・補助金等の割合やその調達方法等）に無理はないか? |  | 事業の実施規模と用いる技術が定まると、およその初期投資額の把握が可能となる。FS段階では、それに応じた資金調達方法を検討する必要がある。借入規模を含め、ビジネスモデルが固まった段階で金融機関と相談することが望ましい。
FS |  | ②資金調達先・金融機関との 交渉 | 資金の調達候補先との間で事業に対する理解や条件等についての協議がなされているか？ |  | 融資（借入）の場合は、事業主体の「本業」の規模やエネルギー事業の規模に応じて、金融機関からの適切な借入額を検討する必要があり、その際の指標として、売上高や利益、資産額などが用いられる。
FS |  | ③補助制度の 確認 | 設備の設計・導入に係る国、県等の補助制度や要件は確認できているか？ |  | 制度によっては目的外使用、改造、処分等を行う際は国庫納付金の支払や経済産業大臣の承認が必要な場合がある。また、委託事業の場合は事業終了時に設備を簿価で買い取る必要があることもある。その他FIT制度と併用して適用される補助制度はほとんどない。
FS |  | ④金融機関との融資契約・資金実行 | 金融機関から融資の合意が得られているか？または出資等による資金調達が可能か？ |  | バイオマス燃料調達の安定性、機器の実績は特に重要であり、燃料調達は協定書ではなく契約書の締結を金融機関から要求される場合もある。また、バイオマス事業の社会的意義について金融機関が納得し、最大限の支援を行う意思が見られる場合は、融資ではなく出資を通じた事業参画を行うケースもある。
FS | 1.Ⅱ.5 | ①事業コンセプトの再精査・確定 | 構想段階の事業コンセプト・ねらいからぶれた計画となっていないか？ |  | FS調査を進めるにあたり、多くの場合構想段階で描いたビジネスモデルや実施規模、協力関係者の変更修正を余儀なくされ、当初構想段階で描いた本来の目的や事業コンセプトの方向性から乖離してしまうことがあるため（地域活性化目的がいつの間にかFITの売電収益目的になる等）、社内外の関係者との実施体制構築にあたり事業意義を明確化する。
FS |  | ②事業による波及効果の評価 | 事業による地域への波及効果等の評価がされ、地域からの理解醸成に活かされているか？ |  | サプライチェーン上流から下流までの様々な地域関係者との間で協力体制を構築する際、地域関係者へのメリットを波及効果として定量的に示すことで事業の意義の理解の促進と事業実施体制の構築を円滑にすることができる。
FS |  | ③組織内・地域関係者への説明・合意形成 | 事業主体は確立しているか？原料調達から加工、運搬、エネルギー転換・利用までの主体は明確となっているか？ |  | FS時点でもビジネスモデルを描いたにも関わらず、「実施者」が不在で実現に至らなかったケースや、地域関係者の協力が得られなかったケースが数多く存在する。
FS |  |  | 有資格者の選任が必要か?地域での募集は可能か？ |  | バイオマスエネルギー事業では導入する設備や規模に応じて必要な有資格者が異なる。想定するビジネスモデルで必要となる有資格者を整理し、必要に応じて雇用計画を進める必要がある。
FS |  |  | ＜自治体主導の事業の場合＞議会に対する理解は得らえているか?担当部局への正確な理解・共有がなされているか? |  | 自治体の事業の場合は担当者レベルで承認が得られていても議会で反対され頓挫してしまう事例が存在する。そのため、事前に自治体担当者を通すなどして議会関係者にも事業の実施意義を丁寧に説明し、理解を得ておくことが望ましい。その他、バイオマス事業の協議会などを開催するにあたり、議会関係者に参画してもらうことも有効な手段の一つである。
FS | 1.Ⅱ.6 | ①建設段階のリスクとその対処 方法の例 | そもそも完工しない、あるいは、所期の性能を発揮しないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？ |  | 国内の事例では事業に必要な許認可や土地の取得が大幅に遅延するまたは最終的に許可が下りないケースが見られる。また、工事期間中やプラント設備の発注後に、工事業者やプラントメーカーが倒産してしまう事例やプラントが完成しても燃料等の問題で想定していた稼働が実現できないことがある。
FS |  |  | 完工が遅れる（タイムオーバーラン）リスク及び、その場合に生じる問題につき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？ |  | 完工が遅れると、バイオマス燃料の供給側に迷惑をかけることとなり、プラントが完成していないにもかかわらず、燃料の引き取りは開始せざるを得なくなることもある。さらに、キャッシュインが遅れる一方で、融資への金利支払いや人件費等の経費はかかることになる。
FS |  |  | 建設コストを中心とした建設段階にかかる費用が嵩む（コストオーバーラン）リスクにつき認識し、適切な予備費が計上されているか？ |  | 一般的には、建設請負契約において、発注者・受注者のどちらが負担すべきか記載されているが、その場合に、発注者の負担となる場合が記載されていることが多い。また、タイムオーバーランが生じた場合にもコストが嵩むこととなる。それらのリスクを踏まえて、建設請負契約の条項を交渉したり、適切な予備費を確保するなどの対応策を講じておくことが望ましい。
FS | 1.Ⅱ.6 | ②運営段階のリスクとその対処 方法の例 | 当初予定した調達する燃料の量・価格・質が事業期間中維持されるための対応が取られているか？ |  | 国内では、一般的には燃料調達先との間では、拘束力のない協定書を締結することが多いが、その場合、燃料の量や価格・質に関して変動するリスクを負ってしまう。燃料供給先と事業期間中において燃料の量・価格・質を固定した燃料供給契約を結ぶことができることが望ましい。
FS |  |  | 燃料調達先との契約の維持（倒産などへの対応も含む）につき、可能な限り対応が考えられているか？ |  | 安定調達の契約を締結できたとしても、調達先にて長期間それを維持できないとあまり意味がない。したがって、まずは十分な燃料の賦存量を確認するとともに、競合プラントが出現した先に鞍替えされたり、不測の事態に供給条件の変更を迫られる可能性を低減すべく、まずは燃料調達先と強固な関係を築くことが重要である。
FS |  |  | 稼働後に故障その他により初期の性能を発揮しないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？ |  | 不測の事態が生じた場合に備えて、費用負担やメーカーや工事業者との契約における保障条件や内容を十分に検討しておく必要がある。稼働開始後の外部環境の変化などによる追加コストは必ず発生するという前提の元、例えば、予備費用として収益の5％以上準備しておくことが望ましい。
FS |  |  | メーカーの倒産や部品在庫等の問題により、メンテナンスを適正に受けられないリスクにつき認識し、可能な限りの対応が考えられているか？ |  | 特に海外のメーカーの機材を用いる場合には、本国から部品等を運搬するのにコストや時間がかかったり、技術者の出張も必要な場合は、そのコストも大きなものとなる場合がある。メーカーの倒産リスクについては、まずは信用力について可能な限り調査したうえで、可能であれば海外の信用調査機関等も活用することも有効である。
FS |  |  | 熱供給を行う場合や、その他副生物を販売・処理する場合に、その需要や価格（処理コスト）の見積もりは適正にできているか？ |  | 化石燃料価格の変動への対処方法は、燃料価格、熱供給価格を長期間固定化する手法が有効である。また、先行事例では化石燃料のサーチャージとして料金を設定しているケースもある。
FS |  |  | 熱供給先や副生物の販売先（処理委託先）との契約の維持（倒産などへの対応も含む）につき、可能な限り対応が考えられているか？ |  | FIT制度下の売電と異なり熱供給や副生物の販売、あるいは副生物の処理については、相手方との契約次第で、量も価格も変動する。場合によっては、供給・販売や処理を事業期間中に断られることもある。これらのリスクは、まずは、相手方との契約内容の交渉により可能な限り排除することが望ましい。
FS |  | ③その他全般に関するリスクとその対処方法の例 | 自然災害等の不可抗力による事業への影響につき、適切な対応が考えられているか？ |  | 自然災害やメーカーや工事業者に責任を問うことができないようなプラントの不具合などの不可抗力についても、各種契約において、誰がその負担を行うのかを決めておく必要がある。これらのリスクは保険でカバーすることが一般的である。
FS |  |  | 法令遵守等コンプライアンス面について、事業期間中に維持できる体制が構築されているか？ |  | 法令順守等のコンプライアンス面の問題を起こして稼働停止期間が生じると業績にダメージが生じるだけでなく、問題によっては周辺住民の排斥運動に発展する恐れも否定できない。法令遵守などは専門的な事項も多いため、それらを理解し実行できる人材が必要であり、日ごろの従業員教育に加え、有資格者が必要な場合もある。
FS |  |  | ジョイントベンチャーにて他者と共同して事業を行う場合、意見が対立した場合における取り決めが適切になされているか？ |  | JVを組成する場合、当初はコンセンサスが醸成されたと皆が考えていても、事業が進むにつれて意見がすれ違い事業遂行に影響が出ることもある。そのため、例えば出資者間協定などの形で、それそれの役割分担や意思決定方法等を定めておくことが重要である。
FS |  |  | 制度変更にかかるリスクがあることを認識し、それらをフォローする体制が構築されているか？ |  | バイオマス事業は関連する法令が多岐にわたるため、その改正が事業に影響を与えることがある。また、税率の変更などもコストアップ要因となりうるため、適宜制度の動向はフォローしておくべきである。
FS |  | ④FS調査終了後、次のステップに進めるかの判断 | 事業性、実施体制、原料調達・エネルギー供給等の事業リスクを踏まえ事業化が可能か？（設計施工段階に進むことができるか？） |  | １．採算性が確保できるか？、２．実施体制が構築できているか？ 、３．原料バイオマスの調達ができるか？ 、４．エネルギー需要を確保できるか？ 、５．資金調達の蓋然性は高いか？を確認の上、事業化を判断する。
FS | 2.Ⅱ.1 | ①（a）集荷可能性の調査 | 季節変動による調達量に大きな影響はないか? |  | 燃料用を含む木材は一般的に季節変動が存在し、地域によって流通状況や季節変動は異なる。そのため、特定の月や年間総量だけでなく、毎月の調達可能量を基に事業規模および原料、燃料ポートフォリオを検討する必要がある。
FS |  |  | ＜森林未利用材を利用する場合＞地域の森林成長量や林道整備状況、林業活動などの実状を踏まえ、持続可能なバイオマス調達が見込まれるか？ |  | 持続的な森林バイオマス利用のためには、成長量の範囲内かつ木材のカスケード利用を前提とした利用を行う必要がある。また、林道の距離を踏まえても長期的に調達が困難にならないか、伐採後の再造林・更新が担保されているか確認する必要がある。
FS |  |  | 地域の林業事業体、輸送業者の体制的に十分集荷可能な量か? |  | 原料および燃料の賦存量≠調達可能量であり、実際に伐採を行う林業事業体や輸送業者の体制がボトルネックになることが少なくない。また、製紙用チップや製材用も含めた燃料用以外の木材サプライチェーンに影響を与えない範囲で調達しないと持続可能な事業とならない。
FS |  | ①（b）原料性状の調査 | 導入予定のエネルギー変換技術で要求される燃料規格を理解しているか？ |  | ボイラー、ガス化などのエネルギー変換設備は、メーカーの設備毎に使用可能な燃料規格が定められている。指定の規格が守られていない場合は、灰量の増加、定格出力の低下、搬送系のトラブル、故障に繋がる。
FS |  | ①（c）廃掃法の取り扱いの 確認 | 原料の廃掃法上の取り扱いは整理されているか? 事業・設備・車両の許認可対応は大丈夫か？ |  | 建築廃材のような廃棄物系のバイオマス燃料を調達する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、廃掃法）における許認可が必要となり、取得までに１～２年掛かることもある。廃掃法上で「廃棄物」(一般廃棄物、産業廃棄物)扱いのバイオマス種を外部から収集する場合は、処理施設、処理業、運搬輸送の許認可が必要となる。
FS |  |  | 輸送・加工・利用の上での周辺環境への影響はないか？近隣からの理解は得らえるか？ |  | 特に廃棄物系のバイオマスの場合は原料や燃料の加工、輸送による騒音、悪臭などが住民問題となることがあるため、住民説明会などを開催し合意形成を行う必要がある。
FS |  | ②原料・燃料の調達コストの 確認 | 周辺地域の木材需要を踏まえ、中長期にわたり安定的な価格で原燃料を取引可能か？ |  | チップやペレット向けの原料木材供給業者は零細企業が多く拘束力のある契約締結が困難な場合が多い。そのため、バイオマス発電施設が集中するエリアや、近隣に大型輸出港を有するエリア では他の木材需要家の事情に応じて調達価格や量が不安定になるケースがある。バイオマスエネルギー事業の実施体制に原料・燃料供給側も参画させることで安定化を図る事例も見られる。
FS |  | ③燃料規格対応の確認 | ボイラー・発電設備等の燃料規格に対応した燃料を生産できる設備・体制を取ることができるか？ |  | バイオマス燃料を購入する場合、実際の燃料の性状品質を調査し、可能なら燃焼試験も行って採用の合否を決めることが望ましい。また、長期間の取引になるため契約書に必要事項を明確に記述しておくことが大切である。なお、使用する燃料材の成分分析結果を機械メーカーと相互に把握しておく。
FS |  |  | <熱分解ガス化設備の場合＞ガス化発電設備は日本の樹種等への規格対応は実機レベルで長期の検証がなされているか？ |  | 欧州規格のチップやペレットで安定稼働を確認できたガス化設備でも、日本の国内地域の樹種では欧州規格の品質を満たしたにも関わらず安定稼働ができないケースが少なからず存在する。日本国内での商用運転の実績を確認する必要がある。
FS |  |  | 投入時に要求される燃料の水分率管理のための貯留、乾燥設備を採用しているか ？ |  | ガス化設備の安定稼働のためにはバイオマス燃料の成分・形状・水分・強度などの品質要素について加工・保管・輸送・設備内の搬送・投入までを適切に管理する必要がある。特に水分管理は重要で、製造時は仕様の水分率を満たしていても、輸送中や貯蔵中に空気中の水分を吸収し、投入時点で仕様の範囲外の水分率まで上昇することによるトラブルが多い。
FS |  |  | <熱分解ガス化設備の場合＞篩によって選別される不適合品の割合を把握し、それらの処理・活用工程まで考えられているか？ |  | ガス化設備の安定稼働のためには燃料の形状も重要であり篩い分け装置の導入が必要となる。ただし、同装置ではじかれたバイオマス燃料は発電に利用出来ない発電用燃料を購入していることと同義であり、これが有価で利用できないと採算性が悪化する。
FS |  |  | ペレットを混焼する場合、炉内温度の上昇や通風設備の負荷余力を踏まえた適切な混焼率を設定しているか？ |  | もともと木質チップベースで設計されたボイラーでペレットを混焼させる場合、ペレットの方が高発熱量であるため、炉内温度の上昇や、ガス量やガス性状の変化により通風設備の負荷余力を超過することで運転トラブルが発生する可能性がある。
FS | 2.Ⅱ.1 | ④燃料の製造・加工システムの検討 | ボイラーや発電設備の燃料規格に適応した燃料製造、加工が可能なシステムか？ |  | ボイラーや発電設備（BTG、ガス化等）のエネルギー変換設備はそれぞれ利用可能な燃料性状（水分率、形状、成分など）があり、通常品質規格で担保される。未利用資源や低質資源の利用や乾燥プロセスの簡易化などの燃料の低価格化に重きを置きすぎると設備が許容可能な燃料品質の範囲を逸脱してトラブルが生じることがある。
FS |  |  | 燃料品質や原料種を重視しすぎて生産設備に過剰投資をしていないか？燃料生産設備の採算性を確認したか？ |  | 地域材の地産地消や高品質規格を重視しし過ぎて事業規模に対して過大な燃料生産設備の投資となり、採算性が悪化するケースがある。燃料生産の採算性を高めるには自社利用だけでなく面的な供給も検討することが重要。その他、無理にチッパー等の設備を購入せずにレンタル・チャーターすることも有効。
FS |  | ⑤ 原料・燃料の輸送システムの検討 | 有価物として取り扱う場合、輸送費以上の取引価格となっているか? |  | 輸送距離が長いと輸送費により事業性に影響が発生するため、可能な限り近距離からの原料・燃料調達が望ましい。輸送費を低減する方法として、トラック容量と貯蔵設備の拡大による往復回数の削減、帰り荷の活用、その他森林未利用材の場合は中間土場などの物流を踏まえた加工サイトの工夫が考えられる。
FS |  |  | 1日のトラック搬入回数が把握されているか？通学路等に影響がないか検討されているか？ |  | 稼働後は廃棄物などを輸送する運搬車がプラント周辺を多数往来するため、近隣住民から騒音や悪臭などに関するクレームが発生し事業停止に至った例もある。事業化判断前に行政と連携し住民合意をする必要がある。
FS | 3.Ⅱ.1 | ①エネルギー 需要の調査 | ＜オンサイト型の場合＞季節別、時間帯別、複数年の傾向の熱・電気需要特性と必要な供給条件が把握できているか? |  | エネルギー需要は1日の時間帯、曜日、月単位よっても変動するため、エネルギー供給を行う場合は、複数年の傾向からイレギュラーな要素を除いて平均的な需要を把握し最適な条件を検討する。熱利用の場合は供給候補先の熱の性状スペック（温度帯、圧力等）を把握する。熱需要が少ない場合は低温排熱も含めた熱の需要創出も検討することが望ましい。
FS |  | ②既存エネルギー設備の運用実態調査 （オンサイト型およびマイクログリッド型） | 既存システムの更新時期や老朽化の状況などは確認できているか? |  | 化石燃料ボイラーの耐用年数は10年から15年程度であり、導入してから年月が経っていない場合や減価償却が終わっていない状況では、ボイラーの追加購入を除き通常バイオマスボイラーに切り替える需要は生まれにくい。
FS |  |  | 既存システムで現在使用している化石燃料の量・費用など把握したうえで、需要者にメリットのある熱供給の仕組みをつくれるか？ |  | 熱需要調査はまず最初に年間の月別重油消費量を把握し、年間の熱需要カーブを作成する。次に1日の需要パターンを分析し、必要熱量の最大値と最小値を把握する。そのうえで、ボイラー規模、並びに蓄熱タンクの規模などの設備構成を決定する。
FS |  | ③導入先のインフラ、周辺環境調査（共通） | 周辺環境に悪影響のない事業モデルとなっているか？ |  | 居住地が近いと燃料の搬送や投入、機器の運転による騒音・振動・臭気・粉塵が原因で稼働開始後に住民とのトラブルに発展したケースや、計画時点で住民反対により頓挫したケースもある。場所によっては、こうした課題の一義的な解決が難しい場合があるが、住民が被るリスクに対して真摯かつ「目に見える形で」対応することで理解を促していく必要がある。
FS |  |  | 法規上の離隔距離を適正に確保できているか？ |  | ボイラーをはじめとする燃焼設備を用いる場合は消防法および自治体の火災予防条例において、設備配置における離隔距離が定められている。
FS |  | ④導入先の意向確認 （オンサイト型およびマイクログリッド型） | 導入先のバイオマス利用目的と合致したビジネスモデルとなっているか？ |  | 需要家がバイオマスエネルギーを利用する背景は、経済性、地域貢献、CO2対策、SDGsやESG対応など様々であり、供給側がこれらのニーズを理解しWin-Winの関係にならないと持続的な事業にならない。また、例えばバイオマスボイラーの導入はユーザビリティの面で一般的には化石燃料ボイラーに劣ることが多いため、こうしたリスクについても伝え、対応策を検討する必要がある。
FS |  |  | 導入先の担当者に対して事業目的や役割、管理方法は明確に伝わっているか? |  | 市町村や経営者の意向でバイオマスボイラー等を導入したが、実際に設備を運営する現場担当者との温度差が生じ円滑な運営ができない事例がある。特に指定管理者に導入背景や目的、バイオマスボイラーの管理方法などが十分伝わっておらず、設備トラブルや運転管理への支障が生じている事例も散見される。
FS |  | ⑤エネルギー需給管理システムの検討 （オンサイト型およびマイクログリッド型） | ＜オンサイト型およびマイクログリッド型熱利用の場合＞ 需要規模に対して過大な需給管理システムが導入されていないか? |  | バイオマスボイラーは柔軟な出力調整に適していないため、需要変動に合わせた対策が必要になるが、まずは需要先設備の省エネ・断熱や運用方法の見直しといった安価かつ簡易な方法でピークカットできる場合が多い。そのうえで、蓄熱槽の導入を含めた需給管理システムを検討する。
FS |  |  | ＜オンサイト型およびマイクログリッド型熱利用の場合＞ バックアップや貯蔵システムの組み合わせによる特に熱の需給管理のシステムが構築されているか? |  | 設備トラブルによって熱供給が滞るリスクをゼロとすることは難しいため、従来の化石燃料ボイラーをバイオマスボイラーに置き換える場合は、既存の化石燃料ボイラーをバックアップボイラーとして残すことが望ましい。
FS | 3.Ⅱ.2 | 副生物の処理 方法の検討 | 焼却灰等副生物の処理先や価格が想定できているか？ |  | バイオマスの燃焼灰は肥料としての活用の検討が進みつつあるが、現時点では都道府県から産業廃棄物として扱われ肥料利用の許可が下りない事例が多い。そのため、灰の販売収益を過剰に想定せずに産廃処理の場合で採算が取れるか確認が必要。
FS | 4.Ⅱ.1 | ①システムの 基本計画策定 | 燃料の成分、塩素やシリカ分、アルカリ金属、灰分、水分を踏まえた適切な技術・機器選定がされているか？ |  | アルカリ金属類が多い場合は炉内でクリンカが発生し、塩素や硫黄が多い場合は腐食が生じる。また、灰分が多い場合は灰だし装置の仕様に影響することがある。
FS |  |  | 建屋やサイロは土木建築費やハンドリング等も踏まえた適切な仕様、レイアウトとなっているか？ |  | 施設内でのバイオマス燃料の動線、最短経路、経路が長いとマテハントラブルの可能性が高まる。国内のバイオマスエネルギー施設で発生するトラブルの約7割はマテリアルハンドリング絡みと言われている。マテリアルハンドリングトラブルの要因は、バイオマス燃料のサイズのばらつきが影響することが多い。
FS |  |  | 発生する燃焼ガスの性状に応じて、排ガスの処理装置等の検討がなされているか？ |  | バイオマス燃料の種類（廃棄物系かそれ以外か）によって発生する排ガス性状が異なるため、それぞれに適した排ガス処理装置を導入する必要がある。
FS |  |  | ＜熱利用の場合＞熱需要のピークに合わせて無理に過大な規模が選定されていないか？ |  | 国内事例では、熱需要に対して過大な規模のボイラーに投資したため事業性が悪化するだけでなく低負荷運転によるボイラー劣化を引き起こしたケースが多い。熱需要のピークに合わせてボイラー規模を選定するのではなく、蓄熱槽や貯湯槽の組み合わせ、並びに断熱材や運転方式の工夫によりピークカットしたうえで適性な規模を選定することが重要。
FS |  |  | ＜熱の自家消費、外部供給の場合＞熱需要にあわせて供給熱量を制御できるシステムになっているか？ |  | 設備の熱出力は一定である一方で、熱需要は必ず変動するため余剰熱を処理できないと設備は停止してしまう。熱需要の変動が大きい場合、複数設備の設置による導入パターンも有効である。
FS |  |  | ＜熱の外部供給の場合＞熱供給先への販売熱単価は妥当か？異常に高い設定になっていないか？ |  | バイオマスの持つ熱量からボイラー効率を考慮し、実際に化石燃料と同じ熱量を得るのに要したバイオマスの価格を踏まえ、購入者にメリットがもたらされる価格を設定する。
FS | 4.Ⅱ.1 | ②設備機器・メーカー選定 | 特定の設備やメーカーを前提とせずに事業内容、特に地域で調達可能な燃料に合致した選択をしているか？ |  | 機器選定に係るコンサルタントがメーカーの関係者である場合もあり、機器選定の中立性を確認する。計画初期段階から特定の設備やメーカーに定めて共同で事業を進めた結果、最終的に導入した技術とバイオマス燃料がマッチせずに運転管理に問題が生じたケースが既存事例で散見される。対象とする設備が要求する燃料規格や性状を確認し、その燃料を地域で調達または生産可否を確認したうえで具体的な検討に進むことが望ましい。
FS |  |  | 国内での商用実績およびメンテナンス性も確認したうえで設備選定を行っているか？ |  | 海外で実績がある技術や実証を終えたばかりの技術でも国内の商用運転条件では安定稼働できないことがある。また、運転管理の際のメンテナンスしやすさや、メーカー・代理店のメンテナンス体制の観点も考慮する必要がある。
FS |  |  | メーカー納期遅延に対する事業開始遅れのリスクが契約で担保されているか？ |  | メーカー側の納期が遅れ1年間以上遅延した事例も存在する。納期遅延は事業性に大きな影響を及ぼすだけでなく、大幅に遅れた場合、投資家が資金を引き上げることもある。なお、国内では海外のメーカーに設備を発注し、FOB時にほとんどの金額を支払ったが、工事途中でメーカーが倒産したことで10億円を超える損失が発生した事例が存在する。
FS |  |  | タールの発生に対して適切に対処できているか？ |  | 熱分解ガス化設備ではタール（有機物の熱分解で生じる黒褐色の油状物）が設備運転に障害を及ぼすことがある。そのため、必要に応じ付加的なタール除去対策（ガス改質炉・スクラバー・ガスクリーニングフィルターの設置等）を施す。
FS |  |  | 海外製品を利用する場合、事業内容や地域特性、法律への対応を考慮して採用しているか？ |  | 海外製品の場合、部品交換が必要な際に数か月程度かかるケースもある。また、海外メーカーは電気事業法や労働安全衛生法など設備設計に必要な法規制に対応できていない場合があるため、販売代理店を含め知見を有しているかを確認する。その他、ORC設備など大型の設備は分割して運ぶ際に道路運送車両法で定められたサイズ・重量の制約がある。
FS |  |  | 年間設備利用率（発電量）の実績、国に樹種との相性を確認したか？ |  | 熱分解ガス化設備の場合は海外で実績があっても、国内で安定稼働できないケースが多々あるため国内での年間設備利用率の確認が必要である。特に、欧州製のガス化設備が要求する欧州の燃料規格の品質を満たしても国内樹種では安定稼働できないケースがあるため、メーカー側に想定する地域の原料を送付し運転試験を行うことが望ましい。
FS |  | ③燃料の受入・貯蔵システムの検討 | 燃料の搬入、施設での運転パターンを踏まえた適切なサイロの規模が設定されているか? |  | 建屋やサイロの設計は第一に燃料運搬車両がスムーズに入れるか、無理のないレイアウトとなっているかを確認のうえサイロの規模を設定する。また、日本では土木建築にかかる費用が割高である。長期貯留の場合は地下ピット設置費用が相当額かかることになるため、きちんとコスト計画に入れておく必要がある。
FS |  |  | 搬入時の粉塵発生に対する設備対応や近隣対策は考えられているか？ |  | 施設にバイオマス燃料を搬入する際に粉塵が飛散することにより近隣住民へ迷惑をかけることがある。住民の洗濯物に粉塵が付着し、苦情やトラブルに発展するといった事例が少なくない。
FS |  |  | 適切な燃料受入・貯蔵の装置設計されているか？（燃料供給輸送装置、燃料貯留装置、燃料投入装置） |  | バイオマス燃料受入装置、用役供給装置（助燃油、薬品類等）、搬出装置等の設備配置計画や設備仕様を決定するにあたっては、事前に各車両の型式や大きさ等を設定する必要がある。
FS |  |  | 搬送系および貯蔵システムにおける燃料中の水分率の増加や微粉化に適切に対処できているか？ |  | 燃料生産時は設備の要求する乾燥水準となっていても、輸送時や貯蔵時に平衡水分率まで戻ったことでトラブルが発生した事例が多数存在する（特にペレットが多い）。貯蔵段階で設備の排熱を生かした予備乾燥することも有効。ペレットを利用するタイプの熱分解ガス化設備の場合、微粉が炉内でトラブルを引き起こすことがある。多くの場合、微粉が発生するのはサイロからガス化炉投入口までの燃料の搬送時である。
FS |  | ④設備・工事発注スキームの 検討 | 設計・工事の発注の場合の大まかな仕様と発注方式は明確になっているか？ |  | 発注方式はEPC契約か分離発注のいずれかを選択する。発注者が初めて事業に挑む場合、発注者単独で設計を行うことは事実上不可能であるため、現在は一括発注方式（EPC方式）を採用するケースが多く見受けられる。なお、分離発注は発注側に十分な技術的知見があることが前提であり、実際には国内では事例が少ないのが現状である。
FS |  |  | 契約書において契約不適合責任や免責事項が明確になっているか？ |  | 分離発注は設備のイニシャルコストを抑えるための有効な手段の一つであるが、契約書で契約不適合責任や免責事項を明確にしておかないと運転開始後にトラブルが生じた際に、どの発注先（設備）の責任かが曖昧となり多大な人的コストが生じることになる。
FS |  |  | 単なる価格競争ではなく、バイオマス利用設備の設計への正しい理解のある企業主体が受注するための発注プロセスが検討できているか？ |  | 国内では特に自治体が主導する公共事業においてバイオマスエネルギー施設の設備設計に応募可能な事業者の資格や条件が決められていることあるが、大手企業しか対応できないような厳しすぎる要件が含まれると、かえってバイオマスエネルギー設備の知見を有する企業が関与できない場合がある。
FS |  | ⑤設備導入に係る法規制の確認と 対応 | 採用するエネルギー変換設備に必要な法規制に対応できているか？ |  | エネルギー変換設備の種類と規模によって必要な法規制対応が異なる。例として熱利用ボイラーの場合は労働安全衛生法、発電事業の場合は電気事業法、外部熱供給（21GJ/h）の場合は熱供給事業法、その他建築基準法、消防法および大気汚染防止法等なども届出などが必要となる。
FS |  | ⑥立地調査 | ＜新規のプラントを建設する場合＞自然条件、自治体や住民の対応、リスク有無、原材料確保および用地費等で適地であるか？ |  | 自然条件によるリスクはハザードマップや外部不動産鑑定会社への調査委託などで基礎的な事項を把握できる。土地の地盤が脆弱な場合は造成費用や開発費用が発生する。また、計画地が文化財保護法における埋蔵物文化財包蔵地である場合は、届出と事前協議が必要となる。
FS |  |  | 発電機、冷却設備の規模に応じた用水の確保が可能な用地であるか? |  | ボイラー等の冷却のためには大量の用水が必要となる。井水が得られない場合は、冷却水を得るために遠方から配管で引水することとなり、初期費用が増大する。