## リスク管理シート_YYYYMMDD
| Step 1 リスクの特定 | Step 2 リスクの 分析評価 | Step 3 リスク対応計画の策定
①区分 | ②想定されるリスク | ③リスク 評価 | ④チェックポイント | ⑤リスク顕在化前の対応 | ⑥リスク対応策の区分 | ⑦リスク顕在化時の対処
A. 普及計画の検討
1.市場ニーズ及び経済環境 |  |  | 〔 〕①市場とビジネスモデルの明確化 〔 〕②現地事業環境の変化に即したビジネスモデルの更新 〔 〕③相手国の制度変更に向けた対応 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
2.競合 |  |  | 〔 〕①競合戦略の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
3.事業体制の構築 |  |  | 〔 〕①事業体制の明確化 〔 〕②事業体制構築のための準備 〔 〕③事業体制の見直し |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
4.普及展開 |  |  | 〔 〕①普及計画に必要な資源の明確化 〔 〕②事業普及のためのマーケティング戦略の明確化 〔 〕③必要な許認可・認証の取得 〔 〕④標準化の検討 〔 〕⑤資金調達計画 〔 〕⑥事業に対する助成・委託事業者全体のコミットメント 〔 〕⑦事業戦略・事業収益見通しの見直し |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
B. 国際実証の遂行
5.相手国政府機関の候補の選定 |  |  | 〔 〕①必要かつ十分な相手国政府機関の候補の選定 〔 〕②相手国政府機関に求める協力等の整理 〔 〕③相手国側の承認手続き |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
6.相手国企業・実証サイトの選定 |  |  | 〔 〕①適切な相手国企業の選定 〔 〕②相手国企業の事業遂行能力の確認 〔 〕③実証サイト及びアクセスロードの利用権の確認 〔 〕④相手国企業の責務の規定 〔 〕⑤事業遅延抑制策の検討 〔 〕⑥土地問題発生地域への対応策 〔 〕⑦周辺住民への説明 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
7.使用技術の現地適合性 |  |  | 〔 〕①技術の適合性の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
8.インフラ・燃料・資源の確保 |  |  | 〔 〕①実証サイトのインフラ確認 〔 〕②インフラ確保の責任の所在 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
9.許認可・ライセンス |  |  | 〔 〕①許認可手続きに関する情報の取得 〔 〕②システム・設備に必要な規格要件の精査 〔 〕③許認可の取得を契約文書に記載 〔 〕④実施計画書における許認可取得スケジュールの記載 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
10.資産の取扱い |  |  | 〔 〕①資産の有効活用 〔 〕②資産譲渡に関する合意 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
11.税関連手続き |  |  | 〔 〕①課税の洗い出し 〔 〕②課税手続きの整理、明確化 〔 〕③免税・減税に関する契約文書等の記載 〔 〕④税制変更への対応 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
12.就労ビザ手続き |  |  | 〔 〕①就労ビザ発給要件の確認 〔 〕②就労ビザ取得計画の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
13.両国企業間の契約手続き |  |  | 〔 〕①契約内容の確認 〔 〕②内容合意までのスケジュール管理 〔 〕③契約文書の法的妥当性の確認（リーガルチェック）と交渉経緯の記録 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
14.NEDOと助成・委託事業者間の契約・交付手続き |  |  | 〔 〕①関連する規定類の把握 〔 〕②必要事項の記載 〔 〕③指摘事項の明記 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
15.日本側のファイナンス |  |  | 〔 〕①社内の予算確保 〔 〕②相手国企業に対する予算変動可能性に関する説明 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
16.相手国側のファイナンス |  |  | 〔 〕①相手国企業の資金負担能力の確認 〔 〕②契約文書の規定 〔 〕③相手国側予算情報収集 〔 〕④相手国予算働きかけ 〔 〕⑤資金調達不可に備えた検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
17. 為替変動及び海外送金 |  |  | 〔 〕①為替リスクヘッジ手段の検討 〔 〕②期間延長に起因する為替変動リスク対策 〔 〕③外為取引に関する情報の入手 〔 〕④外為取引規制への対処 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
18.マネジメントスキル |  |  | 〔 〕①責任の規定 〔 〕②メンバーの経験 〔 〕③人材管理に必要な情報・知識の獲得 〔 〕④相手国企業に対する不安要素を考慮した計画策定 〔 〕⑤相手国関係監督官庁や業界団体への挨拶 〔 〕⑥メンバーの役割・チーム内体制の見直し |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
19.商習慣 |  |  | 〔 〕①商習慣に関する日本との相違点の把握 〔 〕②商習慣の違いを意識した契約での責任明確化 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
20.コンプライアンス |  |  | 〔 〕①遵守すべき関連法規・社内規定等の確認 〔 〕②コンプライアンス監視範囲の確認 〔 〕③内部通報制度の整備と運用 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
21.知財保護・情報セキュリティ |  |  | 〔 〕①知的財産権の事前調査 〔 〕②相手国企業のセキュリティ管理の徹底 〔 〕③現地関係機関のセキュリティレベルの確認 〔 〕④相手国における知的財産や所有権取扱いの確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
22.人材の確保・労働環境の維持 |  |  | 〔 〕①採用時の確認 〔 〕②技術・ノウハウ移転のためのサポート体制 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
23.自然災害・感染症 |  |  | 〔 〕①自然災害対策 〔 〕②自然災害に起因する被害に対する保険 〔 〕③海外旅行保険への加入 〔 〕④遠隔オペレーションの検討 〔 〕⑤外務省海外安全情報(危険情報及び感染症危険情報)の確認 〔 〕⑥非常時対応の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
24.工程管理 |  |  | 〔 〕①サイトの事情を知る現場監督者の配置 〔 〕②遅延抑制策の規定 〔 〕③当事者間のスケジュールの共有 〔 〕④技術専門家の常駐 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
25.装置・材料等の調達 |  |  | 〔 〕①相見積もりの実施 〔 〕②二次発注先企業の選定 〔 〕③調達不可能な事態への備え 〔 〕④契約での遅延抑制策の規定 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
26.輸出・輸送の手続きと質 |  |  | 〔 〕①輸入・輸出規制対象機器の確認 〔 〕②輸送担当企業の実績 〔 〕③機器輸送に対する保険 〔 〕④輸送に関する相手国企業への責任の規定 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
27.労働安全衛生・環境社会配慮 |  |  | 〔 〕①環境社会の配慮の確認 〔 〕②労働安全衛生基準の遵守 〔 〕③緊急連絡体制の整備 〔 〕④問題の早期発見のための体制樹立 〔 〕⑤事故の損害をカバーする保険 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
28.設備・システムの運用・維持管理 |  |  | 〔 〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準や防災等の法令に基づくサイト選定と機器・システムの設計・運用・維持管理 〔 〕②盗難対策 〔 〕③運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔 〕④設備に係る危険負担範囲の明確化 〔 〕⑤損害賠償に対する認識の確認 〔 〕⑥設備・システムに対する保険 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
C. 事業環境への対応
29.政権・体制の変化 |  |  | 〔 〕①現地協力体制 〔 〕②ステークホルダー把握 〔 〕③外務省危機情報 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
30.政策・規制・許認可制度の変化 |  |  | 〔 〕①政策・法制度の検討 〔 〕②政策・法制度の動向の確認 〔 〕③制度変更後の重要事項の維持 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
31.政治暴力・ストライキの発生 |  |  | 〔 〕①当該国内情勢の情報収集体制 〔 〕②政治暴力に関する情報の入手 〔 〕③関係者との情報共有 〔 〕④渡航者への安全対策研修・訓練の実施 〔 〕⑤海外旅行保険のグレード確保 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
32.言語の違い |  |  | 〔 〕①現地語による仕様やマニュアルの整備 〔 〕②現地語対応者の確保 〔 〕③現地での言語対応・記録・保管 〔 〕④契約書における優先言語の規定 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
33.住民の反対運動 |  |  | 〔 〕①世論情報の収集 〔 〕②ステークホルダーへの説明 〔 〕③事業に対する住民の理解 〔 〕④事業に起因する悪影響の回避 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
34.宗教 |  |  | 〔 〕①宗教への理解 〔 〕②宗教への配慮 〔 〕③宗教的手続きの尊重 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
(参照先) 記入する際のポイント | （ガイドラインP6 ） 1. 誰にとってのどのような影響に波及するかを具体的に想定する。 （人命健康、地域社会、信用、事業管理、普及展開など） 2. 海外の事業環境の違いに着目してリスクを想定する。 3. 対応の有無や可否に関わらず起こり得るものは全て想定する。 4. 事実と可能性を区別して記入する。 5. 「起こりやすさ」と「影響の大きさ」について根拠を具体的に記述する。 | (ガイドラインP7) 6. 「最終的/最悪の事態」を想定する。 | （ガイドラインP9） 「国際実証で想定されるリスクと対応例」を参照し、チェックポイントごとの対応状況（済・不要・未対応・見送り）を記入する。チェックポイントの他にも、担当プロジェクト特有のチェックすべき項目があれば、「⑤リスク顕在化前の対応」及び「⑦リスク顕在化時の対処」に記入しておく。 済：実行した対応策 不要：実行する必要のない対応策 未対応：今後実行する対応策 見送り：実行を見送った対応策 | （ガイドラインP8 ） 7. リスク対応策の効果を具体的に記述する。 (回避、原因除去、未然予防、拡大防止、共有(保険)、保有＆監視(早期発見)) 8. リスク対応策の実行が新たに生むリスクも想定する。 | (ガイドラインP8 ) □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見） | （ガイドラインP8） 9. 良くない情報ほど迅速に報告する。
記入例：
28.設備・システムの運用・維持管理 | 実証を行う予定の某アジアの孤島においては、過去に島内に設置された太陽光パネルに何らかの故障や盗難が発生していることから、本実証においても発生する可能性がある。故障や盗難が発生した場合には、復旧のための追加コストの発生やプロジェクトの遅延につながるとともに、実証で地域住民へ提供するインフラが一時使えなくなることから、実証技術やそれにかかわる日本企業、現地企業の信用やブランド価値を損なう恐れがある。最悪の場合、相手国における自社製品の不買運動に繋がる可能性もある。 | Medium | 〔 済 〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準や防災等の法令に基づくサイト選定と機器・システムの設計・運用・維持管理 〔 見送り 〕②盗難対策 〔 未対応 〕③運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔 未対応 〕④設備・システムに係る危険負担範囲の明確化 〔 未対応 〕⑤損害賠償に対する認識の確認 〔 未対応 〕⑥設備・システムに対する保険 | ・盗難防止のために、設備の設置場所を人の手が届きにくい高さに設定したり、設備保護の有刺鉄線を配した柵や、キャビネットを鉄枠で囲う設計を検討する。また、盗難予防・問題発生時の迅速な対応を可能とするため監視カメラの設置も検討する。 ・相手国における損害賠償の考え方を確認し、損害保険でカバーできる範囲を確認しておく。 ・設備に保険を付与し、事業予算が想定以上に増加しないよう対策する。 ・故障、盗難に備え、一定程度の予備品を確保しておくとともに、事業期間中の不測の設備停止を想定し、一定程度余裕を持ったスケジュールを組む。 | □回避 □原因除去 ■未然予防 ■拡大防止 ■共有(保険) □保有＆監視（早期発見） | 故障・盗難発生時には日頃確認している緊急連絡体制に基づき、関係先に連絡する。盗難・故障箇所の特定を行い、他設備への影響を確認するとともに、予備の機器との入替え等によるスケジュールへの影響を把握する。
※本資料の著作権は当機構に帰属し、その営利目的での使用を禁じます。
Step 4 リスク対応計画の実行と監視 （ガイドラインP9）10. プロジェクト内外の変化を定期的に確認する。

## 2022年11月改訂版
事業名：○○○ 企業名：○○○ NEDO：○○部（電話○○○-○○○○） | [5 empty] | 【NEDO国際実証事業の助成・委託事業者限り】※本資料の著作権は当機構に帰属し、その営利目的での使用を禁じます。
| Step 1 リスクの特定 | Step 2 リスクの 分析評価 | Step 3 リスク対応計画の策定
①区分 | ②想定されるリスク | ③リスク 評価 | ④チェックポイント | ⑤リスク顕在化前の対応 | ⑥リスク対応策の区分 | ⑦リスク顕在化時の対処
A. 普及計画の検討
1.市場ニーズ及び経済環境 |  |  | 〔 〕①市場とビジネスモデルの明確化 〔 〕②相手国の制度変更に向けた対応 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
2.競合 |  |  | 〔 〕①競合戦略の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
3.事業体制の構築 |  |  | 〔 〕①事業体制の明確化 〔 〕②事業体制構築のための準備 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
4.普及展開 |  |  | 〔 〕①普及計画に必要な資源の明確化 〔 〕②事業普及のためのマーケティング戦略の明確化 〔 〕③標準化の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
B. 国際実証の遂行
5.相手国政府機関の候補の選定 |  |  | 〔 〕①必要かつ十分な相手国政府機関の候補の選定 〔 〕②相手国政府機関に求める協力等の整理 〔 〕③相手国側の承認手続き |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
6.相手国企業・実証サイトの選定 |  |  | 〔 〕①適切な相手国企業の選定 〔 〕②相手国企業の事業遂行能力の確認 〔 〕③実証サイト及びアクセスロードの利用権の確認 〔 〕④相手国企業の責務の規定 〔 〕⑤事業遅延抑制策の検討 〔 〕⑥土地問題発生地域への対応策 〔 〕⑦周辺住民への説明 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
7.使用技術の現地適合性 |  |  | 〔 〕①技術の適合性の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
8.インフラ・燃料・資源の確保 |  |  | 〔 〕①実証サイトのインフラ確認 〔 〕②インフラ確保の責任の所在 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
9.許認可・ライセンス |  |  | 〔 〕①許認可手続きに関する情報の取得 〔 〕②システム・設備に必要な規格要件の精査 〔 〕③許認可の取得を契約文書に記載 〔 〕④実施計画書における許認可取得スケジュールの記載 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
10.資産の取扱い |  |  | 〔 〕①資産に関する手続きの確認 〔 〕②資産の取扱いに関する相手国側との合意 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
11.税関連手続き | （記入を省略することができるリスク区分の例） |  | 〔 〕①課税の洗い出し 〔 〕②課税手続きの整理、明確化 〔 〕③免税・減税に関する契約文書等の記載 〔 〕④税制変更への対応 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
12.就労ビザ手続き |  |  | 〔 〕①就労ビザ発給要件の確認 〔 〕②就労ビザ取得計画の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
13.両国企業間の契約手続き |  |  | 〔 〕①契約内容の確認 〔 〕②内容合意までのスケジュール管理 〔 〕③契約文書の法的妥当性の確認（リーガルチェック）と交渉経緯の記録 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
14.（空欄）
15.（空欄）
16.相手国側のファイナンス |  |  | 〔 〕①相手国企業の資金負担能力の確認 〔 〕②契約文書の規定 〔 〕③相手国側予算情報収集 〔 〕④相手国予算働きかけ |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
17. 為替変動及び海外送金 | （記入を省略することができるリスク区分の例） |  | 〔 〕①為替変動リスクの把握 〔 〕②外為取引に関する情報の入手 〔 〕③外為取引規制への対処 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
18.マネジメントスキル |  |  | 〔 〕①責任の規定 〔 〕②メンバーの経験 〔 〕③人材管理に必要な情報・知識の獲得 〔 〕④相手国企業に対する不安要素を考慮した計画策定 〔 〕⑤相手国関係監督官庁や業界団体への挨拶 〔 〕⑥メンバーの役割・チーム内体制の見直し |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
19.商習慣 | （記入を省略することができるリスク区分の例） |  | 〔 〕①商習慣に関する日本との相違点の把握 〔 〕②商習慣の違いを意識した契約での責任明確化 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
20.コンプライアンス |  |  | 〔 〕①遵守すべき関連法規等の確認 〔 〕②コンプライアンス監視範囲の確認 〔 〕③内部通報制度の整備と運用 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
21.知財保護・情報セキュリティ |  |  | 〔 〕①知的財産権の事前調査 〔 〕②相手国企業のセキュリティ管理の徹底 〔 〕③現地関係機関のセキュリティレベルの確認 〔 〕④相手国における知的財産や所有権取扱いの確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
22.人材の確保・労働環境の維持 | （記入を省略することができるリスク区分の例） |  | 〔 〕①採用時の確認 〔 〕②技術・ノウハウ移転のためのサポート体制 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
23.自然災害・感染症 |  |  | 〔 〕①自然災害対策 〔 〕②自然災害に起因する被害に対する保険 〔 〕③海外旅行保険への加入 〔 〕④遠隔オペレーションの検討 〔 〕⑤外務省海外安全情報(危険情報及び感染症危険情報)の確認 〔 〕⑥非常時対応の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
24.工程管理 | （記入を省略することができるリスク区分の例） |  | 〔 〕①サイトの事情を知る現場監督者の配置 〔 〕②遅延抑制策の規定 〔 〕③当事者間のスケジュールの共有 〔 〕④技術専門家の常駐 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
25.装置・材料等の調達 |  |  | 〔 〕①相手国企業の発注内容の確認 〔 〕②調達不可能な事態への備え 〔 〕③契約での遅延抑制策の規定 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
26.輸出・輸送の手続きと質 |  |  | 〔 〕①輸入・輸出規制対象機器の確認 〔 〕②輸送担当企業の実績 〔 〕③機器輸送に対する保険 〔 〕④輸送に関する相手国企業への責任の規定 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
27.労働安全衛生・環境社会配慮 |  |  | 〔 〕①環境社会の配慮の確認 〔 〕②労働安全衛生基準の遵守 〔 〕③緊急連絡体制の整備 〔 〕④問題の早期発見のための体制樹立 〔 〕⑤事故の損害をカバーする保険 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
28.設備・システムの運用・維持管理 | （記入を省略することができるリスク区分の例） |  | 〔 〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準や防災等の法令に基づくサイト選定と機器・システムの設計・運用・維持管理 〔 〕②盗難対策 〔 〕③運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔 〕④設備に係る危険負担範囲の明確化 〔 〕⑤損害賠償に対する認識の確認 〔 〕⑥設備・システムに対する保険 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
C. 事業環境への対応
29.政権・体制の変化 |  |  | 〔 〕①現地協力体制 〔 〕②ステークホルダー把握 〔 〕③外務省危機情報 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
30.政策・規制・許認可制度の変化 |  |  | 〔 〕①政策・法制度の検討 〔 〕②政策・法制度の動向の確認 〔 〕③制度変更後の重要事項の維持 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
31.政治暴力・ストライキの発生 |  |  | 〔 〕①当該国内情勢の情報収集体制 〔 〕②政治暴力に関する情報の入手 〔 〕③関係者との情報共有 〔 〕④渡航者への安全対策研修・訓練の実施 〔 〕⑤海外旅行保険のグレード確保 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
32.言語の違い | （記入を省略することができるリスク区分の例） |  | 〔 〕①現地語による仕様やマニュアルの整備 〔 〕②現地語対応者の確保 〔 〕③現地での言語対応・記録・保管 〔 〕④契約書における優先言語の規定 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
33.住民の反対運動 |  |  | 〔 〕①世論情報の収集 〔 〕②ステークホルダーへの説明 〔 〕③事業に対する住民の理解 〔 〕④事業に起因する悪影響の回避 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
34.宗教 | （記入を省略することができるリスク区分の例） |  | 〔 〕①宗教への理解 〔 〕②宗教への配慮 〔 〕③宗教的手続きの尊重 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
(参照先) 記入する際のポイント | （ガイドラインP７ ） 1. 誰にとってのどのような影響に波及するかを具体的に想定する （人命健康、地域社会、信用、事業管理、普及展開など） 2. 海外の事業環境の違いに着目してリスクを想定する 3. 起こり得るものは全て想定する。 4. 事実と可能性を区別して記入する 5.「影響の大きさ」と「起こりやすさ」について具体的に記入する | (ガイドラインP9とP10) 6. 「影響の大きさ／起こりやすさ」を総合的に評価する 7. 「最終的/最悪の事態」を想定する | （ガイドラインP10） 「国際実証で想定されるリスクと対応例」を参照し、チェックポイントごとの対応状況（済・○○までに対応・不要・見送り）を記入する。チェックポイントの他にも、担当プロジェクト特有のチェックすべき項目があれば、「⑤リスク顕在化前の対応」及び「⑦リスク顕在化時の対処」に記入しておく。 済：実行した対応策 不要：実行する必要のない対応策 ○○までに対応：対応中または今後対応予定の対応策（○○は実証研究開始時までの期日を設定） 見送り：実行を見送った対応策 継続対応：常に実行する対応策（29.から34.の区分で記入可） | （ガイドラインP11 ） 8. リスク対応策の効果を具体的に記述する (回避、原因除去、未然予防、拡大防止、共有(保険)、保有＆監視(早期発見)) 9. リスク対応策の実行が新たに生むリスクも想定する | (ガイドラインP11 ) □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見） | （ガイドラインP11） 10. 良くない情報ほど迅速に報告する。
記入例：
11.税関連手続き | 当社は、相手国に現地法人を所有しており、現地法人の顧問税理士を通じて対応するため、特筆するリスクはないと考えている。なお、顧問税理士に確認した税関連手続きはNEDOとも共有する。 |  | 〔 〕①課税の洗い出し 〔 〕②課税手続きの整理、明確化 〔 〕③免税・減税に関する契約文書等の記載 〔 〕④税制変更への対応 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
12.就労ビザ手続き | 当社は、現地のビザエージェントにビザ取得業務を依頼するため、特筆するリスクはないと考えている。 |  | 〔 〕①就労ビザ発給要件の確認 〔 〕②就労ビザ取得計画の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
28.設備・システムの運用・維持管理 | 実証を行う予定の某アジアの孤島では、過去に島内に設置された太陽光パネルに何らかの故障や盗難が発生していることから、本実証においても発生する可能性がある。故障や盗難が発生した場合には、復旧のための追加コストの発生やプロジェクトの遅延に繋がるとともに、実証で地域住民へ提供するインフラが一時使えなくなることから、実証技術やそれにかかわる日本企業、現地企業の信用やブランド価値を損なう恐れがある。最悪の場合、相手国における自社製品の不買運動に繋がる可能性もある。 | Medium | 〔済〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準や防災等の法令に基づくサイト選定と機器・システムの設計・運用・維持管理 〔4月までに対応〕②盗難対策 〔5月に対応〕③運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔3月までに対応〕④設備・システムに係る危険負担範囲の明確化 〔3月までに対応〕⑤損害賠償に対する認識の確認 〔4月までに対応〕⑥設備・システムに対する保険 | ・盗難防止のために、設備の設置場所を人の手が届きにくい高さに設定したり、有刺鉄線を配した柵や、キャビネットを鉄枠で囲う設計を検討する。また、盗難予防・問題発生時の迅速な対応を可能とするため監視カメラの設置も検討する。 ・相手国における損害賠償の考え方を確認し、損害保険でカバーできる範囲を確認しておく。 ・設備に保険をかけ、事業予算が想定以上に増加しないよう対策する。 ・故障、盗難に備え、一定程度の予備品を確保しておくとともに、事業期間中の不測の設備停止を想定し、一定程度余裕を持ったスケジュールを組む。 | □回避 □原因除去 ■未然予防 ■拡大防止 ■共有(保険) □保有＆監視（早期発見） | 故障・盗難発生時には日頃確認している緊急連絡体制に基づき、関係先に連絡する。盗難・故障箇所の特定し、他設備への影響を確認するとともに、予備の機器との入替え等によるスケジュールへの影響を把握する。
Step 4 リスク対応計画の実行と監視 （ガイドラインP12）11. プロジェクト内外の変化を定期的に確認する。