## 2022年度
事業項目 | ２０２３年度
| ４月～６月 | ７月～９月 | １０月～１２月 | １月～３月
①×××の調査
(a) △△△の調査
(b) ◇◇◇の調査
②×××の検討
③×××の評価
④×××の確認
委員会

## 2023年度
事業項目 | ２０２４年度
| ４月～６月 | ７月～９月 | １０月～１２月 | １月～３月
①×××の調査
(a) △△△の調査
(b) ◇◇◇の調査
②×××の検討
③×××の評価
④×××の確認
委員会

## 2024年度
事業項目 | ２０２５年度
| ４月～６月 | ７月～９月 | １０月～１２月 | １月～３月
①×××の調査
(a) △△△の調査
(b) ◇◇◇の調査
②×××の検討
③×××の評価
④×××の確認
委員会

## 実施計画（記載例）
事業項目 | ２０２３年度
| ４月～６月 | ７月～９月 | １０月～１２月 | １月～３月
①×××の調査
(a) △△△の調査
(b) ◇◇◇の調査
②×××の検討
③×××の評価
④×××の確認
委員会
仕様打合せ
試作
◆評価
試作
◆判断
仕様打合せ
◆評価
試作
◆評価
データ取得
◆
◆
装置設計
仕様打合せ
メーカー選定
◆メーカー選定
・交渉・契約
◆納入
調整
試作品・評価
◆
最終
評価
◆最終評価
◆契約
契約打合せ
仕様打合せ
試作
試作
試作
試作
１次評価
２次評価
３次
評価
◆判断
◆
仕様打合せ・試作
◆判断
◆
◆判断
◆最終評価
試作品評価
◆（第1回）
◆（第2回）
◆（第3回）

## 事業化スケジュール
事業化スケジュール
助成期間終了後 研究開発項目 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 予想される 重大な障害
投資金額（百万円）
売上高 （百万円）
収益 （百万円）
直接新規雇用者数（累積人）
間接雇用数を含む 新規創出雇用者数（累積人）
年度は提案フェーズや助成終了時期に
合わて適宜変更してください

## 事業化スケジュール (記載例)
事業化スケジュール
助成期間終了後 研究開発項目 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 予想される 重大な障害
①試作機（またはサンプル等）の評価 ②製品設計 ③設備投資 ④生産 ⑤販売 | [5 empty] | ①要求特性を満足できない（評価期間の再延長） ②新たな顧客要求の追加 （仕様の再検討） ③市況悪化による部材の高騰 ④歩留り悪化による 生産コストの高騰 ⑤販売先での製品仕様変更に 伴う販売量の減少
投資金額（百万円） | 35 | 110 | 30 | 30 | 120
売上高 （百万円） | 0 | 0 | 250 | 375 | 549
収益 （百万円） | 0 | 0 | 50 | 100 | 133
直接新規雇用者数（累積人） | 5 | 13 | 60 | 65 | 77
間接雇用数を含む 新規創出雇用者数（累積人） | 12 | 35 | 98 | 123 | 166
◇継続／中段を判断
◇販売開始（実用化開始）