## （記載例）長期スケジュール
目安となる時期 研究開発項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 予想される 重大な障害
①試作機（またはサンプル等）の評価 | [8 empty] | ①要求特性を満足できない（評価期間の再延長）
②製品設計 | [8 empty] | ②新たな顧客要求の追加（仕様の再検討）
③設備投資 | [8 empty] | ③市況悪化による部材の高騰
④生産 | [8 empty] | ④歩留り悪化による生産コストの高騰
⑤販売 | [8 empty] | ⑤販売先での製品仕様変更に伴う販売量の減少
投資金額 | 2025年度: 35; 2026年度: 110; 2027年度: 30; 2028年度: 30
売上金（百万円） | 2025年度: 0; 2026年度: 0; 2027年度: 250; 2028年度: 375
収益 （百万円） | 2025年度: 0; 2026年度: 0; 2027年度: 50; 2028年度: 100
直接新規雇用者数（累積人） | 2025年度: 5; 2026年度: 13; 2027年度: 60; 2028年度: 65
間接雇用数を含む新規創出 雇用者数（累積人） | 2025年度: 12; 2026年度: 35; 2027年度: 98; 2028年度: 123
◇継続／中断を判断
◇販売開始（実用化開始）
フェーズ２
フェーズ１

## 長期スケジュール
目安となる時期 研究開発項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 予想される 重大な障害
投資金額
売上金（百万円）
収益 （百万円）
直接新規雇用者数（累積人）
間接雇用数を含む新規創出 雇用者数（累積人）

## （記載例）短期スケジュール
研究開発項目 | ２０２３年度
| １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
①×××の調査
(a) △△△の調査
(b) ◇◇◇の調査
②×××の検討
③×××の評価
④×××の確認
委員会
仕様打合せ
試作
◆評価
試作
◆判断
仕様打合せ
◆評価
試作
◆評価
データ取得
◆
◆
装置設計
仕様打合せ
メーカー選定
◆メーカー選定
・交渉・契約
◆納入
調整
試作品・評価
◆
最終
評価
◆最終評価
◆契約
契約打合せ
仕様打合せ
試作
試作
試作
試作
１次評価
２次評価
３次
評価
◆判断
◆
仕様打合せ・試作
◆判断
◆
◆判断
◆最終評価
試作品評価
◆（第1回）
◆（第2回）
◆（第3回）

## 短期スケジュール
研究開発項目 | ２０２３年度
| １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
①×××の調査
(a) △△△の調査
(b) ◇◇◇の調査
②×××の検討
③×××の評価
④×××の確認

## 支出計画（助成先・共同提案先）
項目別明細表（助成先用）
株式会社□□ 項目別明細表（2023年度）
積算基礎（円） | [6 empty] | 助成事業に要する経費 | 助成対象費用 | 助成金の額（円）
１．機械装置等費 | [6 empty] | 0 | 0
（１）土木・建築工事費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○土木・建築工事費 | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
（２）機械装置等製作・購入費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○製作設計費 | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
| ○○製作加工費 | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
| ○○試験装置 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| ○○評価装置 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| ○○作成装置 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
（３）保守・改造修理費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○装置改造費 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| ○○装置保守費 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
２．労務費 | [6 empty] | 0 | 0
（１）研究員費 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
|  | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
（２）補助員費 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ＠ | 円 | × | 日 | ＝ | 0 | 0
３．その他経費 | [6 empty] | 0 | 0
（１）消耗品費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○薬品 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| ○○実験器具 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
（２）旅費 | [6 empty] | 0 | 0
➀研究員旅費 | 国内旅費一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| 海外旅費一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
②有識者（専門家）旅費 | 海外旅費一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
（３）外注費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○分析外注 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
（４）諸経費 | [6 empty] | 0 | 0
①機械リース料 |  | ＠ | 円 | × | ヶ月 | ＝ | 0 | 0
②委員会費 | 委員謝金一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| 委員旅費一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
[6 empty] | ＝ |  | 0
Ⅰ．直接経費 | （１．+２．+３．） | [5 empty] | 0 | 0
Ⅱ．間接経費 | 10 | [5 empty] | 0 | 0
Ⅲ．共同研究費 | [6 empty] | 0 | 0
１．法人化されていない国公立の研究機関等に対する共同研究費
| ▽▽県工業試験場 |  |  |  |  | ＝
２．学術機関等に対する共同研究費
| 学校法人▽▽大学 |  |  |  |  | ＝
合計Ａ(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1
※助成先がＮＥＤＯへ計上する助成対象費用は、消費税抜き額になります。

## 支出計画（共同研究先）
項目別明細表（委託・共同研究先用）
（共同研究先名を記載） 項目別明細表（2023年度）
積算基礎（円） | [6 empty] | 助成事業に要する経費 | 助成対象費用 | 助成金の額（円）
１．機械装置等費 | [6 empty] | 0 | 0
（１）土木・建築工事費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○土木・建築工事費 | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
（２）機械装置等製作・購入費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○製作設計費 | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
| ○○製作加工費 | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
| ○○試験装置 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| ○○評価装置 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| ○○作成装置 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
（３）保守・改造修理費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○装置改造費 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| ○○装置保守費 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
２．労務費 | [6 empty] | 0 | 0
（１）研究員費 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
|  | ＠ | 円 | × | H | ＝ | 0 | 0
（２）補助員費 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ＠ | 円 | × | 日 | ＝ | 0 | 0
３．その他経費 | [6 empty] | 0 | 0
（１）消耗品費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○薬品 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| ○○実験器具 一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
（２）旅費 | [6 empty] | 0 | 0
①研究員旅費 | 国内旅費一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| 海外旅費一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
②有識者（専門家）旅費 | 海外旅費一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
（３）外注費 | [6 empty] | 0 | 0
| ○○分析外注 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
（４）諸経費 | [6 empty] | 0 | 0
①機械リース料 |  | ＠ | 円 | × | ヶ月 | ＝ | 0 | 0
②委員会費 | 委員謝金一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
| 委員旅費一式 |  |  |  |  | ＝ |  | 0
[6 empty] | ＝ |  | 0
Ⅰ．直接経費 | （１．+２．+３．） | [5 empty] | 0 | 0
Ⅱ．間接経費 | 30 | [5 empty] | 0 | 0
合計Ａ(Ⅰ＋Ⅱ） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
消費税及び地方消費税 | 10 | [5 empty] | 0
合計Ｂ（Ａ+消費税及び地方消費税） | [6 empty] | 0
1
※助成先がＮＥＤＯへ計上する助成対象費用は、消費税抜き額になります。