## リスク管理シート＿第８版（2024年2月改訂版）
事業名：○○○ 企業名：○○○ NEDO：○○部（電話○○○-○○○○） | [5 empty] | 【NEDO国際実証事業の助成・委託事業者限り】※本資料の著作権は当機構に帰属し、その営利目的での使用を禁じます。
| Step 1 リスクの特定 | Step 2 リスクの 分析評価 | Step 3 リスク対応計画の策定
①区分 | ②想定されるリスク | ③リスク 評価 ※優先度は自動計算 | ④チェックポイント ※「済」「○○までに対応」「不要」「見送り」というように記入。「継続対応」は「B.実証技術の普及リスク（中長期的リスク）」で記入可。 | ⑤リスク顕在化前の対応 | ⑥リスク対応策の区分 | ⑦リスク顕在化時の対処
A. 国際実証の遂行リスク（短期的リスク）
(A1)プロジェクト組成
1.相手国政府機関の候補の選定 |  | 優先度: High | 〔 〕①相手国政府機関候補の権限等の確認 〔 〕②相手国政府機関に求める協力等の整理 〔 〕③相手国側の承認手続の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性中
2.相手国企業の事業遂行能力 |  | 優先度: Medium | 〔 〕①適切な相手国企業の調査 〔 〕②相手国企業の遂行能力の確認 〔 〕③相手国企業の資金負担能力の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
|  | 影響度中 | [5 empty] | 影響度小 | 影響度中 | 影響度大
|  | 可能性中 |  |  |  |  | 可能性低 | 優先度: Low | 優先度: Low | 優先度: Medium
3.実証サイトの適切性 |  | 優先度: High | 〔 〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準・防災等の法令に基づくサイト選定 〔 〕②実証サイト（含むアクセスロード）利用権の確認 〔 〕③周辺住民への説明 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
4.相手国企業との契約（PA)締結 |  | 優先度: High | 〔 〕①契約内容の確認及び交渉経緯の記録 〔 〕②内容合意までのスケジュール管理 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見） |  | 可能性中 | 優先度: Low | 優先度: Medium | 優先度: High
|  | 影響度大 |  |  |  |  | 可能性高 | 優先度: Medium | 優先度: High | 優先度: High
可能性高
（A2）プロジェクトマネジメント
5.許認可・ライセンス、技術の現地適合性 |  | 優先度: High | 〔 〕①許認可手続き（システム・設備に必要な規格要件、環境アセスメントを含む）に関する情報の取得 〔 〕②相手側許認可取得の契約文書への記載 〔 〕③許認可取得スケジュールの実施計画書への記載 〔 〕④技術の適合性の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
6.コンプライアンス |  | 優先度: High | 〔 〕①関連する法令等の確認 〔 〕②コンプライアンス監視範囲の確認 〔 〕③内部通報制度の整備と運用 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
7.税関連手続 | 事業者が現地子会社を有しており、現地税制に通じている場合は記載不要（委託事業の場合は記載必要）。 | 優先度: High | 〔 〕①課税の洗い出し 〔 〕②課税手続の整理、明確化 〔 〕③免税・減税に関する契約文書等の記載 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
8.就労ビザ手続 | 事業者が現地子会社を有している、ないしは現地ビザ・エージェントを雇用している場合は記載不要。 | 優先度: High | 〔 〕①就労ビザ取得要件の確認 〔 〕②就労ビザ取得計画の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
9.インフラ・資材の調達、維持、資金の確保 |  | 優先度: High | 〔 〕①実証サイトのインフラ確認 〔 〕②輸入・輸出規制対象機器の確認 〔 〕③輸送手段の確保 〔 〕④相手国企業の発注内容の確認 〔 〕⑤調達できない事態への備え 〔 〕⑥市場リスクの把握 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
10.実証設備の設置 |  | 優先度: High | 〔 〕①設備設置に必要な手続の確認 〔 〕②設備の取扱いに関する相手国側との合意 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
11.設備・システムの運用・維持管理 |  | 優先度: High | 〔 〕①盗難対策 〔 〕②運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔 〕③設備・システムに係る危険負担範囲の明確化 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
12.工程遅延対応 |  | 優先度: High | 〔 〕①サイトの事業を知る現場監督者の配置 〔 〕②遅延抑制策の規定 〔 〕③当事者間のスケジュールの共有 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
13.人材の確保・労働環境の維持 |  | 優先度: High | 〔 〕①採用時の確認 〔 〕②技術・ノウハウ移転のためのサポート体制 〔 〕③メンバーの経験 〔 〕④人材管理に必要な情報・知識の獲得 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
14.労働安全衛生・環境社会配慮 |  | 優先度: High | 〔 〕①環境社会の配慮の確認 〔 〕②労働安全衛生基準の遵守 〔 〕③問題対応のための体制樹立 〔 〕④事故の損害をカバーする保険 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
15.知財保護・情報セキュリティ |  | 優先度: High | 〔 〕①知的財産権の事前調査 〔 〕②相手国企業のセキュリティ管理の徹底 〔 〕③現地関係機関のセキュリティレベルの確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
16.自然災害・感染症 |  | 優先度: High | 〔 〕①自然災害対策 〔 〕②遠隔オペレーションの検討 〔 〕③外務省海外安全情報(危険情報及び感染症危険情報)の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
B. 実証技術の普及リスク（中長期的リスク）
（B1）事業見通し
17.市場ニーズ及び経済環境 |  |  | 〔 〕①市場とビジネスモデルの明確化 〔 〕②相手国の政策変更、標準化に向けた対応 〔 〕③市場の拡大に関する検証（売上数量の検証） |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
18.自社技術の優位性 |  |  | 〔 〕①競合戦略の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
19.事業体制の構築 |  |  | 〔 〕①事業体制等の明確化 〔 〕②マーケティング戦略の明確化 〔 〕③標準化の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
（B2）カントリーリスク
20.政権・体制・政策・規制の変化 |  |  | 〔 〕①キーパーソンの把握 〔 〕②政策・法制度の動向確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
21.現地（国・地域）の治安状況 |  |  | 〔 〕①危険情報の収集体制 〔 〕②渡航者への安全対策研修・訓練の実施 〔 〕③ステークホルダーへの説明 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
22.現地（国・地域）社会への適応 |  |  | 〔 〕①現地語による仕様やマニュアルの整備 〔 〕②現地での言語対応・記録・保管 〔 〕③宗教への理解、配慮 〔 〕④商習慣に関する日本との相違点の把握 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
記入例：
11.設備・システムの運用・維持管理 | 実証を行う予定の○○国（アジア）の孤島では、過去に島内に設置された太陽光パネルに何らかの故障や盗難が発生していることから、本実証においても発生する可能性がある。故障や盗難が発生した場合には、復旧のための追加コストの発生やプロジェクトの遅延に繋がるとともに、実証で地域住民へ提供するインフラが一時使えなくなることから、実証技術やそれにかかわる日本企業、現地企業の信用やブランド価値を損なう恐れがある。最悪の場合、相手国における自社製品の不買運動に繋がる可能性もある。 | 優先度: High | 〔済〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準・防災等の法令に基づくサイト選定と機器・システムの設計・運用・維持管理 〔５月までに対応〕②盗難対策 〔５月までに対応〕③運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔２月までに対応〕④設備・システムに係る危険負担範囲の明確化 〔５月までに対応〕⑤損害賠償に対する認識の確認 〔２月までに対応〕⑥設備・システムに対する保険 | ・盗難防止のために、設備の設置場所を人の手が届きにくい高さに設定したり、有刺鉄線を配した柵や、キャビネットを鉄枠で囲う設計を検討する。また、盗難予防・問題発生時の迅速な対応を可能とするため監視カメラの設置も検討する。 ・相手国における損害賠償の考え方を確認し、損害保険でカバーできる範囲を確認しておく。 ・設備に保険をかけ、事業予算が想定以上に増加しないよう対策する。 ・故障、盗難に備え、一定程度の予備品を確保しておくとともに、事業期間中の不測の設備停止を想定し、余裕を持ったスケジュールを組む。 | □回避 □原因除去 ■未然予防 ■拡大防止 ■共有(保険) □保有＆監視（早期発見） | 故障・盗難発生時には日頃確認している緊急連絡体制に基づき、関係先に連絡する。盗難・故障箇所の特定し、他設備への影響を確認するとともに、予備の機器との入替え等によりスケジュールへの影響を把握する。
影響度大
可能性高

## リスク管理シート_第７版
| Step 1 リスクの特定 | Step 2 リスクの 分析評価 | Step 3 リスク対応計画の策定
①区分 | ②想定されるリスク | ③リスク 評価 | ④チェックポイント | ⑤リスク顕在化前の対応 | ⑥リスク対応策の区分 | ⑦リスク顕在化時の対処
A. 普及計画の検討
1.市場ニーズ及び経済環境 |  |  | 〔 〕①市場とビジネスモデルの明確化 〔 〕②現地事業環境の変化に即したビジネスモデルの更新 〔 〕③相手国の制度変更に向けた対応 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
2.競合 |  |  | 〔 〕①競合戦略の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
3.事業体制の構築 |  |  | 〔 〕①事業体制の明確化 〔 〕②事業体制構築のための準備 〔 〕③事業体制の見直し |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
4.普及展開 |  |  | 〔 〕①普及計画に必要な資源の明確化 〔 〕②事業普及のためのマーケティング戦略の明確化 〔 〕③必要な許認可・認証の取得 〔 〕④標準化の検討 〔 〕⑤資金調達計画 〔 〕⑥事業に対する助成・委託事業者全体のコミットメント 〔 〕⑦事業戦略・事業収益見通しの見直し |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
B. 国際実証の遂行
5.相手国政府機関の候補の選定 |  |  | 〔 〕①必要かつ十分な相手国政府機関の候補の選定 〔 〕②相手国政府機関に求める協力等の整理 〔 〕③相手国側の承認手続き |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
6.相手国企業・実証サイトの選定 |  |  | 〔 〕①適切な相手国企業の選定 〔 〕②相手国企業の事業遂行能力の確認 〔 〕③実証サイト及びアクセスロードの利用権の確認 〔 〕④相手国企業の責務の規定 〔 〕⑤事業遅延抑制策の検討 〔 〕⑥土地問題発生地域への対応策 〔 〕⑦周辺住民への説明 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
7.使用技術の現地適合性 |  |  | 〔 〕①技術の適合性の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
8.インフラ・燃料・資源の確保 |  |  | 〔 〕①実証サイトのインフラ確認 〔 〕②インフラ確保の責任の所在 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
9.許認可・ライセンス |  |  | 〔 〕①許認可手続きに関する情報の取得 〔 〕②システム・設備に必要な規格要件の精査 〔 〕③許認可の取得を契約文書に記載 〔 〕④実施計画書における許認可取得スケジュールの記載 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
10.資産の取扱い |  |  | 〔 〕①資産の有効活用 〔 〕②資産譲渡に関する合意 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
11.税関連手続き |  |  | 〔 〕①課税の洗い出し 〔 〕②課税手続きの整理、明確化 〔 〕③免税・減税に関する契約文書等の記載 〔 〕④税制変更への対応 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
12.就労ビザ手続き |  |  | 〔 〕①就労ビザ発給要件の確認 〔 〕②就労ビザ取得計画の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
13.両国企業間の契約手続き |  |  | 〔 〕①契約内容の確認 〔 〕②内容合意までのスケジュール管理 〔 〕③契約文書の法的妥当性の確認（リーガルチェック）と交渉経緯の記録 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
14.NEDOと助成・委託事業者間の契約・交付手続き |  |  | 〔 〕①関連する規定類の把握 〔 〕②必要事項の記載 〔 〕③指摘事項の明記 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
15.日本側のファイナンス |  |  | 〔 〕①社内の予算確保 〔 〕②相手国企業に対する予算変動可能性に関する説明 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
16.相手国側のファイナンス |  |  | 〔 〕①相手国企業の資金負担能力の確認 〔 〕②契約文書の規定 〔 〕③相手国側予算情報収集 〔 〕④相手国予算働きかけ 〔 〕⑤資金調達不可に備えた検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
17. 為替変動及び海外送金 |  |  | 〔 〕①為替リスクヘッジ手段の検討 〔 〕②期間延長に起因する為替変動リスク対策 〔 〕③外為取引に関する情報の入手 〔 〕④外為取引規制への対処 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
18.マネジメントスキル |  |  | 〔 〕①責任の規定 〔 〕②メンバーの経験 〔 〕③人材管理に必要な情報・知識の獲得 〔 〕④相手国企業に対する不安要素を考慮した計画策定 〔 〕⑤相手国関係監督官庁や業界団体への挨拶 〔 〕⑥メンバーの役割・チーム内体制の見直し |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
19.商習慣 |  |  | 〔 〕①商習慣に関する日本との相違点の把握 〔 〕②商習慣の違いを意識した契約での責任明確化 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
20.コンプライアンス |  |  | 〔 〕①遵守すべき関連法規・社内規定等の確認 〔 〕②コンプライアンス監視範囲の確認 〔 〕③内部通報制度の整備と運用 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
21.知財保護・情報セキュリティ |  |  | 〔 〕①知的財産権の事前調査 〔 〕②相手国企業のセキュリティ管理の徹底 〔 〕③現地関係機関のセキュリティレベルの確認 〔 〕④相手国における知的財産や所有権取扱いの確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
22.人材の確保・労働環境の維持 |  |  | 〔 〕①採用時の確認 〔 〕②技術・ノウハウ移転のためのサポート体制 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
23.自然災害・感染症 |  |  | 〔 〕①自然災害対策 〔 〕②自然災害に起因する被害に対する保険 〔 〕③海外旅行保険への加入 〔 〕④遠隔オペレーションの検討 〔 〕⑤外務省海外安全情報(危険情報及び感染症危険情報)の確認 〔 〕⑥非常時対応の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
24.工程管理 |  |  | 〔 〕①サイトの事情を知る現場監督者の配置 〔 〕②遅延抑制策の規定 〔 〕③当事者間のスケジュールの共有 〔 〕④技術専門家の常駐 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
25.装置・材料等の調達 |  |  | 〔 〕①相見積もりの実施 〔 〕②二次発注先企業の選定 〔 〕③調達不可能な事態への備え 〔 〕④契約での遅延抑制策の規定 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
26.輸出・輸送の手続きと質 |  |  | 〔 〕①輸入・輸出規制対象機器の確認 〔 〕②輸送担当企業の実績 〔 〕③機器輸送に対する保険 〔 〕④輸送に関する相手国企業への責任の規定 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
27.労働安全衛生・環境社会配慮 |  |  | 〔 〕①環境社会の配慮の確認 〔 〕②労働安全衛生基準の遵守 〔 〕③緊急連絡体制の整備 〔 〕④問題の早期発見のための体制樹立 〔 〕⑤事故の損害をカバーする保険 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
28.設備・システムの運用・維持管理 |  |  | 〔 〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準や防災等の法令に基づくサイト選定と機器・システムの設計・運用・維持管理 〔 〕②盗難対策 〔 〕③運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔 〕④設備に係る危険負担範囲の明確化 〔 〕⑤損害賠償に対する認識の確認 〔 〕⑥設備・システムに対する保険 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
C. 事業環境への対応
29.政権・体制の変化 |  |  | 〔 〕①現地協力体制 〔 〕②ステークホルダー把握 〔 〕③外務省危機情報 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
30.政策・規制・許認可制度の変化 |  |  | 〔 〕①政策・法制度の検討 〔 〕②政策・法制度の動向の確認 〔 〕③制度変更後の重要事項の維持 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
31.政治暴力・ストライキの発生 |  |  | 〔 〕①当該国内情勢の情報収集体制 〔 〕②政治暴力に関する情報の入手 〔 〕③関係者との情報共有 〔 〕④渡航者への安全対策研修・訓練の実施 〔 〕⑤海外旅行保険のグレード確保 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
32.言語の違い |  |  | 〔 〕①現地語による仕様やマニュアルの整備 〔 〕②現地語対応者の確保 〔 〕③現地での言語対応・記録・保管 〔 〕④契約書における優先言語の規定 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
33.住民の反対運動 |  |  | 〔 〕①世論情報の収集 〔 〕②ステークホルダーへの説明 〔 〕③事業に対する住民の理解 〔 〕④事業に起因する悪影響の回避 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
34.宗教 |  |  | 〔 〕①宗教への理解 〔 〕②宗教への配慮 〔 〕③宗教的手続きの尊重 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
(参照先) 記入する際のポイント | （ガイドラインP6 ） 1. 誰にとってのどのような影響に波及するかを具体的に想定する。 （人命健康、地域社会、信用、事業管理、普及展開など） 2. 海外の事業環境の違いに着目してリスクを想定する。 3. 対応の有無や可否に関わらず起こり得るものは全て想定する。 4. 事実と可能性を区別して記入する。 5. 「起こりやすさ」と「影響の大きさ」について根拠を具体的に記述する。 | (ガイドラインP7) 6. 「最終的/最悪の事態」を想定する。 | （ガイドラインP9） 「国際実証で想定されるリスクと対応例」を参照し、チェックポイントごとの対応状況（済・不要・未対応・見送り）を記入する。チェックポイントの他にも、担当プロジェクト特有のチェックすべき項目があれば、「⑤リスク顕在化前の対応」及び「⑦リスク顕在化時の対処」に記入しておく。 済：実行した対応策 不要：実行する必要のない対応策 未対応：今後実行する対応策 見送り：実行を見送った対応策 | （ガイドラインP8 ） 7. リスク対応策の効果を具体的に記述する。 (回避、原因除去、未然予防、拡大防止、共有(保険)、保有＆監視(早期発見)) 8. リスク対応策の実行が新たに生むリスクも想定する。 | (ガイドラインP8 ) □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見） | （ガイドラインP8） 9. 良くない情報ほど迅速に報告する。
記入例：
28.設備・システムの運用・維持管理 | 実証を行う予定の某アジアの孤島においては、過去に島内に設置された太陽光パネルに何らかの故障や盗難が発生していることから、本実証においても発生する可能性がある。故障や盗難が発生した場合には、復旧のための追加コストの発生やプロジェクトの遅延につながるとともに、実証で地域住民へ提供するインフラが一時使えなくなることから、実証技術やそれにかかわる日本企業、現地企業の信用やブランド価値を損なう恐れがある。最悪の場合、相手国における自社製品の不買運動に繋がる可能性もある。 | Medium | 〔 済 〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準や防災等の法令に基づくサイト選定と機器・システムの設計・運用・維持管理 〔 見送り 〕②盗難対策 〔 未対応 〕③運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔 未対応 〕④設備・システムに係る危険負担範囲の明確化 〔 未対応 〕⑤損害賠償に対する認識の確認 〔 未対応 〕⑥設備・システムに対する保険 | ・盗難防止のために、設備の設置場所を人の手が届きにくい高さに設定したり、設備保護の有刺鉄線を配した柵や、キャビネットを鉄枠で囲う設計を検討する。また、盗難予防・問題発生時の迅速な対応を可能とするため監視カメラの設置も検討する。 ・相手国における損害賠償の考え方を確認し、損害保険でカバーできる範囲を確認しておく。 ・設備に保険を付与し、事業予算が想定以上に増加しないよう対策する。 ・故障、盗難に備え、一定程度の予備品を確保しておくとともに、事業期間中の不測の設備停止を想定し、一定程度余裕を持ったスケジュールを組む。 | □回避 □原因除去 ■未然予防 ■拡大防止 ■共有(保険) □保有＆監視（早期発見） | 故障・盗難発生時には日頃確認している緊急連絡体制に基づき、関係先に連絡する。盗難・故障箇所の特定を行い、他設備への影響を確認するとともに、予備の機器との入替え等によるスケジュールへの影響を把握する。
※本資料の著作権は当機構に帰属し、その営利目的での使用を禁じます。
Step 4 リスク対応計画の実行と監視 （ガイドラインP9）10. プロジェクト内外の変化を定期的に確認する。